## Slide 1
TRAINING PLAN
リンクスタッフ 人材マッチング基盤プログラム（C1）
教育・研修計画表
対象PJ：C1 派遣スタッフ管理刷新（2026年4月稼働）
対象者：コーディネーター・営業・支店長・管理部門 計326名
作成：PgM・PMO ／ 協力：業務部門・ベンダー
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
研修計画
研修の3回の役割・研修計画表・理解度の確認・受講率・理解度の実績
02
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
研修計画
稼働の6か月前に骨格を作る ／ 研修は3回（90日前・30日前・14日後）に分ける

## Slide 4
1
研修の3回の役割
合計時間は同じまま、置くタイミングと中身を変える
① 稼働−90日
なぜ変えるのか・全体像・自分の仕事がどう変わるか
（細かい操作は扱わない）
② 稼働−30日
自分の業務での操作を実際の画面で
（自分が使わない機能は扱わない）
③ 稼働＋14日
実際につまずいた点のQ&A、現場の工夫の共有
（①②で済んだことは扱わない）
ポイント：①で「なぜ」を伝えるのがいちばん効く。本当の質問は使い始めてから出る

## Slide 5
2
研修計画表
対象は部署ではなく職種・役割で分ける
対象 | 人数 | 回 | 時期 | 時間 | 形式 | 到達目標 | 講師
コーディネーター | 168名 | ① | 稼働−90日 | 1.5h | オンライン（録画あり） | マッチング業務がどう変わるかを説明できる | PgM・業務部門長
コーディネーター | 168名 | ② | 稼働−30日 | 1.5h | 集合（16名×11回） | 登録・検索・紹介を手順書なしでできる | ベンダー＋先行支店2名
コーディネーター | 168名 | ③ | 稼働＋14日 | 1h | オンライン（支店単位） | つまずきを解消し工夫を共有できる | 先行支店2名
営業 | 92名 | ① | 稼働−90日 | 1h | オンライン | 取引先への説明ができる | PgM
営業 | 92名 | ② | 稼働−30日 | 1h | オンライン | 案件登録と進捗確認ができる | ベンダー
支店長 | 16名 | ① | 稼働−90日 | 2h | 集合（1回） | 支店での推進計画を自分で作れる | PgM・役員
管理部門 | 50名 | ② | 稼働−30日 | 1.5h | 集合（2回） | 給与・請求への連携内容を確認できる | ベンダー
ポイント：②の講師に先行部署の担当者を入れると納得感が違う

## Slide 6
3
理解度の確認
不合格のときの対応を先に決める
対象・回 | 確認の方法 | 合格の基準 | 不合格のときの対応
コーディネーター② | 実技（新規登録→検索→紹介を15分で） | 手順書を見ずに完了 | 翌週の補講（30分・個別）
営業② | 小テスト（10問） | 8問以上正解 | 録画を見直して再受験
管理部門② | 実技（月次の連携処理を1回通す） | エラーなく完了 | 稼働前にベンダーと個別に実施
ポイント：受講率だけの報告は中身がない。理解度を測る

## Slide 7
4
受講率・理解度の実績
各回の直後に記録する
対象・回 | 対象人数 | 受講者数 | 受講率 | 合格率（初回／補講後） | 備考
コーディネーター① | 168名 | 165名 | 98% | — | 録画視聴3名
コーディネーター② | 168名 | 163名 | 97% | 81%／100% | 補講31名
営業② | 92名 | 89名 | 97% | 88%／100% | 再受験11名
管理部門② | 50名 | 48名 | 96% | 92%／100% | 個別実施4名
コーディネーター③ | 168名 | 151名 | 90% | — | FAQに42件反映

## Slide 8
02
運用ルール
③で出た質問をFAQに残し、次のPJの研修に生かす

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
稼働の6か月前 | 対象グループを洗い出し、計画表の骨格を作る | PgM・PM・業務部門 | 2025/10/01
稼働の4か月前 | 教材の作成を開始。手順書は業務部門が書く | 業務部門・ベンダー | 2025/12/01
各回の2週間前 | 受講の案内を出す。繁忙と重ねない | PMO | 都度
各回の直後 | 受講率と理解度を記録 | PMO | 都度
②の1週間後 | 不合格者への補講 | ベンダー・先行担当 | 2026/03/09〜
③の後 | 質問をFAQに反映し、次のPJの研修に生かす | PMO | 2026/04/30
ポイント：手順書は業務部門が自分たちの言葉で書く。ベンダーが書くと機能の説明書になる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2026_人材_マッチング基盤C1_研修計画
検索キーワード | 研修計画、理解度、3回分割、FAQ
関連文書 | チェンジマネジメント計画／移行・展開計画表／FAQ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる