## Slide 1
STAKEHOLDER REGISTER & MAP
みどり市役所 電子申請システム構築
ステークホルダー一覧・関与度マップ
対象：68手続きの電子化（人口18万2,000人）
ステークホルダー：10組織・役職
作成：PM ／ 見直し：フェーズの切れ目・人事異動時
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
ステークホルダー一覧
① ステークホルダー一覧（前半：立場と評価）・① ステークホルダー一覧（後半：期待・懸念・方針）
02
関与度マップ
② 関与度マップ・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ステークホルダー一覧
人ではなく役職で管理する ／ 接点の担当は必ず個人名

## Slide 4
1
① ステークホルダー一覧（前半：立場と評価）
影響度＝反対したら止まるか ／ 関心度＝自分から状況を聞いてくるか
ID | 組織／役職 | このプロジェクトでの立場 | 影響度 | 関心度
S-01 | 市民課 課長 | 対象手続きのうち利用件数が最も多い部署 | 大 | 高
S-02 | 情報政策課 課長 | 発注元。予算と進行の責任者 | 大 | 高
S-03 | 保険年金課 課長 | 対象手続き14件の所管。制度改正の影響を受ける | 大 | 中
S-04 | 子育て支援課 係長 | 対象手続き9件の実務担当 | 中 | 高
S-05 | 総務部長 | 部長会の議長。予算の説明責任を負う | 大 | 低
S-06 | 支所（3か所）窓口担当 | 本庁と運用が異なる。日々の利用者 | 小 | 高
S-07 | 市民（利用者） | 実際にシステムを使う人 | 小 | 中
S-08 | 開発ベンダー PL | 構築の実行主体 | 大 | 高
S-09 | 住民記録システムの保守ベンダー | 連携先の改修を担当 | 中 | 低
S-10 | 議会（総務委員会） | 予算の議決権を持つ | 大 | 低

## Slide 5
2
① ステークホルダー一覧（後半：期待・懸念・方針）
「懸念していること」が空欄の人は、まだきちんと話せていない人
ID | 期待していること | 懸念していること | 関与の方針 | 接点
S-01 | 窓口の待ち時間を減らしたい | 高齢の利用者が使えないのではないか | 密に巻き込む／変更管理会議の常任メンバー | 隔週・対面・PM
S-02 | 限度額の範囲で確実に稼働させたい | 追加要望で予算が超過すること | 密に巻き込む／週次で判断を仰ぐ | 週1・定例会・PM
S-03 | 制度改正への対応が漏れないこと | 繁忙期にテストを頼まれること | 密に巻き込む／テスト時期は事前調整 | 隔週・会議・業務リーダー
S-05 | 議会で説明できる状態であること | 想定外の報告が突然上がってくること | 満足させておく／月次で結果を報告 | 月1・資料・PM
S-06 | 支所の手順が反映されること | 意見を聞いてもらえないこと | 情報を届ける／ヒアリングに参加、結果を通知 | 要所・訪問・業務担当
S-09 | 自社の作業範囲が明確なこと | 範囲外の追加作業を頼まれること | 様子を見る／連携仕様の確定会議にだけ参加 | 要所・会議・ベンダーPL
S-10 | 予算内・期限内で完了すること | 限度額超過による補正予算の審議 | 満足させておく／定例報告のみ | 年2回・資料・情報政策課
ポイント：本人の言葉をそのまま書く。要約すると後で意味が変わる

## Slide 6
02
関与度マップ
影響度（縦）× 関心度（横）で配置し、巻き込み方の濃淡を決める

## Slide 7
1
② 関与度マップ
右上は5〜7名まで。超えたら影響度の判定をやり直す
満足させておく（影響度 大 × 関心度 低）
S-05 総務部長／S-10 議会（総務委員会）
→ 結果を定期的に報告。判断が要るときだけ相談
密に巻き込む（影響度 大 × 関心度 高）
S-01 市民課長／S-02 情報政策課長／S-03 保険年金課長／S-08 ベンダーPL
→ 変更管理会議の常任メンバー
様子を見る（影響度 小 × 関心度 低）
S-09 住民記録システムの保守ベンダー
→ 連絡は最小限。状況が変わったら再評価
情報を届ける（影響度 小 × 関心度 高）
S-04 子育て支援課係長／S-06 支所窓口／S-07 市民
→ 意見を聞く場を設け、結果を必ず通知

## Slide 8
2
運用ルール
表を埋めることではなく、埋めるために話すことが目的
ルール | 内容
要件定義の着手前に作る | 遅くともキックオフの2週間前。誰を呼ぶかがこの表で決まる
フェーズの切れ目と異動時に見直す | 最低でも3か月に1回
懸念が空欄の人は判定を「暫定」に | 埋まるまで話を聞きに行く
位置を変えたら方針も見直す | 位置が変われば扱い方も変わる
右上は5〜7名まで | 超えたら影響度の判定をやり直す
マップは印刷して貼る | ファイルの中にあると見られない

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_自治体_電子申請構築_ステークホルダー一覧
検索キーワード | ステークホルダー、影響度、関心度、関与の方針
関連文書 | 会議体一覧／キックオフ資料／体制図・RACI
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる