## Slide 1
PROGRESS TRACKING
サンプル社 顧客管理システム導入プロジェクト
進捗管理表
更新日：2025年8月10日
対象：タスク4件（要件定義〜実装）
管理：PM ／ 更新：毎日または週次
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
進捗管理表
テンプレート項目一覧・進捗管理表（サンプル）
02
運用のポイント
運用のポイント・Excel／スプレッドシートでの活用ヒント
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
進捗管理表
タスク単位で「計画 vs 実績」「課題・リスク」「次アクション」を一元管理

## Slide 4
1
テンプレート項目一覧
ステータスと進捗率を可視化し、遅延兆候を早期に検知する
項目 | 書くこと
タスクID／タスク名 | T-001のような通し番号と、作業の名前
担当者 | 個人名
開始日／期限 | 予定の開始日と期限
進捗率（%）／ステータス | To Do／Doing／Done、またはRAG（Red/Amber/Green）
実績 | 完了日／中間実績
課題・リスク | タスクの進行を妨げていること
次アクション | 次に誰が何をするか
更新日 | 最後に更新した日

## Slide 5
2
進捗管理表（サンプル）
週次ミーティングで最新データを参照し、遅延タスクと課題を共有する
ID | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 期限 | 進捗率 | ステータス | 課題・リスク | 次アクション | 更新日
T-001 | 要件定義 | 田中 | 2025/08/01 | 2025/08/05 | 100 | Done | 特になし | — | 2025/08/05
T-002 | 基本設計 | 鈴木 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 60 | Doing | クライアント要望追加に伴う設計変更 | 要望リスト確定後、影響範囲を再評価 | 2025/08/10
T-003 | 詳細設計 | 佐藤 | 2025/08/13 | 2025/08/20 | 0 | To Do | リソース調整中 | リソース確定後に着手 | 2025/08/10
T-004 | 実装 | 高橋 | 2025/08/21 | 2025/09/03 | 0 | To Do | — | スプリント計画会議でタスク分解 | 2025/08/10
ポイント：「課題・リスク」に重大障害が記載されたタスクは、2営業日以内にPMOへ報告

## Slide 6
02
運用のポイント
Excel／スプレッドシートでの活用ヒントも含む

## Slide 7
1
運用のポイント
更新・レビュー・エスカレーション・版管理
ポイント | 内容
実績更新のタイミング | 原則として毎日または週次で「進捗率」「ステータス」「次アクション」を更新
レビューと報告 | 週次ミーティングで遅延タスクと課題を共有。RAGで緊急度の高いタスクを即時アラート
エスカレーション | 重大障害が記載されたタスクは2営業日以内にPMOへ報告
バージョン管理 | シート名やファイル名に日付を入れ、変更履歴をコメントで残す

## Slide 8
2
Excel／スプレッドシートでの活用ヒント
入力の揺れを防ぎ、集計を自動化する
機能 | 設定例
条件付き書式 | 進捗率「0–49%＝赤」「50–89%＝黄」「90–100%＝緑」
ドロップダウンリスト | ステータス列に「To Do／Doing／Done」や「Red/Amber/Green」
ピボットテーブル | 担当者別・ステータス別のタスク数をリアルタイム集計

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_サンプル_顧客管理導入_進捗管理表_0810
検索キーワード | 進捗管理、ステータス、RAG、次アクション
関連文書 | WBS／課題管理表／週次進捗報告書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる