## Slide 1
PROJECT CHARTER
未来PM グローバルITコスト最適化プロジェクト
プロジェクト憲章
バージョン：1.0 ／ 作成日：2025年8月10日
期間：2025年9月 〜 2026年12月
作成：プロジェクトマネージャー ／ 承認：スポンサー（CEO）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
目的とスコープ
1・2 背景と目的・3・4 スコープと成果物
02
計画・体制・承認
5・6 マイルストーンと予算・リソース・7 組織体制と役割・8・9 前提条件・制約とハイレベルリスク・10 承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
目的とスコープ
背景・目的・スコープ・成果物

## Slide 4
1
1・2 背景と目的
放置した場合に何が起きるかを数字で書く
項目 | 内容
背景 | 世界25カ国に拠点を持ち、IT運用コストが年間2.5億USD。クラウド利用料・ライセンス費用・運用保守費が過去3年で年平均8%増加
経営方針 | 2026年度までにITコストを15%削減し、浮いた資金をAI・自動化投資に振り向ける
目的 | ITコスト構造を最適化し、持続的な競争力を確保する
高レベルゴール | 2026年度末までにIT年間コストを15%削減（約3,750万USD）
定量KPI | ライセンス費用20%削減／クラウド利用料15%削減／運用保守費10%削減

## Slide 5
2
3・4 スコープと成果物
対象外を明記する
区分 | 内容
In（対象範囲） | クラウド契約見直し／ライセンス棚卸し／サーバ統合／ベンダー交渉／プロセス自動化導入
Out（対象外） | 社外データセンターの新設／非IT部門のコスト削減／従業員削減施策
成果物① | ITコスト削減ロードマップ（2025〜2026）
成果物② | 最適化後の契約・ライセンス管理台帳
成果物③ | クラウド利用ポリシーとガバナンス指針
成果物④ | 自動化スクリプトおよび運用マニュアル

## Slide 6
02
計画・体制・承認
マイルストーン・予算・体制・前提・リスク

## Slide 7
1
5・6 マイルストーンと予算・リソース
初期予算と人員構成
区分 | 内容
2025/09 | 現状分析完了
2025/11 | ベンダー再交渉完了
2026/03 | ライセンス最適化施策完了
2026/06 | 自動化導入完了
2026/12 | 削減効果レビュー・最終報告
予算 | 500万USD（コンサルティング費用、ツール導入費含む）
人員構成 | 専任PM 1名、アナリスト 3名、ITエンジニア 5名、契約担当 2名／外部コンサル12か月

## Slide 8
2
7 組織体制と役割
誰が何を決めるか
役割 | 担当 | 責任
スポンサー | CEO | 全体方針承認、最終判断
プロジェクトマネージャー | グローバルIT部門長 | 進捗管理、課題解決
チームメンバー | アナリスト、ITエンジニア、契約交渉担当 | 分析・実装・交渉の実行
ステークホルダー | 各国拠点長、財務部、調達部 | 要件提供・効果確認・契約手続き

## Slide 9
3
8・9 前提条件・制約とハイレベルリスク
詳細は前提・制約条件整理シートとリスク管理表へ
区分 | 内容
前提・制約 | 既存契約の解約ペナルティを考慮に入れること
前提・制約 | 現行システムの安定稼働を確保しながら最適化を進める
前提・制約 | 各国のデータ保護法・商取引法に準拠すること
リスク | ベンダー交渉難航による削減効果遅延
リスク | ライセンス削減による業務影響
リスク | 自動化導入に伴うシステム障害
リスク | 各国法規制の違いによる対応遅延

## Slide 10
4
10 承認
スポンサーの署名をもってプロジェクトを正式に開始する
スポンサー（CEO）
氏名：（署名済）
承認日：2025年8月20日
署名／押印：済
プロジェクトマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2025年8月20日
署名／押印：済
財務部長
氏名：（署名済）
承認日：2025年8月20日
署名／押印：済
■ 承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し （バージョン1.0）

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_IT_ITコスト最適化_プロジェクト憲章_v1.0
検索キーワード | プロジェクト憲章、目的、スコープ、マイルストーン
関連文書 | プロジェクト計画書／前提・制約条件整理シート／リスク管理表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる