## Slide 1
CHANGE MANAGEMENT PLAN
【プログラム名】
チェンジマネジメント計画・組織変革アセスメント
測定時点：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
組織変革アセスメント
受け入れの5段階と打ち手・アセスメントの設問・反対の理由と対応・段階の推移
02
チェンジマネジメント計画
対象グループ別の計画・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
組織変革アセスメント
まず測る。段階に合った手を打つ ／ 四半期ごとに同じ設問で測定

## Slide 4
1
受け入れの5段階と打ち手
研修が効くのは5段階のうち1つだけ
1 知らない
人数：
打ち手：情報
2 反対
人数：
打ち手：傾聴
3 様子見
人数：
打ち手：実例
4 やってみる
人数：
打ち手：研修
5 定着
人数：
打ち手：改善の場
記入ガイド：全員に研修をしても段階1〜3の人には効かない

## Slide 5
2
アセスメントの設問
10問程度・所要3分のアンケートで測る
設問 | 段階の判定に使う
 | 「知らない」→ 段階1
 | 1〜2点 → 段階2
 | 「予定なし」かつ賛成 → 段階3
 | 「ある」→ 段階4以上
 | 「できる」→ 段階5
 | 段階5の判定の補助。反対理由の把握
記入ガイド：自由記述の欄がいちばん役に立つ

## Slide 6
3
反対の理由と対応
反対は計画の欠けている部分を教えてくれる情報
反対の理由 | 件数 | 対応
記入ガイド：反対を「抵抗勢力」で片づけない。自由記述で理由を集め、分類して対応する

## Slide 7
4
段階の推移
四半期ごとに記録し、打ち手の効果を見る
段階 | 2024年10月 | 2025年3月 | 2025年9月
1 知らない |  |  | 
2 反対 |  |  | 
3 様子見 |  |  | 
4 やってみる |  |  | 
5 定着 |  |  | 
電子申請率（市民側） |  |  | 

## Slide 8
02
チェンジマネジメント計画
対象グループごとに10項目を書く ／ 稼働後6か月まで支援を続ける

## Slide 9
1
対象グループ別の計画
「失うもの」と「誰が伝えるか」が要
対象 | 人数 | 現在 | 目標（2026/3） | 失うもの | 打ち手 | 誰が伝えるか
記入ガイド：伝えるのはPgMではなく、その人たちが信頼している人

## Slide 10
2
運用ルール
チェンジマネジメントはプログラムが持つ
タイミング | やること | 誰が | 実施日
プログラム開始時 | 1回目のアセスメントで出発点を記録 | PgM・PMO | 
四半期 | アセスメントを実施。段階の内訳の変化を見る | PMO | 
アセスメント後2週間以内 | 自由記述を読み、反対理由を分類して対応を決める | PgM・業務部門 | 
各PJの稼働3か月前 | 対象グループごとの打ち手を実施 | 各PM・業務部門 | 
稼働後6か月まで | 支援を続け、段階4→5への移行を確認 | 業務部門 | 
プログラム完了時 | 段階5の職員を次の推進役として引き継ぐ | PgM | 

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_チェンジマネジメント計画・組織変革アセスメント
検索キーワード | 
関連文書 | 教育・研修計画表／ステークホルダーマップ／移行・展開計画表
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる