## Slide 1
CHANGE MANAGEMENT PLAN
みどり市役所 自治体DX推進プログラム
チェンジマネジメント計画・組織変革アセスメント
測定時点：2025年9月（第4回アセスメント・回答率78%）
対象：全職員1,240名 ／ 市民（間接）
作成：PgM・PMO ／ 協力：業務部門
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
組織変革アセスメント
受け入れの5段階と打ち手・アセスメントの設問・反対の理由と対応・段階の推移
02
チェンジマネジメント計画
対象グループ別の計画・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
組織変革アセスメント
まず測る。段階に合った手を打つ ／ 四半期ごとに同じ設問で測定

## Slide 4
1
受け入れの5段階と打ち手
研修が効くのは5段階のうち1つだけ
1 知らない
148名
打ち手：情報を届ける
2 反対
96名
打ち手：何が心配かを聞く
3 様子見
372名
打ち手：先に始めた人の実例
4 やってみる
418名
打ち手：研修・手順書・支援窓口
5 定着
206名
打ち手：改善を言える場。次の推進役に
ポイント：全員に研修をしても段階1〜3の人には効かない

## Slide 5
2
アセスメントの設問
10問程度・所要3分のアンケートで測る
設問 | 段階の判定に使う
電子申請・窓口予約の取り組みを知っていますか | 「知らない」→ 段階1
この取り組みに賛成ですか（5段階） | 1〜2点 → 段階2
自分の業務で使う予定はありますか | 「予定なし」かつ賛成 → 段階3
実際に使ったことがありますか | 「ある」→ 段階4以上
使うとき、手順書を見ずにできますか | 「できる」→ 段階5
改善したい点はありますか（自由記述） | 段階5の判定の補助。反対理由の把握
ポイント：自由記述の欄がいちばん役に立つ

## Slide 6
3
反対の理由と対応
反対は計画の欠けている部分を教えてくれる情報
反対の理由 | 件数 | 対応
高齢の市民が使えず、かえって窓口が混む | 38件 | 紙の申請を残すことを明記し、広報した
入力の手間が職員側に移るだけ | 24件 | 作業時間を測り、1件あたり4分減ることを示した
システムが止まったときに業務が止まる | 17件 | 障害時の紙運用の手順を作り、研修に含めた
研修の時間がとれない | 12件 | 15分×4回の分割研修に変更した
その他 | 9件 | —
ポイント：反対を「抵抗勢力」で片づけない。自由記述で理由を集め、分類して対応する

## Slide 7
4
段階の推移
四半期ごとに記録し、打ち手の効果を見る
段階 | 2024年10月 | 2025年3月 | 2025年9月
1 知らない | 612名 | 304名 | 148名
2 反対 | 148名 | 120名 | 96名
3 様子見 | 398名 | 452名 | 372名
4 やってみる | 68名 | 296名 | 418名
5 定着 | 14名 | 68名 | 206名
電子申請率（市民側） | 30% | 34% | 38%

## Slide 8
02
チェンジマネジメント計画
対象グループごとに10項目を書く ／ 稼働後6か月まで支援を続ける

## Slide 9
1
対象グループ別の計画
「失うもの」と「誰が伝えるか」が要
対象 | 人数 | 現在 | 目標（2026/3） | 失うもの | 打ち手 | 誰が伝えるか
窓口担当職員 | 186名 | 段階2が48名／3が72名 | 段階4以上を80% | 窓口対応の技能の出番。対面での感謝の言葉 | 15分×4回の分割研修／相談業務への役割移行を明示 | 各課の係長（先行3課の経験者）
課長級 | 68名 | 段階3が41名 | 段階5を100% | 紙の決裁で保っていた確認のタイミング | 先行3課の課長による実績報告／電子決裁の研修 | 副市長
内部事務担当 | 240名 | 段階1が62名 | 段階4以上を70% | —（業務が楽になる側） | 全庁メール／ポータルで手順公開 | 情報政策課
市民（間接） | — | 電子申請率30% | 電子申請率45% | — | 広報誌・チラシ／紙の申請も残すと明記 | 広報課
ポイント：伝えるのはPgMではなく、その人たちが信頼している人

## Slide 10
2
運用ルール
チェンジマネジメントはプログラムが持つ
タイミング | やること | 誰が | 実施日
プログラム開始時 | 1回目のアセスメントで出発点を記録 | PgM・PMO | 2024/10
四半期 | アセスメントを実施。段階の内訳の変化を見る | PMO | 1・4・7・10月
アセスメント後2週間以内 | 自由記述を読み、反対理由を分類して対応を決める | PgM・業務部門 | 都度
各PJの稼働3か月前 | 対象グループごとの打ち手を実施 | 各PM・業務部門 | 都度
稼働後6か月まで | 支援を続け、段階4→5への移行を確認 | 業務部門 | 〜2026/09
プログラム完了時 | 段階5の職員を次の推進役として引き継ぐ | PgM | 2027/03

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_自治体_DX推進_チェンジマネジメント計画
検索キーワード | チェンジマネジメント、受け入れ5段階、アセスメント、反対理由
関連文書 | 教育・研修計画表／ステークホルダーマップ／移行・展開計画表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる