## Slide 1
ROLLOUT PLAN
加美乃フーズ 生産管理システム刷新（C1）
移行・展開計画表（ロールアウト計画）
展開方式：段階（関東 → 中部 → 九州）
展開期間：2024年11月 〜 2025年2月（3工場・11ライン）
作成：PgM・PM ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
展開計画
展開方式の選択・展開計画表・切替の判定と切り戻し（第1波）・展開の実績
02
運用ルール
運用スケジュール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
展開計画
展開開始の3か月前に骨格を作り、運営委員会で承認

## Slide 4
1
展開方式の選択
方式は目的から選ぶ。「安全そうだから」では選ばない
方式 | 向いている場面 | 向かない場面 | 採否
一斉 | 施行日が決まっている／並行運用が業務的に不可能 | 拠点数が多い／業務が拠点ごとに違う | —
段階 | 拠点・部門が複数ある／業務のやり方に差がある | 期限が厳しく順次に回す時間がない | 採用
並行 | 止められない基幹業務／データの正しさを確かめたい | 現場の人手に余裕がない | 関東のみ4週間
ポイント：プログラムでは段階（パイロット→順次）が基本

## Slide 5
2
展開計画表
いちばん複雑な拠点を先頭にする
波 | 拠点 | 規模 | 切替日 | 現地支援 | 次へ進む条件 | 責任者
第1波 | 関東工場（5ライン） | 利用者48名／日次製造指示 約320件 | 2024/11/18 | 切替後10営業日、PJ側3名が常駐 | ①計画作成2時間以内 ②重大不具合0件 ③問い合わせ1日5件以下 | 工場長 佐伯
第2波 | 中部工場（4ライン） | 利用者36名／約240件 | 2025/01/20 | 7営業日、PJ側2名＋関東の担当1名 | 同上 | 工場長 森
第3波 | 九州工場（2ライン） | 利用者22名／約130件 | 2025/02/17 | 5営業日、PJ側1名＋中部の担当1名 | —（最終） | 工場長 平田
ポイント：前の波の担当者を次の波に連れていく。支援日数は実績を見て減らす

## Slide 6
3
切替の判定と切り戻し（第1波）
「いつまでなら戻せるか」を切替前に計算して全員で共有
項目 | 内容
切替のGo判定 | ①移行データ検証完了（品目8,400件・取引先620件の全件照合） ②受入テスト未解決が重大0件・中程度3件以下 ③研修修了率100% ④工場長の合意
判定の会議 | 切替5営業日前（2024/11/11）。PgM・PM・工場長・情報システム部長
切り戻しの基準 | 切替後48時間以内に ①製造指示が出せない ②在庫数が実態と合わない ③復旧見込みが4時間以上立たない のいずれか
切り戻しの期限 | 切替後72時間（2024/11/21 9:00）まで。以降は前進あるのみ
旧運用の停止日 | 2024/12/16（切替の4週間後）
ポイント：切り戻しの期限を全員が知っていれば、48時間目の判断が真剣になる

## Slide 7
4
展開の実績
各波の後にふりかえり、学びを次の波に反映する
項目 | 第1波（関東） | 第2波（中部） | 第3波（九州）
現地支援の日数 | 10営業日 | 7営業日 | 5営業日
切替後1週間の問い合わせ件数 | 214件 | 96件 | 41件
計画作成が2時間以内になるまで | 3週間 | 10営業日 | 5営業日
重大な不具合 | 0件 | 0件 | 0件
切り戻しの発生 | なし | なし | なし
次の波への反映 | 第2波を2週間延期（1/6→1/20） | 手順書・FAQを改訂 | —

## Slide 8
02
運用ルール
旧運用の停止を延ばすには運営委員会の承認が要る

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
展開開始の3か月前 | 方式を決め、計画表の骨格を作る。運営委員会で承認 | PgM・PM | 2024/08
各波の切替5営業日前 | Go／No-Go判定会議 | PgM・PM・拠点責任者 | 2024/11/11ほか
切替当日 | 時刻ごとの手順書に沿って実施。切り戻し期限を共有 | PM・拠点責任者 | 各切替日
各波の完了後 | 次へ進む条件を確認し、ふりかえり1時間 | PgM・PM・拠点責任者 | 各波の後
ふりかえりの翌週 | 学びを次の波の計画に反映 | PM | 各波の後
旧運用の停止日 | 停止を実施。延ばす場合は運営委員会の承認 | PgM | 2024/12/16

## Slide 10
2
承認
展開計画の承認
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2024年8月20日
署名／押印：済
情報システム部長
氏名：（署名済）
承認日：2024年8月20日
署名／押印：済
製造本部長
氏名：（署名済）
承認日：2024年8月20日
署名／押印：済
■ 承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_食品_生産管理刷新C1_展開計画
検索キーワード | ロールアウト、段階展開、Go/No-Go、切り戻し
関連文書 | 旧運用の停止計画／教育・研修計画表／移行手順書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる