## Slide 1
COMPONENT PROJECT HEALTH CHECK
【プログラム名】
構成プロジェクト健全性評価シート
評価時点：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
評価基準
7つの観点・5段階の判定基準
02
評価結果
全PJの評価一覧・弱い観点と打つ手・個別シート（C2 需給計画高度化）
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
評価基準
7つの観点を5段階で評価し、PJ同士を比べられるようにする

## Slide 4
1
7つの観点
「ステークホルダー」と「依存」がプログラム特有
観点 | 見ること | 点が下がるサイン
進捗 | 計画に対する遅れ | マイルストーンの遅れ、未完了タスクの増加
コスト | 計画に対する超過見込み | EACの上ぶれ、予備費の使用
品質 | 成果物の完成度 | 不具合の件数、レビュー指摘の積み残し
要員 | 必要な人がそろっているか | キーパーソンの離脱、稼働率超過、採用の未充足
スコープ | 範囲が固まっているか | 要件の変更が続く、決まらない仕様
ステークホルダー | 業務部門の協力が得られているか | レビューの遅れ、会議の欠席、反対意見
依存 | 他PJとのつながりが守られているか | 依存先の遅れ、仕様の凍結が遅れる

## Slide 5
2
5段階の判定基準
総合判定は平均ではなく最低点で決める
点 | 状態 | 意味 | 必要な対応
5 | 問題なし | 計画どおり、または計画より良い | なし
4 | 軽微 | ずれはあるがPJ内で吸収できる | PMが対応。報告のみ
3 | 注意 | このままだと2に落ちる | 対応策を推進会議で共有
2 | 要対応 | PJ内では解決できない | PgMが支援。運営委員会へ報告
1 | 重大 | PJの継続そのものが危うい | 運営委員会で中断・再計画を審議
記入ガイド：2以下をつけるなら「PgMに求める支援」を必ず書く。書けないなら3以上

## Slide 6
02
評価結果
毎月末に各PMが記入（15分以内）／ 翌月の推進会議で支援を決める

## Slide 7
1
全PJの評価一覧
平均で見ると打つ手の違いが見えなくなる
PJ | 進捗 | コスト | 品質 | 要員 | スコープ | ステーク | 依存 | 総合
C1 |  |  |  |  |  |  |  | 
C2 |  |  |  |  |  |  |  | 
C3 |  |  |  |  |  |  |  | 
C4 |  |  |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：総合は最低点。自動計算にしておく

## Slide 8
2
弱い観点と打つ手
手を出さない判断もこのシートがあるからできる
PJ | 総合 | 弱い観点 | 状況 | PgMが打つ手
C1 |  |  |  | 
C2 |  |  |  | 
C3 |  |  |  | 
C4 |  |  |  | 

## Slide 9
3
個別シート（C2 需給計画高度化）
1本のPJにつき1枚
項目 | 内容
PJ名・PM名・評価日 | 
先月からの変化 | 
3以下の観点の理由 | 
PM自身が打つ手 | 
PgMに求める支援 | 
期限 | 
記入ガイド：PgMに求める支援の欄が、このシートの心臓部

## Slide 10
03
運用ルール
低い点をつけたPMを責めない。2以下には必ず支援策を1つ決める

## Slide 11
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
毎月末 | 各PMがシートを記入（15分以内） | 各PM
翌月第3営業日 | 全PJを1枚に並べ、変化した観点を洗い出す | PMO
翌月の推進会議 | 2以下の観点について、支援の内容と期限を決める | PgM・PM
月次報告 | 総合判定と2以下の観点を運営委員会へ報告 | PgM
四半期 | 判定基準を見直す。点のつけ方がゆるくなっていないか確認 | PgM・PMO
記入ガイド：PMの人事評価には使わない。支援のための道具だと繰り返し伝える

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_構成プロジェクト健全性評価シート
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム月次報告書／プログラム・ダッシュボード／要員配分計画
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる