## Slide 1
BENEFITS REALIZATION TRACKER
【プログラム名】
ベネフィット実現トラッキング表
測定時点：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
トラッキング表
指標と測定方法・トラッキング表（2025年9月）・寄与したPJと外部要因・達成率の計算
02
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
トラッキング表
月末に測定 ／ 翌月第3営業日に更新 ／ 四半期ごとにレビュー

## Slide 4
1
指標と測定方法
ベネフィット定義書と同じIDを使う
ID | 指標 | 測定の方法 | 頻度 | 測定担当
B-01 |  |  |  | 
B-02 |  |  |  | 
B-03 |  |  |  | 
B-04 |  |  |  | 
B-05 |  |  |  | 
B-06 |  |  |  | 
記入ガイド：測定担当は業務部門にする。PMが測るとPJ完了とともに測定が終わる

## Slide 5
2
トラッキング表（2025年9月）
中間目標で「まだ動かなくてよい指標」と「遅れている指標」を区別する
ID | 指標 | 基準値 | 中間目標 | 実績 | 達成率 | 最終目標 | 信号
B-01 | 欠品による機会損失 |  |  |  |  |  | 
B-02 | 期末値引き率 |  |  |  |  |  | 
B-03 | EC売上比率 |  |  |  |  |  | 
B-04 | 在庫問い合わせ件数 |  |  |  |  |  | 
B-05 | 物流コスト率 |  |  |  |  |  | 
B-06 | クロスチャネル購買率 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：中間目標は四半期ごとに置く。最終目標だけだと2年間ずっと未達になり誰も見なくなる

## Slide 6
3
寄与したPJと外部要因
外部要因の欄は良い数字が出たときにこそ埋める
ID | 寄与したPJ | 外部要因 | コメント
B-01 |  |  | 
B-02 |  |  | 
B-03 |  |  | 
B-04 |  |  | 
B-05 |  |  | 
B-06 |  |  | 

## Slide 7
4
達成率の計算
（基準値−実績）÷（基準値−目標）で統一する。B-01の例
基準値
（値）
最終目標
（値）
改善させたい幅
基準値 − 目標
いま改善した幅 ／ 達成率
基準値 − 実績
÷ 改善させたい幅
記入ガイド：「実績÷目標」で計算しない。指標の向きに関係なく同じ式で計算できる

## Slide 8
02
運用ルール
完了後の測定期間を先に決めておく（本プログラムは完了後12か月）

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
月末 | 月次で測る指標の値を取得 | 業務部門の測定担当
翌月第3営業日 | 表を更新し、信号を判定 | PMO
四半期（ベネフィットレビュー） | 全指標をレビュー。外部要因を切り分け、中間目標の妥当性を確認 | PgM・業務部門
PJ完了時 | 測定の担当をPMから業務部門へ引き継ぐ | PgM・PM
プログラム完了後6か月・12か月 | 測定を続け、実現報告を出す | 業務部門・PgM
記入ガイド：未達のときに目標を下げるのは運営委員会の審議事項にし、理由を記録する

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_ベネフィット実現トラッキング表
検索キーワード | 
関連文書 | ベネフィット定義書／ベネフィット・マップ／プログラム完了報告書
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる