## Slide 1
BENEFITS REALIZATION TRACKER
ミライアパレル OMO変革プログラム
ベネフィット実現トラッキング表
測定時点：2025年9月（四半期ベネフィットレビュー）
対象：ベネフィット6指標（B-01〜B-06）
作成：PMO ／ 測定：業務部門 ／ 報告先：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
トラッキング表
指標と測定方法・トラッキング表（2025年9月）・寄与したPJと外部要因・達成率の計算
02
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
トラッキング表
月末に測定 ／ 翌月第3営業日に更新 ／ 四半期ごとにレビュー

## Slide 4
1
指標と測定方法
ベネフィット定義書と同じIDを使う
ID | 指標 | 測定の方法 | 頻度 | 測定担当
B-01 | 欠品による機会損失 | 在庫システムの欠品時間×平均販売数×単価で月次集計、年換算 | 月次 | 商品本部 在庫管理課
B-02 | 期末値引き率 | 販売管理の期末セール値引き額÷定価売上 | 四半期 | 商品本部
B-03 | EC売上比率 | EC売上÷全社売上 | 月次 | EC事業部
B-04 | 在庫問い合わせ件数 | コールセンターの問い合わせ分類「在庫」の件数 | 月次 | カスタマーサービス部
B-05 | 物流コスト率 | 物流費÷売上 | 四半期 | 物流部
B-06 | クロスチャネル購買率 | 店舗とEC両方で購買した会員÷購買会員 | 四半期 | 営業企画部
ポイント：測定担当は業務部門にする。PMが測るとPJ完了とともに測定が終わる

## Slide 5
2
トラッキング表（2025年9月）
中間目標で「まだ動かなくてよい指標」と「遅れている指標」を区別する
ID | 指標 | 基準値 | 中間目標 | 実績 | 達成率 | 最終目標 | 信号
B-01 | 欠品による機会損失 | 年4.2億円 | 年2.8億円 | 年2.6億円 | 53% | 年1.2億円 | 青
B-02 | 期末値引き率 | 22.0% | 18.0% | 18.4% | 51% | 15.0% | 黄
B-03 | EC売上比率 | 18% | 22% | 21% | 25% | 30% | 黄
B-04 | 在庫問い合わせ件数 | 月1,800件 | 月800件 | 月740件 | 71% | 月300件 | 青
B-05 | 物流コスト率 | 4.8% | 4.8% | 4.7% | 13% | 4.0% | 青
B-06 | クロスチャネル購買率 | 12% | 12% | 14% | 15% | 25% | 青
ポイント：中間目標は四半期ごとに置く。最終目標だけだと2年間ずっと未達になり誰も見なくなる

## Slide 6
3
寄与したPJと外部要因
外部要因の欄は良い数字が出たときにこそ埋める
ID | 寄与したPJ | 外部要因 | コメント
B-01 | P1（主）・P2（一部） | なし | P2の本稼働後にさらに下がる見込み
B-02 | P1 | 春夏の天候不順で市況悪化、業界平均も1.2pt上昇 | 市況補正で実質19.6%相当。中間目標は未達
B-03 | P3（進行中） | なし | P3の会員統合が2026年3月に稼働するまで大きく動かない
B-04 | P1 | なし | 目標を前倒しで達成する見込み
B-05 | P4（未稼働） | 燃料費の上昇 | P4稼働後に伸びる指標
B-06 | P5（未稼働） | なし | P5稼働後に伸びる指標

## Slide 7
4
達成率の計算
（基準値−実績）÷（基準値−目標）で統一する。B-01の例
基準値
4.2億円
最終目標
1.2億円
改善させたい幅
4.2 − 1.2 ＝ 3.0億円
いま改善した幅 ／ 達成率
4.2 − 2.6 ＝ 1.6億円
1.6 ÷ 3.0 ＝ 53%
ポイント：「実績÷目標」で計算しない。指標の向きに関係なく同じ式で計算できる

## Slide 8
02
運用ルール
完了後の測定期間を先に決めておく（本プログラムは完了後12か月）

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
月末 | 月次で測る指標の値を取得 | 業務部門の測定担当
翌月第3営業日 | 表を更新し、信号を判定 | PMO
四半期（ベネフィットレビュー） | 全指標をレビュー。外部要因を切り分け、中間目標の妥当性を確認 | PgM・業務部門
PJ完了時 | 測定の担当をPMから業務部門へ引き継ぐ | PgM・PM
プログラム完了後6か月・12か月 | 測定を続け、実現報告を出す | 業務部門・PgM
ポイント：未達のときに目標を下げるのは運営委員会の審議事項にし、理由を記録する

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_アパレル_OMO変革_ベネフィットトラッキング_202509
検索キーワード | ベネフィット、達成率、中間目標、外部要因
関連文書 | ベネフィット定義書／ベネフィット・マップ／プログラム完了報告書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる