## Slide 1
PROGRAM FINANCIAL TRACKER
【プログラム名】
プログラム財務トラッキング表
集計時点：
期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
財務トラッキング表
お金の5段階・PJ別の財務トラッキング・予備費の使用記録・年度別の見通し
02
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
財務トラッキング表
月末に各PJが更新 ／ 支払額は経理システムから取り込む

## Slide 4
1
お金の5段階
「いくら使ったか」には必ず段階名をつけて答える
段階 | 金額（2025/9末） | 主に使う場面 | 見ている人
承認枠 |  | 変更の可否を判断するとき | 運営委員会・経営層
計画配分額 |  | PJへの配分を見直すとき | PgM
契約額 |  | これから確実に出ていくお金を把握するとき | PgM・調達部門
発生額 |  | 進み具合とコストを比べるとき（EVMなど） | PgM・PMO
支払額 |  | 資金繰り・年度の予算消化を見るとき | 経理・財務部門

## Slide 5
2
PJ別の財務トラッキング
PJを行、お金の段階を列にする。予備費は必ず別行
PJ | 計画配分額 | 契約額 | 発生額 | 支払額 | EAC | 差異
C1 見積・受注・出荷 |  |  |  |  |  | 
C2 生産・購買 |  |  |  |  |  | 
C3 会計・原価（2026/7着手） |  |  |  |  |  | 
C4 マスタ統合基盤 |  |  |  |  |  | 
小計 |  |  |  |  |  | 
プログラム予備費 |  |  |  |  |  | 
合計 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：契約が進んでいないPJは着手時期を併記し、「遅れ」との読みまちがいを防ぐ

## Slide 6
3
予備費の使用記録
使った分はどのPJに出したかも記録する
No | 使用日 | 対象PJ | 用途 | 金額 | 承認者
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 使用合計（残額・残率） |  | 

## Slide 7
4
年度別の見通し
四半期ごとに更新し、年度末の3か月前に着地を確定させる
年度 | 当初計画 | 現在の見通し | 差 | 理由
2024年度（下期） |  |  |  | 
2025年度 |  |  |  | 
2026年度 |  |  |  | 
2027年度（上期） |  |  |  | 
合計 |  |  |  | 

## Slide 8
02
運用ルール
経理システムとの突き合わせで決算時に説明できるようにする

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
月末 | 各PJが契約額・発生額を更新 | 各PM
翌月第3営業日 | 経理システムから支払額を取り込み、突き合わせる | PMO
翌月第4営業日 | EACを見直す。変更があった月は必ず更新 | PgM・PM
月次報告 | 合計行と予備費の残りを報告 | PgM
四半期 | 年度別の見通しを更新し、財務部門と共有 | PgM・財務部門
年度末の3か月前 | 着地見込みを確定。必要なら翌年度への振替を申請 | PgM・財務部門
記入ガイド：支払額をPMOが手集計すると必ず経理の数字とずれる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム財務トラッキング表
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム予算計画・資金配分表／プログラム変更管理台帳／月次報告書
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる