## Slide 1
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です
PROGRAM CLOSURE REPORT
ミライアパレル OMO変革プログラム
プログラム完了報告書
対象期間：2024年4月 〜 2027年3月（36か月）
提出日：2027年3月25日 ／ 作成：プログラムマネージャー 未来 太郎
提出先：OMO変革プログラム運営委員会

## Slide 2
目次
01
プログラム完了報告書
概要・やったこと・ベネフィット・お金・計画との差・教訓・引き継ぎ・承認
02
ベネフィット実現報告書
終結6か月後／12か月後の測定結果・想定との差・差の理由・今後
A
Appendix
構成プロジェクト詳細、指標定義、保管ルール など

## Slide 3
01
プログラム完了報告書
終結判定時に作成 ／ 作成者：PgM ／ 目安 8〜12ページ ／ 読み手：運営委員会・経営層

## Slide 4
1
概要
このページだけで全体がわかるように。経営層はここしか読まないこともあります
項目 | 内容
目的 | 店舗とECの在庫・会員・物流を一体化し、欠品と値引きを減らしてEC比率を高める
期間 | 2024年4月 〜 2027年3月（36か月・計画どおり）
投資 | 承認枠 10億5,000万円／実績 9億8,400万円（枠内・93.7%）
構成PJ | 5本すべて完了（在庫一元化・店舗間移動最適化・会員統合・物流拠点再編・店舗業務デジタル化）
結果 | 6指標のうち3指標が目標達成。年間の効果は4億1,200万円。投資の回収は約2.4年の見込み
未達 | 3指標。うち2指標は2027年9月に再測定。1指標（物流コスト率）は目標の見直しが必要
ポイント：目的・期間・投資額・得られた効果・未達の5つを必ず1ページに収める

## Slide 5
2
やったこと
構成プロジェクトごとに、何を作り、いつ稼働したか
PJ | 名称 | 主な成果物 | 稼働日 | 状態
P1 | 在庫一元化 | 店舗・EC共通の在庫管理基盤。関東→関西→その他エリアの順に展開 | 2025/06 | 完了
P2 | 店舗間移動最適化 | 店舗間在庫移動の自動提案機能（要員重複で1か月遅延） | 2025/10 | 完了
P3 | 会員統合 | 店舗会員とEC会員のID統合、共通ポイント | 2025/12 | 完了
P4 | 物流拠点再編 | 物流拠点3か所体制への再編（3拠点目を新設） | 2026/09 | 完了
P5 | 店舗業務デジタル化 | 店舗スタッフ用タブレットでの在庫照会・取り置き | 2026/12 | 完了
ポイント：成果物の一覧で終わらせない。効果の話は3章で書く

## Slide 6
3
ベネフィットの状況
指標ごとの開始時・目標・実績・達成率。未達の理由も書く
ID | 指標 | 開始時 | 目標 | 実績 | 達成率 | 未達の理由 | 次の手
B-01 | 欠品率 | 8.5% | 5.0% | 4.8% | 106% | — | 維持を確認
B-02 | 期末値引き率 | 18.0% | 14.0% | 14.4% | 89% | 天候不順で市況悪化（業界平均も1.2pt上昇） | 2027年度実績で再確認
B-03 | EC比率 | 18% | 28% | 29% | 110% | — | 維持を確認
B-04 | 在庫問い合わせ件数 | 月450件 | 月300件 | 月280件 | 113% | — | 維持を確認
B-05 | 物流コスト率 | 5.2% | 4.0% | 4.3% | 75% | 3拠点目の稼働率が68%（想定85%） | 2027年度下期に再測定。目標値も検証
B-06 | クロスチャネル購買率 | 12% | 25% | 21% | 69% | P5の稼働が2026年12月で定着期間が不足 | 2027年9月に再測定（営業企画部）
ポイント：未達を隠さない。プログラム要因／外部要因／目標設定の問題を切り分け、目標値そのものも疑う

## Slide 7
4
お金
承認枠・計画・実績・差の理由。予備費の使い道
項目 | 当初計画 | 実績 | 差
承認枠 | 10億5,000万円 | — | —
構成PJの合計 | 9億7,180万円 | 9億4,150万円 | ▲3,030万円
プログラム予備費 | 7,820万円 | 4,250万円 | 残 3,570万円
合計 | 10億5,000万円 | 9億8,400万円 | ▲6,600万円
予備費の使い道
P1 移行データ補正：480万円
P1 追加テスト：320万円
P3 会員データ統合の追加作業：1,450万円
P2 遅延対応：1,120万円
P4 設備調整：880万円
ポイント：予備費の内訳は次のプログラムの予備費見積りに使われる。金額と用途をセットで残す

## Slide 8
5
計画との差
当初計画から変わったこととその理由
期間
当初：36か月
変更後：変更なし
※P2のみ稼働が1か月遅延（全体影響なし）
範囲
当初：物流拠点2か所体制
変更後：3拠点目を新設
理由：EC出荷量が計画を上回ったため
体制
当初：PMO 3名
変更後：2025年4月から4名
理由：P2・P3の要員重複に対応するため
ポイント：変更がなかった項目も「変更なし」と明記する

## Slide 9
6
教訓
「何が起きて、どうしたら、どうなったか」を数字で書く
分類 | 教訓（何が起きて・どうしたら・どうなったか） | 次への提言
うまくいった | P1を最も複雑な関東エリアから始め、出た問題を他の2エリアで先回りして防げた。問い合わせ件数が214件→96件→41件と減った | 段階展開では、最も複雑な対象を先頭に置く
うまくいった | ベネフィットの測定担当を業務部門にしたため、PJ完了後も測定が続いた。効果が伸びたのはPJ完了の6か月後からだった | 測定はPJではなく業務部門に持たせる
うまくいかなかった | P2とP3の要員重複に気づいたのが2025年1月で手を打てず、P2の稼働が1か月遅れた | 要員配分計画を四半期ではなく月次で更新する
うまくいかなかった | 物流コスト率の目標4.0%を他社事例だけを根拠に設定し、自社拠点の稼働率の立ち上がりを考慮しなかった | 自社の過去実績から立ち上がり曲線を推定して目標を設定する
ポイント：「コミュニケーションが大事」のような抽象的な教訓は書かない。数字と行動を入れる

## Slide 10
7
引き継ぎ事項
終結後に残る作業・測定・課題と、その引き取り先
区分 | 内容 | 引き取り先 | 期限
作業 | 物流拠点3か所目の稼働率向上（現状68%→85%） | 物流部 | 2027/12
測定 | B-02・B-06の再測定、全指標の継続測定 | 営業企画部 | 2027/09
課題 | B-05 物流コスト率の目標値の見直し | PMO・経営企画部 | 2027/09
ポイント：ベネフィット測定の担当は業務部門に持たせる（PJ完了後も測定を続けるため）

## Slide 11
8
承認
運営委員会・スポンサーの承認欄
プログラムスポンサー
氏名：（署名済）
承認日：2027年3月31日
署名／押印：済
運営委員会 委員長
氏名：（署名済）
承認日：2027年3月31日
署名／押印：済
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2027年3月31日
署名／押印：済
■ 終結を承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し （付帯事項：B-05の目標見直しを2027年9月までに報告）

## Slide 12
02
ベネフィット実現報告書
終結6か月後・12か月後に作成 ／ 作成者：業務部門（PgMは支援） ／ 目安 3〜5ページ

## Slide 13
1
測定の結果・当初想定との差
2027年9月（終結6か月後）時点 作成：営業企画部
ID | 指標 | 目標 | 終結時 | 6か月後 | 12か月後 | 達成状況 | 維持できているか
B-01 | 欠品率 | 5.0% | 4.8% | 4.7% | 2028/03予定 | 達成 | 維持
B-02 | 期末値引き率 | 14.0% | 14.4% | 14.1% | 2028/03予定 | ほぼ達成 | 改善中
B-03 | EC比率 | 28% | 29% | 30% | 2028/03予定 | 達成 | 維持
B-04 | 在庫問い合わせ件数 | 月300件 | 月280件 | 月340件 | 2028/03予定 | 未達に後退 | 季節要因（新入社員配属期）
B-05 | 物流コスト率 | 4.0% | 4.3% | 4.2% | 2028/03予定 | 未達 | 改善中
B-06 | クロスチャネル購買率 | 25% | 21% | 24% | 2028/03予定 | ほぼ達成 | 伸びている
ポイント：達成済みの指標も、1年後に元に戻っていないかを確認する（戻っていれば定着の問題）

## Slide 14
3
差の理由・今後
要因を3つに切り分け、測定を続けるか・追加の手を打つかを決める
プログラムの要因
B-06：P5の稼働が遅く定着期間が不足 → 6か月後に24%まで回復
外部要因
B-02：天候不順による市況悪化 ／ B-04：新入社員配属期の季節要因
目標設定の問題
B-05：他社事例のみを根拠に4.0%を設定。自社の立ち上がりを未考慮
今後の対応
■ 測定を継続する（次回：2028/03）
□ 測定を終了する
■ 追加の手を打つ
内容：B-04 新入社員向け在庫照会研修
担当：店舗運営部

## Slide 15
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 16
A-1
保管・検索ルール
3年後に誰かがたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プログラム文書 ＞ 2027年度
ファイル名 | 2027_OMO_OMO変革プログラム_完了報告書
検索キーワード | OMO、在庫一元化、会員統合、物流拠点、EC比率
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット登録簿／移行計画 など

## Slide 17
A-2
補足資料
構成PJの詳細、指標の定義・測定方法、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 18
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる