## Slide 1
PROGRAM FINANCIAL TRACKER
ハルタ工機 基幹システム再構築プログラム
プログラム財務トラッキング表
集計時点：2025年9月末
期間：2024年10月 〜 2027年9月（承認枠 9億2,000万円）
作成：PMO ／ 確認：PgM・財務部門
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
財務トラッキング表
お金の5段階・PJ別の財務トラッキング・予備費の使用記録・年度別の見通し
02
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
財務トラッキング表
月末に各PJが更新 ／ 支払額は経理システムから取り込む

## Slide 4
1
お金の5段階
「いくら使ったか」には必ず段階名をつけて答える
段階 | 金額（2025/9末） | 主に使う場面 | 見ている人
承認枠 | 9億2,000万円 | 変更の可否を判断するとき | 運営委員会・経営層
計画配分額 | 8億5,980万円 | PJへの配分を見直すとき | PgM
契約額 | 6億1,240万円 | これから確実に出ていくお金を把握するとき | PgM・調達部門
発生額 | 4億3,860万円 | 進み具合とコストを比べるとき（EVMなど） | PgM・PMO
支払額 | 3億8,420万円 | 資金繰り・年度の予算消化を見るとき | 経理・財務部門

## Slide 5
2
PJ別の財務トラッキング
PJを行、お金の段階を列にする。予備費は必ず別行
PJ | 計画配分額 | 契約額 | 発生額 | 支払額 | EAC | 差異
C1 見積・受注・出荷 | 3億1,080万円 | 3億1,080万円 | 2億4,900万円 | 2億2,400万円 | 3億2,400万円 | ＋1,320万円
C2 生産・購買 | 2億6,000万円 | 1億8,200万円 | 1億1,400万円 | 9,800万円 | 2億6,000万円 | ±0
C3 会計・原価（2026/7着手） | 1億8,000万円 | 6,300万円 | 4,100万円 | 3,600万円 | 1億8,000万円 | ±0
C4 マスタ統合基盤 | 1億900万円 | 5,660万円 | 3,460万円 | 2,620万円 | 1億1,600万円 | ＋700万円
小計 | 8億5,980万円 | 6億1,240万円 | 4億3,860万円 | 3億8,420万円 | 8億8,000万円 | ＋2,020万円
プログラム予備費 | 6,020万円 | — | 2,020万円 | 2,020万円 | — | 残 4,000万円
合計 | 9億2,000万円 | 6億1,240万円 | 4億5,880万円 | 4億440万円 | 8億8,000万円 | 枠内
ポイント：契約が進んでいないPJは着手時期を併記し、「遅れ」との読みまちがいを防ぐ

## Slide 6
3
予備費の使用記録
使った分はどのPJに出したかも記録する
No | 使用日 | 対象PJ | 用途 | 金額 | 承認者
1 | 2025/04/15 | C1 | 出荷ラベル様式の追加対応（変更CR-008） | 820万円 | PgM
2 | 2025/06/30 | C1 | 受注データ移行の追加検証 | 500万円 | PgM
3 | 2025/08/20 | C4 | 品目コード体系の見直し | 700万円 | 運営委員会
 |  |  | 使用合計（残 4,000万円・66%） | 2,020万円 | 

## Slide 7
4
年度別の見通し
四半期ごとに更新し、年度末の3か月前に着地を確定させる
年度 | 当初計画 | 現在の見通し | 差 | 理由
2024年度（下期） | 1億2,000万円 | 1億1,840万円（実績） | ▲160万円 | 検収が1件、翌年度にずれた
2025年度 | 3億4,000万円 | 3億6,600万円 | ＋2,600万円 | C1の変更分と、前年度からのずれ込み
2026年度 | 3億2,000万円 | 3億1,400万円 | ▲600万円 | C4の一部をC2に統合
2027年度（上期） | 1億4,000万円 | 8,160万円 | ▲5,840万円 | C3の後半を前倒し
合計 | 9億2,000万円 | 8億8,000万円 | ▲4,000万円 | 予備費の未使用分

## Slide 8
02
運用ルール
経理システムとの突き合わせで決算時に説明できるようにする

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
月末 | 各PJが契約額・発生額を更新 | 各PM
翌月第3営業日 | 経理システムから支払額を取り込み、突き合わせる | PMO
翌月第4営業日 | EACを見直す。変更があった月は必ず更新 | PgM・PM
月次報告 | 合計行と予備費の残りを報告 | PgM
四半期 | 年度別の見通しを更新し、財務部門と共有 | PgM・財務部門
年度末の3か月前 | 着地見込みを確定。必要なら翌年度への振替を申請 | PgM・財務部門
ポイント：支払額をPMOが手集計すると必ず経理の数字とずれる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_製造_基幹再構築_財務トラッキング_202509
検索キーワード | 財務トラッキング、EAC、予備費、年度別見通し
関連文書 | プログラム予算計画・資金配分表／プログラム変更管理台帳／月次報告書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる