## Slide 1
PROGRAM CHANGE LOG
【プログラム名】
プログラム変更管理台帳
集計時点：
期間：
管理：

## Slide 2
目次
01
影響評価
プログラム影響評価票（CR-024）
02
変更管理台帳
台帳（2025年度抜粋）・審議後の管理・累計
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
影響評価
承認の前に5つの観点で影響を評価する ／ 評価はPMOが作る

## Slide 4
1
プログラム影響評価票（CR-024）
5つの観点を必ず埋める。空欄では審議にかけない
観点 | 影響の内容
変更の内容 | 
費用 | 
期間 | 
他PJ | 
ベネフィット | 
要員 | 
記入ガイド：起票者に影響評価を書かせない。C1のPMにC3への影響は見えない

## Slide 5
02
変更管理台帳
1件が1行 ／ 却下したものも欠番にしない

## Slide 6
1
台帳（2025年度抜粋）
8〜10・16の欄がプログラム特有
ID | 内容 | 発生元 | 費用 | 他PJ・効果への影響 | 審議 | 結果
記入ガイド：却下は終わりではなく代案を出すきっかけ。却下した変更も台帳に残す

## Slide 7
2
審議後の管理
承認から2週間以内に反映を確認する
ID | 承認条件 | 費用の出どころ | 反映の確認 | 確認日
CR-018 |  |  |  | 
CR-021 |  |  |  | 
CR-024 |  |  |  | 
CR-026 |  |  |  | 
CR-029 |  |  |  | 

## Slide 8
3
累計
小さい変更の積み上がりを見る。月次で報告
項目 | 2024年度 | 2025年度（9月まで） | 累計
承認した変更の件数 |  |  | 
費用の増減 |  |  | 
期間の延び（最長のPJ） |  |  | 
限度額に対する消化 |  |  | 
限度額までの残り |  |  | 

## Slide 9
03
運用ルール
審議する層は影響評価の結果から機械的に決める

## Slide 10
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
起票時 | 1〜5（ID・起票者・発生元・内容・理由）を埋めて提出 | 起票者（PM・業務部門）
3営業日以内 | 6〜10の影響評価を作る。他PJのPMに確認 | PMO
評価後すぐ | 審議する層を決める（基準から機械的に） | PgM
月1回（変更審議会） | その月の変更をまとめて審議 | 変更審議会
承認から2週間以内 | 計画書・契約・体制への反映を確認 | PMO
月次報告 | 累計欄を更新し、限度額までの残りを報告 | PgM

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム変更管理台帳
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム財務トラッキング表／エスカレーション基準表／依存関係管理表
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる