## Slide 1
PROGRAM CHANGE LOG
みどり市役所 自治体DX推進プログラム
プログラム変更管理台帳
集計時点：2025年9月末（2025年度分抜粋）
期間：2024年7月 〜 2027年3月（限度額 4億8,000万円）
管理：PMO ／ 審議：変更審議会・運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
影響評価
プログラム影響評価票（CR-024）
02
変更管理台帳
台帳（2025年度抜粋）・審議後の管理・累計
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
影響評価
承認の前に5つの観点で影響を評価する ／ 評価はPMOが作る

## Slide 4
1
プログラム影響評価票（CR-024）
5つの観点を必ず埋める。空欄では審議にかけない
観点 | 影響の内容
変更の内容 | 電子申請の対象を61手続きから68手続きに戻す（発生元：C1）
費用 | ＋2,400万円（限度額までの残り1,720万円を超える）
期間 | C1の稼働が3か月遅れる
他PJ | C3（窓口業務再設計）が3か月ずれる
ベネフィット | 電子申請率の目標達成が半年遅れる
要員 | C1に追加4人月。C3から出すとC3がさらに遅れる
ポイント：起票者に影響評価を書かせない。C1のPMにC3への影響は見えない

## Slide 5
02
変更管理台帳
1件が1行 ／ 却下したものも欠番にしない

## Slide 6
1
台帳（2025年度抜粋）
8〜10・16の欄がプログラム特有
ID | 内容 | 発生元 | 費用 | 他PJ・効果への影響 | 審議 | 結果
CR-018 | マイナンバーカードでの本人確認を追加 | C1 | ＋680万円 | なし | 変更審議会 | 承認（予備費）
CR-021 | 窓口予約の通知をSMSでも送る | C1 | ＋140万円 | なし | PJ内 | 承認（PJ内吸収）
CR-024 | 電子申請の対象を61→68手続きに戻す | C1 | ＋2,400万円 | C3が3か月ずれ、電子申請率の達成が半年遅れる | 運営委員会 | 却下
CR-026 | CR-024のうち利用の多い3手続きだけ追加 | C1 | ＋820万円 | C3への影響なし。電子申請率は目標どおり | 運営委員会 | 条件付き承認
CR-029 | データ連携基盤の対象を9→7システムに減らす | C4 | ▲1,100万円 | C2の一部業務が手作業のまま残る | 運営委員会 | 継続審議
ポイント：却下は終わりではなく代案を出すきっかけ。却下した変更も台帳に残す

## Slide 7
2
審議後の管理
承認から2週間以内に反映を確認する
ID | 承認条件 | 費用の出どころ | 反映の確認 | 確認日
CR-018 | — | 予備費 | 計画書・契約 反映済 | 2025/05/20
CR-021 | — | PJ内で吸収 | 計画書 反映済 | 2025/06/12
CR-024 | （却下：限度額超過・C3への波及） | — | — | —
CR-026 | C3の日程に影響しないこと | 予備費 | 計画書・契約・体制 反映済 | 2025/09/05
CR-029 | （継続審議：C2業務部門の合意待ち） | — | — | —

## Slide 8
3
累計
小さい変更の積み上がりを見る。月次で報告
項目 | 2024年度 | 2025年度（9月まで） | 累計
承認した変更の件数 | 9件 | 11件 | 20件
費用の増減 | ＋1,840万円 | ＋2,190万円 | ＋4,030万円
期間の延び（最長のPJ） | 1か月 | 2か月 | 3か月
限度額に対する消化 | — | — | 4億6,280万円（96.4%）
限度額までの残り | — | — | 1,720万円

## Slide 9
03
運用ルール
審議する層は影響評価の結果から機械的に決める

## Slide 10
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
起票時 | 1〜5（ID・起票者・発生元・内容・理由）を埋めて提出 | 起票者（PM・業務部門）
3営業日以内 | 6〜10の影響評価を作る。他PJのPMに確認 | PMO
評価後すぐ | 審議する層を決める（基準から機械的に） | PgM
月1回（変更審議会） | その月の変更をまとめて審議 | 変更審議会
承認から2週間以内 | 計画書・契約・体制への反映を確認 | PMO
月次報告 | 累計欄を更新し、限度額までの残りを報告 | PgM

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_自治体_DX推進_変更管理台帳
検索キーワード | 変更管理、影響評価、累計、CR
関連文書 | プログラム財務トラッキング表／エスカレーション基準表／依存関係管理表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる