## Slide 1
ESCALATION CRITERIA
サンフィールド運輸 物流DXプログラム
エスカレーション基準表
版：v1.2（2025年4月 半年見直し後）
適用範囲：物流DXプログラムの全構成PJ
作成：PgM ／ 承認：運営委員会（憲章の付属資料）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
エスカレーション基準
4つの層と回答期限・エスカレーション基準表・上げる方法と回答期限・エスカレーション記録
02
運用ルール
運用スケジュール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
エスカレーション基準
どういうときに・誰に・いつまでに上げるかを先に決める

## Slide 4
1
4つの層と回答期限
期限内に判断が出なければ自動で次の層へ上がる
L1 PM
自PJの裁量の範囲内で即時判断
L2 PgM
回答期限：3営業日
PJをまたぐ調整・予備費の小口
L3 運営委員会
回答期限：5営業日
臨時委員会の招集も可
L4 経営会議・スポンサー
回答期限：72時間
目的・契約の根本に関わること
ポイント：上げる基準だけで答える期限がない基準表は機能しない

## Slide 5
2
エスカレーション基準表
判定の指標は必ず数字にする
区分 | 判定の指標 | L1（PM） | L2（PgM） | L3（運営委員会） | L4（経営）
コスト | 追加で必要になる費用 | 100万円未満 | 100万〜800万円 | 800万〜3,000万円 | 3,000万円超
スケジュール | 稼働日からの遅れ | 2週間未満 | 2週間〜1か月 | 1〜3か月 | 3か月超
スコープ | 他PJへの影響 | 自PJのみ | 他PJ1本に影響 | 他PJ2本以上、またはベネフィットに影響 | 目的が変わる
要員 | 不足する人月 | PJ内で調整可能 | 他PJから融通が必要 | 外部調達・増員が必要 | 他部門から異動が必要
品質 | 本番に影響する不具合 | 回避策あり | 回避策なし・稼働は可能 | 稼働の判断に関わる | 荷主に影響が出る
ベンダー | 契約・体制の変更 | 担当者の交代 | 体制の増減・範囲の調整 | 契約金額の変更 | ベンダー変更・契約解除
安全 | 運行・現場の安全 | — | — | — | すべて即時（層を飛ばしてよい）
ポイント：安全・法令など、層を飛ばしてよい区分を例外として明記する

## Slide 6
3
上げる方法と回答期限
PMOが回答期限を毎日監視する
層 | 上げる方法 | 回答期限 | 期限を超えたとき
L2（PgM） | 所定の様式をメールで送付 | 3営業日 | 自動でL3へ
L3（運営委員会） | 様式＋臨時会議の招集依頼 | 5営業日 | 自動でL4へ
L4（経営） | スポンサーへ直接報告（口頭＋様式） | 72時間 | スポンサーが即日判断
安全（例外） | 電話で直接L4へ、その後様式 | 即時 | —

## Slide 7
4
エスカレーション記録
「上げない」と判断したことも記録に残す
日付 | できごと | 区分・判定 | 上げ先 | 結果
2025/05/12 | 配車システムの並行稼働で2拠点の担当者の残業が増えた | 要員・PJ内で調整可能 | L1（上げない） | PMが他拠点の応援を3日間手配して収束
2025/06/03 | 倉庫管理PJの要員が2名足りず、配車PJから借りたい | 要員・他PJから融通 | L2（PgM） | 2営業日で判断。配車PJの2名を6週間貸し出し
2025/07/22 | 荷主の請求フォーマット対応に1,400万円の追加が必要 | コスト・800万〜3,000万円 | L3（運営委員会） | 臨時委員会で4営業日で承認。予備費から充当

## Slide 8
02
運用ルール
基準にあてはまったら上げるのは義務 ／ 半年に1回見直す

## Slide 9
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
プログラム開始時 | 基準表を作り、憲章の付属資料として承認 | PgM・運営委員会
PM着任時 | 基準表を読み合わせ、裁量の範囲を確認 | PgM・新任PM
随時 | 基準にあてはまったら、判断を待たずに上げる | PM・PMO
毎日 | 回答期限を監視し、超えそうなものを知らせる | PMO
半年に1回 | 基準の金額・日数が実態に合っているか見直す | PgM・運営委員会
ポイント：上げる件数が急に増えたり減ったりしたら、基準見直しのサイン

## Slide 10
2
承認
基準表の承認
プログラムスポンサー
氏名：（署名済）
承認日：2025年4月10日
署名／押印：済
運営委員会 委員長
氏名：（署名済）
承認日：2025年4月10日
署名／押印：済
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2025年4月10日
署名／押印：済
■ 承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_物流_物流DX_エスカレーション基準表_v1.2
検索キーワード | エスカレーション、判断基準、回答期限、裁量
関連文書 | プログラム憲章／ガバナンス・会議体設計書／変更管理台帳
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる