## Slide 1
PROGRAM RISK REGISTER
北斗建設 施工管理DXプログラム
プログラム・リスク統合管理表
評価時点：2025年9月（全18件・うち大6件）
期間：2025年4月 〜 2028年3月（承認枠 11億6,000万円）
作成：PgM・PMO ／ 報告先：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
評価基準
統合影響度の基準・共通原因リスクの考え方
02
リスク統合管理表
統合影響度「大」のリスク・ベネフィット・オーナー・方針・引当予備費の確認
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
評価基準
プログラム開始時に全PJ共通の基準を決め、憲章に書いておく

## Slide 4
1
統合影響度の基準
3つの列のうち1つでもあてはまれば、その評価
統合影響度 | 影響額 | 影響期間 | ベネフィットへの影響 | 報告先
大 | 5,000万円以上 | 3か月以上 | 目標未達になる | 運営委員会（毎月）
中 | 1,000万〜5,000万円 | 1〜3か月 | 達成が遅れる | 推進会議（隔週）
小 | 1,000万円未満 | 1か月未満 | 影響なし | PJ内で管理
ポイント：金額は小さくても、ベネフィットの目標未達につながるなら「大」

## Slide 5
2
共通原因リスクの考え方
各PJの評価は「小」でも、足し算すると「大」になる
各PJの見え方
C1〜C4がそれぞれ「現場ネットワーク工事が遅れるかも」を自分の分だけ見て「小」と評価
プログラムの見え方
C5 現場ネットワーク整備は全4本の土台。遅れれば4本すべてが止まり影響額は最大1億8,000万円
見つけ方
四半期に1回、全PJのリスクを「原因」の欄で並べ替える。同じ原因が2行以上あれば候補

## Slide 6
02
リスク統合管理表
影響PJが2つ以上のリスクをプログラムで持つ

## Slide 7
1
統合影響度「大」のリスク
4・5・12（影響PJ・ベネフィット・引当）がプログラム特有
ID | リスク名 | 影響PJ | 可能性 | 影響額 | 期間 | 対応策 | 引当
PR-01 | 現場の通信環境が悪く利用が進まないおそれ | C1・C2・C5 | 高 | 6,200万円 | 4か月 | 124現場を電波強度で3区分し、弱い38現場に中継機を先行設置 | 2,400万円
PR-04 | 現場ネットワーク整備が遅れるおそれ | C1〜C4 | 中 | 1億8,000万円 | 6か月 | C5を最優先。着工の遅れを週次監視、3週遅れで警報 | 3,000万円
PR-07 | 協力会社380社の利用が広がらないおそれ | C1・C4 | 高 | — | — | 上位80社に個別説明会。利用率50%未満ならC4仕様を見直す | 800万円
PR-09 | 現場所長が紙の日報をやめられないおそれ | C1・C3 | 高 | — | — | 12現場で先行運用し、成功した所長を推進役に | 600万円
PR-12 | C2とC3で工事番号の持ち方が合わないおそれ | C2・C3 | 中 | 4,800万円 | 3か月 | 2026年3月までに共通マスタ設計を確定 | 1,200万円
PR-15 | 資材高騰で現場の投資余力が落ちるおそれ | 全体 | 中 | — | — | 四半期ごとに投資計画を見直す。C4着手時期を調整弁に | —
ポイント：リスク名は25字以内で「〜のおそれ」で終える形にそろえる

## Slide 8
2
ベネフィット・オーナー・方針
オーナーをPgM一人に集中させない
ID | 影響するベネフィット | 対応方針 | 期限 | オーナー
PR-01 | B-01 現場事務作業 週14h→5h | 低減 | 2025/12 | 情報システム部長
PR-04 | B-01・B-02 全般 | 低減 | 週次監視 | PgM
PR-07 | B-03 協力会社との連絡工数 | 低減 | 2026/03 | 調達本部長
PR-09 | B-01 現場事務作業 | 低減 | 2026/01 | 工事本部長
PR-12 | B-02 原価把握の即時化 | 回避 | 2026/03 | PgM
PR-15 | 全体 | 受容 | 四半期 | 経営企画部長

## Slide 9
3
引当予備費の確認
引当の合計が予備費を超えていないか確認する
項目 | 金額 | 備考
プログラム予備費 | 9,280万円 | 承認枠の8%
「大」6件への引当合計 | 8,000万円 | 予備費の86%
残り（中8件・小4件向け） | 1,280万円 | PR-04の3,000万円の妥当性を次回委員会で議論

## Slide 10
03
運用ルール
四半期に1回、原因の欄で並べ替えて共通原因を探す

## Slide 11
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
隔週の推進会議 | 各PJから上がったリスクを統合するか差し戻すか決める | PgM・PM
月1回 | 「大」を全件レビュー。対応策の進み具合を確認 | PgM・PMO
月1回（運営委員会） | 判断や支援が必要な「大」を報告 | PgM
四半期 | 共通原因の洗い出し（原因の欄で並べ替え） | PgM・PMO
PJ完了時 | そのPJのリスクの引き継ぎ先を決める | PgM・PM

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_建設_施工管理DX_リスク統合管理表_202509
検索キーワード | リスク統合、共通原因、引当予備費、影響度基準
関連文書 | プログラムRAIDログ／エスカレーション基準表／財務トラッキング表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる