## Slide 1
PROGRAM RAID LOG
【プログラム名】
プログラムRAIDログ
集計時点：
期間：
管理：

## Slide 2
目次
01
RAIDの基本と登録基準
RAIDの4種類・プログラムの台帳に載せる基準
02
RAIDログ
RAIDログ（抜粋）・件数の内訳
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
RAIDの基本と登録基準
R・A・I・Dを1つの台帳で管理する

## Slide 4
1
RAIDの4種類
前提がくずれればリスクに、リスクが現実になれば課題になる
記号 | 意味 | 例
R リスク | まだ起きていないが、起きたら困ること | 
A 前提 | 「こうなるはず」と決めつけて進めていること | 
I 課題 | すでに起きていて、いま困っていること | 
D 依存 | 他のPJの成果物がないと進めないつながり | 

## Slide 5
2
プログラムの台帳に載せる基準
どれか1つにあてはまるものだけを上げる。それ以外はPJの台帳に置く
複数のPJにまたがる
（自社の基準）
ベネフィットに効く
（自社の基準）
PgMの権限が要る
（自社の基準）
影響額が基準を超える
（金額・期間の基準）
記入ガイド：上げる／上げないの判断は隔週の推進会議でPgMが決める

## Slide 6
02
RAIDログ
14項目・1シート ／ 担当は個人名、「注視する」は書かない

## Slide 7
1
RAIDログ（抜粋）
種類が変わってもIDは変えない
ID | 種類 | タイトル | 関係PJ | 影響/可能性 | 対応内容 | 担当 | 期日
R-01 | R |  |  |  |  |  | 
A-01 | A |  |  |  |  |  | 
I-01 | I |  |  |  |  |  | 
D-01 | D |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2
件数の内訳
月次報告の材料：今月増えた／消えた／悪化した
種類 | 件数 | うち影響度「大」 | 今月の増減
R リスク |  |  | 
A 前提 |  |  | 
I 課題 |  |  | 
D 依存 |  |  | 
合計 |  |  | 
記入ガイド：依存だけ影響度が高く出るのは健全なサイン

## Slide 9
03
運用ルール
閉じる基準：対応完了後2週間再発なし ／ クローズ行は削除せず別シートへ

## Slide 10
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
随時 | 気づいたらその場で1行追加（入力5分以内） | 誰でも
隔週の推進会議 | 今週動いた行だけをレビューし、PJ台帳から上げるものを決める | PgM・PM
月1回 | 影響度「大」を全件確認。期日切れの行を洗い出す | PgM・PMO
月1回（運営委員会） | 「大」のうち判断が必要なものだけ報告 | PgM
四半期 | 前提（A）を全件読み合わせ、くずれていればリスクに変える | PgM・PM全員
記入ガイド：前提は誰も教えてくれない。静かにくずれる

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラムRAIDログ
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム・リスク統合管理表／依存関係管理表／月次報告書
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる