## Slide 1
PROGRAM RAID LOG
クラウドリーフ プロダクト基盤刷新プログラム
プログラムRAIDログ
集計時点：2025年9月（全62件・うち影響度「大」19件）
期間：2025年1月 〜 2027年6月（承認枠 7億4,000万円）
管理：PMO ／ レビュー：推進会議・運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
RAIDの基本と登録基準
RAIDの4種類・プログラムの台帳に載せる基準
02
RAIDログ
RAIDログ（抜粋）・件数の内訳
03
運用ルール
運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
RAIDの基本と登録基準
R・A・I・Dを1つの台帳で管理する

## Slide 4
1
RAIDの4種類
前提がくずれればリスクに、リスクが現実になれば課題になる
記号 | 意味 | 例
R リスク | まだ起きていないが、起きたら困ること | 移行データの品質が悪く、稼働が延びるおそれ
A 前提 | 「こうなるはず」と決めつけて進めていること | 業務部門から2名が4月から参加してくれるはず
I 課題 | すでに起きていて、いま困っていること | レビュー返却が9営業日かかり、開発が止まっている
D 依存 | 他のPJの成果物がないと進めないつながり | C1はC4の認証基盤が3月にないと着手できない

## Slide 5
2
プログラムの台帳に載せる基準
どれか1つにあてはまるものだけを上げる。それ以外はPJの台帳に置く
複数のPJにまたがる
1つのPJでは解決できないもの
ベネフィットに効く
ねらった効果が出なくなるおそれがあるもの
PgMの権限が要る
予備費の使用、優先順位の変更、ベンダーとの再交渉など
影響額が基準を超える
500万円以上、または3か月以上の遅れ
ポイント：上げる／上げないの判断は隔週の推進会議でPgMが決める

## Slide 6
02
RAIDログ
14項目・1シート ／ 担当は個人名、「注視する」は書かない

## Slide 7
1
RAIDログ（抜粋）
種類が変わってもIDは変えない
ID | 種類 | タイトル | 関係PJ | 影響/可能性 | 対応内容 | 担当 | 期日
A-03 | A 前提 | 旧基盤の停止を2027年3月に実施できる | C1・C4 | 大／— | 10月の役員会で停止時期を正式決定してもらう | 藤原 | 2025/10/24
D-05 | D 依存 | C2の課金統合はC1の認証基盤に依存 | C1→C2 | 大／中 | C1のAPI仕様を11月に凍結し、C2へ先行提供 | 佐野 | 2025/11/28
R-11 | R リスク | テナント移行時に一部顧客で設定が欠落するおそれ | C1 | 大／中 | 上位200社分の設定を事前比較し、差分を手動補正 | 大沢 | 2025/12/12
R-18 | R リスク | 解約率の改善が想定より遅れる | 全体 | 大／中 | 四半期ごとに解約理由を分析し、C3の分析項目に反映 | 藤原 | 2025/12/26
I-07 | I 課題 | C1とC2で顧客IDの桁数の考え方が違う | C1・C2 | 中／— | 10/10のアーキテクチャ会議で統一案を決定 | 佐野 | 2025/10/10
I-09 | I 課題 | SRE要員2名が運用対応にとられC1が遅延 | C1 | 大／— | 外部SRE1名を11月から3か月追加（予備費420万円申請） | 藤原 | 2025/10/31

## Slide 8
2
件数の内訳
月次報告の材料：今月増えた／消えた／悪化した
種類 | 件数 | うち影響度「大」 | 今月の増減
R リスク | 24件 | 7件 | +3件／−1件
A 前提 | 18件 | 4件 | ±0件
I 課題 | 11件 | 3件 | +2件／−2件
D 依存 | 9件 | 5件 | ±0件
合計 | 62件 | 19件 | +5件／−3件
ポイント：依存だけ影響度が高く出るのは健全なサイン

## Slide 9
03
運用ルール
閉じる基準：対応完了後2週間再発なし ／ クローズ行は削除せず別シートへ

## Slide 10
1
運用スケジュール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が
随時 | 気づいたらその場で1行追加（入力5分以内） | 誰でも
隔週の推進会議 | 今週動いた行だけをレビューし、PJ台帳から上げるものを決める | PgM・PM
月1回 | 影響度「大」を全件確認。期日切れの行を洗い出す | PgM・PMO
月1回（運営委員会） | 「大」のうち判断が必要なものだけ報告 | PgM
四半期 | 前提（A）を全件読み合わせ、くずれていればリスクに変える | PgM・PM全員
ポイント：前提は誰も教えてくれない。静かにくずれる

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_SaaS_基盤刷新_RAIDログ_202509
検索キーワード | RAID、リスク、前提、課題、依存
関連文書 | プログラム・リスク統合管理表／依存関係管理表／月次報告書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる