## Slide 1
PROGRAM MONTHLY REPORT
【プログラム名】
プログラム月次報告書
報告対象月：
期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
月次報告
サマリー・ベネフィットの進み・構成プロジェクトの状況・コストと予備費・リスク・課題の動き・変更の審議結果・来月の予定
02
運用ルール
作成スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
月次報告
先月からの差分を書く ／ 変わっていないブロックは「先月から変更なし」

## Slide 4
1
サマリー
最初の1ページで勝負が決まる。PgM本人が書く
項目 | 内容
全体信号 | 
今月の要点① 良い | 
今月の要点② 悪い | 
今月の要点③ 判断 | 
判断をあおぐ事項 | 
記入ガイド：判断をあおぐ事項は必須欄。ない月は「なし」と明記する

## Slide 5
2
ベネフィットの進み
ねらった効果が出ているかを書く
ID | 指標 | 開始時 | 2027/3目標 | 今月実績 | 先月差
B-01 | 欠品による機会損失 |  |  |  | 
B-02 | 値引き率 |  |  |  | 
B-03 | EC売上比率 |  |  |  | 
B-04 | 在庫問い合わせ件数 |  |  |  | 
B-05 | 物流コスト率 |  |  |  | 
B-06 | クロスチャネル購入率 |  |  |  | 
記入ガイド：動かなくてよい指標には「P4・P5稼働後に動く指標」と一文を添える

## Slide 6
3
構成プロジェクトの状況
本文を書くのは信号が変わったPJと判断が要るPJだけ
PJ | 名称 | 信号 | 先月差 | ひとこと
P1 |  |  |  | 
P2 |  |  |  | 
P3 |  |  |  | 
P4 |  |  |  | 
P5 |  |  |  | 

## Slide 7
4
コストと予備費
数値はダッシュボードから機械的に持ってくる
項目 | 金額 | 枠に対する割合 | 先月差
承認投資枠 |  |  | 
実績コスト（AC） |  |  | 
完成時総コスト予測（EAC） |  |  | 
プログラム予備費（当初） |  |  | 
予備費の使用済み |  |  | 
予備費の残り |  |  | 

## Slide 8
5
リスク・課題の動き
増えた／消えた／悪化したの3つだけを書く
動き | ID | 内容
今月増えた |  | 
今月消えた |  | 
今月悪化した |  | 

## Slide 9
6
変更の審議結果・来月の予定
来月は作業予定ではなく「山場」を書く
変更の審議結果
（件数・承認／却下／継続）
来月の予定（山場）
（山場と、そのとき必要になる判断）

## Slide 10
02
運用ルール
会議の3営業日前に提出 ／ 厚さそのものが情報になる

## Slide 11
1
作成スケジュール
締め切りと担当を決める
日付 | やること | 担当
月末最終営業日 | 各PJが実績値をダッシュボードに入力 | 各PM
翌月第2営業日 | ダッシュボードから数値を自動転記し、ドラフト作成 | PMO
翌月第4営業日 | サマリーと判断事項を書き、全体を編集 | PgM
翌月第5営業日 | 委員会事務局へ提出（会議の3営業日前） | PMO
翌月第8〜10営業日 | 運営委員会で報告・判断 | 運営委員会

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム月次報告書
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム・ダッシュボード／RAIDログ／変更管理台帳
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる