## Slide 1
PROGRAM CLOSURE CHECKLIST
【プログラム名】
プログラム終結判定チェックリスト
判定日：
対象期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
終結判定チェックリスト
判定サマリー・A 成果物・B ベネフィット・C 運用引き継ぎ・D 旧運用の停止・E 財務・F 記録・知識・残項目一覧（条件付き終結・未了）・判定・承認
02
途中でやめる場合の判定
中止時の確認項目・運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
終結判定チェックリスト
終結予定の6か月前から運用 ／ 作成：PgM・PMO ／ 判定：運営委員会

## Slide 4
1
判定サマリー
6分野ごとの状況と総合判定
A 成果物
済／条件付／未
B ベネフィット
済／条件付／未
C 運用引き継ぎ
済／条件付／未
D 旧運用の停止
済／条件付／未
E 財務
済／条件付／未
F 記録・知識
済／条件付／未
記入ガイド：総合判定：終結／条件付き終結／終結しない。1つでも「未」で引き取り先がなければ終結しない

## Slide 5
2
A 成果物・B ベネフィット
確認項目ごとに状態と確認者を記入
分野 | 確認項目 | 確認する人 | 状態 | 備考
A | 構成PJがすべて完了し、完了報告が承認されている | PgM |  | 
A | 成果物の受入が業務部門から承認されている | 業務部門長 |  | 
A | 未完了の成果物の引き取り先と期限が決まっている | PgM |  | 
B | 目標を達成している、または達成の見込みが立っている | PgM・業務部門 |  | 
B | 未達の指標について理由と見込みが説明できる | PgM |  | 
B | 終結後の測定を誰が・いつまで続けるか決まっている | 業務部門長 |  | 
記入ガイド：Bは「目標の達成」ではなく「達成見込みと測定の引き継ぎ先の確定」を条件にする

## Slide 6
3
C 運用引き継ぎ・D 旧運用の停止
旧契約は自動更新の期限まで確認する
分野 | 確認項目 | 確認する人 | 状態 | 備考
C | 全PJの運用引き継ぎが完了している | 運用部門長 |  | 
C | 定着の確認項目が基準を満たしている | 運用部門長 |  | 
C | PJメンバーの管理者権限がすべて削除されている | 情報システム部門 |  | 
D | 旧システムがすべて停止している | 情報システム部門 |  | 
D | 旧契約がすべて解約されている（自動更新の期限を含む） | 調達部門 |  | 
D | 旧手順・紙の帳票が現場から無くなっている | 業務部門長 |  | 
記入ガイド：解約通知は3か月前までに必要なものが多い。放置すると自動更新される

## Slide 7
4
E 財務・F 記録・知識
PgM一人では判定できない。分野ごとの確認者のサインをもらう
分野 | 確認項目 | 確認する人 | 状態 | 備考
E | 全ベンダーとの精算が完了している | 調達部門・経理 |  | 
E | 支払いが完了、または支払予定が確定している | 経理 |  | 
E | 最終実績額と当初計画の差が説明できる | PgM・財務 |  | 
F | 文書が所定の場所に保管され保存年限が設定されている | PMO |  | 
F | 教訓がまとめられている | PgM・PMO |  | 
F | メンバーの次の配置が決まっている | 人事・各部門長 |  | 
F | 終結後の問い合わせ先が決まり周知されている | PgM |  | 
記入ガイド：要員の次の配置は3か月前に確定させる

## Slide 8
5
残項目一覧（条件付き終結・未了）
担当と期限を明記し、承認者に提示する
No | 分野 | 残項目 | 担当 | 期限 | 状況
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
記入ガイド：残項目の一覧がない条件付き終結は「終わったことにする」のと同じ

## Slide 9
6
判定・承認
運営委員会で終結を承認する
プログラムスポンサー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
運営委員会 委員長
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 10
02
途中でやめる場合の判定
前提の変化・効果の見込み低下・優先順位の低下で中止するとき

## Slide 11
1
中止時の確認項目
同じ6分野で判定する。内容が変わる
分野 | 途中でやめる場合の確認項目 | 状態 | 対応内容
A 成果物 | 作りかけの成果物の扱い（保管／廃棄／別用途）が決まっている |  | 
B ベネフィット | 部分的に得られた効果を測り、記録している |  | 
C 運用引き継ぎ | 稼働済みの部分だけを引き継ぎ、残りは元に戻している |  | 
D 旧運用の停止 | 旧運用に戻す手順が完了している |  | 
E 財務 | 中途解約と違約金の精算が完了している |  | 
F 記録・知識 | なぜやめたかを記録している |  | 
記入ガイド：「なぜやめたか」の記録が、最も価値のある教訓になる

## Slide 12
2
運用スケジュール
終結の準備は半年前から始める
タイミング | やること | 誰が | 実施日
終結予定の6か月前 | チェックリストを作り、各分野の担当に配る | PgM・PMO | 
終結予定の3か月前 | 1回目の判定。未了の項目を洗い出す | PgM・各分野の担当 | 
終結予定の1か月前 | 2回目の判定。要員の次の配置を確定 | PgM・人事・各部門長 | 
終結予定日 | 最終判定。運営委員会で終結を承認 | 運営委員会 | 
承認後 | 完了報告書を作り、関係者に配る | PgM | 
条件付きのとき | 残項目の期限までPgMが月次で追う | PgM | 

## Slide 13
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 14
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム終結判定チェックリスト
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム完了報告書／運用引き継ぎ・定着確認シート／旧運用停止計画
改訂履歴 | 

## Slide 15
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 16
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる