## Slide 1
PROGRAM MONTHLY REPORT
ミライアパレル OMO変革プログラム
プログラム月次報告書
報告対象月：2025年9月
期間：2024年4月 〜 2027年3月（投資枠 10億5,000万円）
作成：PgM・PMO ／ 提出先：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
月次報告
サマリー・ベネフィットの進み・構成プロジェクトの状況・コストと予備費・リスク・課題の動き・変更の審議結果・来月の予定
02
運用ルール
作成スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
月次報告
先月からの差分を書く ／ 変わっていないブロックは「先月から変更なし」

## Slide 4
1
サマリー
最初の1ページで勝負が決まる。PgM本人が書く
項目 | 内容
全体信号 | 黄（先月から変更なし）。理由：P2の稼働が1か月遅れる見込みのため
今月の要点① 良い | 欠品損失が年換算2.6億円まで下がり、中間目標（2.8億円）を上回った
今月の要点② 悪い | P2店舗間移動最適化の稼働が2025年12月→2026年1月に1か月遅れる見込み
今月の要点③ 判断 | P2の遅れを受けて、P5の着手を1か月後ろにずらすかどうかを決めていただきたい
判断をあおぐ事項 | J-09：P5着手時期の変更可否（10月の運営委員会までに決定が必要）
ポイント：判断をあおぐ事項は必須欄。ない月は「なし」と明記する

## Slide 5
2
ベネフィットの進み
ねらった効果が出ているかを書く
ID | 指標 | 開始時 | 2027/3目標 | 今月実績 | 先月差
B-01 | 欠品による機会損失 | 年4.2億円 | 年1.2億円 | 年2.6億円 | ▲0.1億円（改善）
B-02 | 値引き率 | 22.0% | 15.0% | 18.4% | ±0.0pt
B-03 | EC売上比率 | 18% | 30% | 21% | +1pt
B-04 | 在庫問い合わせ件数 | 月1,800件 | 月300件 | 月740件 | ▲40件（改善）
B-05 | 物流コスト率 | 4.8% | 4.0% | 4.7% | ±0.0pt
B-06 | クロスチャネル購入率 | 12% | 25% | 14% | ±0.0pt
ポイント：動かなくてよい指標には「P4・P5稼働後に動く指標」と一文を添える

## Slide 6
3
構成プロジェクトの状況
本文を書くのは信号が変わったPJと判断が要るPJだけ
PJ | 名称 | 信号 | 先月差 | ひとこと
P1 | 在庫一元化（UNITE） | — | — | 2025年3月に完了済み。効果測定のみ継続
P2 | 店舗間移動最適化 | 黄 | 変更なし | 稼働が1か月遅れる見込み。本文で詳述
P3 | 会員・ポイント統合 | 青 | 黄→青 | 移行リハーサル1回目が成功し、黄から戻った
P4 | 物流拠点再編 | 青 | 変更なし | 変更なし
P5 | 店舗業務デジタル化 | — | — | 2026年1月着手予定。J-09の判断待ち

## Slide 7
4
コストと予備費
数値はダッシュボードから機械的に持ってくる
項目 | 金額 | 枠に対する割合 | 先月差
承認投資枠 | 10億5,000万円 | 100% | 変更なし
実績コスト（AC） | 5億2,640万円 | 50.1% | +3,180万円
完成時総コスト予測（EAC） | 10億2,800万円 | 97.9% | ▲400万円
プログラム予備費（当初） | 7,820万円 | — | 変更なし
予備費の使用済み | 2,250万円 | — | 変更なし
予備費の残り | 5,570万円 | 残率71% | 変更なし

## Slide 8
5
リスク・課題の動き
増えた／消えた／悪化したの3つだけを書く
動き | ID | 内容
今月増えた | R-22 | P2の遅れにより、年末商戦（12月）の店舗オペレーションが旧運用のままになる
今月消えた | R-14 | 会員データの重複が移行で解消できないおそれ → リハーサル成功により解消
今月悪化した | I-08 | 業務部門のレビュー要員不足。返却が平均5営業日→9営業日に

## Slide 9
6
変更の審議結果・来月の予定
来月は作業予定ではなく「山場」を書く
変更の審議結果
今月の変更要求2件
・承認1件：CR-018 P3の画面追加（予算内）
・継続審議1件：CR-019 P2の稼働日変更
来月の予定（山場）
・10月の運営委員会でJ-09を決定
・P3の移行リハーサル2回目（10/18）。NGなら稼働が1か月ずれ、11月委員会で判断をお願いする可能性あり

## Slide 10
02
運用ルール
会議の3営業日前に提出 ／ 厚さそのものが情報になる

## Slide 11
1
作成スケジュール
締め切りと担当を決める
日付 | やること | 担当
月末最終営業日 | 各PJが実績値をダッシュボードに入力 | 各PM
翌月第2営業日 | ダッシュボードから数値を自動転記し、ドラフト作成 | PMO
翌月第4営業日 | サマリーと判断事項を書き、全体を編集 | PgM
翌月第5営業日 | 委員会事務局へ提出（会議の3営業日前） | PMO
翌月第8〜10営業日 | 運営委員会で報告・判断 | 運営委員会

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_アパレル_OMO変革_月次報告_202509
検索キーワード | 月次報告、差分、判断事項、運営委員会
関連文書 | プログラム・ダッシュボード／RAIDログ／変更管理台帳
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる