## Slide 1
PROGRAM DASHBOARD
ミライアパレル OMO変革プログラム
プログラム・ダッシュボード
時点：2025年9月末（経過18か月／36か月・50%）
全体信号：黄 ／ 次の運営委員会：2025年10月14日
作成：PgM（①⑥）／ 数値は各帳票から自動参照
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
ダッシュボード（1枚）
① 今月の結論 ／ ⑥ 依頼事項・② 構成プロジェクトの状態・③ 財務 ／ ④ ベネフィット・⑤ 赤の項目（3件まで）・全体信号の判定基準
02
運用ルール
参照先と更新タイミング
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ダッシュボード（1枚）
A4で1枚 ／ 手入力は①今月の結論と⑥依頼事項だけ

## Slide 4
1
① 今月の結論 ／ ⑥ 依頼事項
PgMが毎月書くのはこの2つだけ
① 今月の結論（3行以内）
・P2が2か月遅れ（2025/12→2026/2）。費用は枠内に収まる見込み
・お金は予定どおり使えているが、成果はまだ追いついていない
・B-01の中間目標は未達見込みのため全体は黄
⑥ 依頼事項
J-1：P4要員3名の異動承認（10月末まで）
J-2：B-01中間目標を2.4億円→2.8億円に見直すか
ポイント：依頼事項が空欄の月は、委員会を開かないと決めてよい

## Slide 5
2
② 構成プロジェクトの状態
各PJの月次報告シートから参照
PJ | 名称 | 状態 | 稼働日（計画） | 稼働日（見通し） | 信号
P1 | 在庫一元化 | 完了（効果測定中） | 2025/03 | 2025/03（稼働済） | 青
P2 | 店舗間移動最適化 | 開発中 | 2025/12 | 2026/02 | 黄
P3 | 会員・ポイント統合 | 移行準備中 | 2026/03 | 2026/03 | 青
P4 | 物流拠点再編 | 要員未確保 | 2026/09 | 2026/09 | 黄
P5 | 店舗業務デジタル化 | 未着手 | 2026/12 | 2026/12 | —

## Slide 6
3
③ 財務 ／ ④ ベネフィット
「作れているか」と「効いているか」を並べて見せる
区分 | 項目 | 値 | 補足
③ 財務 | 承認枠 | 10億5,000万円 | —
③ 財務 | 消化額（AC） | 5億2,640万円 | 50.1%（経過率50%）
③ 財務 | EAC | 10億2,800万円 | 枠の97.9%
③ 財務 | 予備費の残額 | 5,570万円 | 残率71%
④ 効果 | B-01 欠品による機会損失 | 4.2 → 2.6億円 | 最終目標1.2億円／前回測定2025/08
④ 効果 | B-03 EC売上比率 | 18 → 21% | 最終目標30%

## Slide 7
4
⑤ 赤の項目（3件まで）
RAIDログを「赤」で絞り込んだ上位3件
No | 区分 | 内容 | 必要な判断
1 | 要員 | P4の物流要員3名が未確保。着手が遅れると2026/9稼働に影響 | 業務部門からの異動承認
2 | 依存 | P2の遅れでP5の前提（移動データ）が揃わない | P5着手時期の調整
3 | 定着 | P1稼働店舗の一部で旧運用が残り、B-01の改善が鈍化 | 店舗運営部による定着策の追加
ポイント：全件はRAIDログを見てもらう。絞らないと重要なものが埋もれる

## Slide 8
5
全体信号の判定基準
信号は基準で機械的に決める。感覚で黄にしない
色 | 判定の条件（すべて満たす） | 求められる行動
青 | 赤のPJが無い／EACが枠の95%以内／中間目標が達成見込み | 報告のみ
黄 | 赤のPJが1本以内／EACが枠の100%以内／中間目標のいずれかが未達見込み | 挽回策を①に書く
赤 | 上記のどれかを外れる。または最終目標の達成が危うい | ⑥に判断項目を書き、臨時委員会を要請

## Slide 9
02
運用ルール
会議の2営業日前に配る ／ 数字は必ず他の帳票から引く

## Slide 10
1
参照先と更新タイミング
参照先が無い欄は、帳票が整っていないサイン
ブロック | 参照先 | 更新のタイミング
② 構成PJの状態 | 各PJの月次報告シート（状態・稼働日・信号） | 各PMが月末2営業日以内に入力
③ 財務 | 財務トラッキング表の当月行 | PMOが月末5営業日以内に集計
④ ベネフィット | ベネフィット実現トラッキング表の最新値 | 測定のつど
⑤ 赤の項目 | RAIDログを「赤」で絞り込み上位3件 | 随時
配布 | 運営委員会メンバー | 会議の2営業日前

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_アパレル_OMO変革_ダッシュボード_202509
検索キーワード | ダッシュボード、全体信号、EAC、ベネフィット
関連文書 | 月次報告書／財務トラッキング表／ベネフィット実現トラッキング表／RAIDログ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる