## Slide 1
MULTI-VENDOR MANAGEMENT
東和エナジー 電力事業基盤刷新プログラム
複数ベンダー管理表
時点：2025年6月
対象：ベンダー4社・接点（境界）4本
作成：統合責任者（情報システム部）／ 承認：PgM
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
管理方針
境界の責任の持ち方・契約の形ごとの管理
02
複数ベンダー管理表
ベンダー一覧・窓口・エスカレーション・評価・ベンダー間の接点（連携仕様の台帳）
03
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
管理方針
境界に誰が立つかを契約の時点で決める

## Slide 4
1
境界の責任の持ち方
一括請負同士の境界は、どちらの契約範囲にも入っていないことが多い
方法 | 内容 | 向いている場面 | 採否
発注者側に統合責任者を置く | 連携仕様の台帳を発注者が持ち、結合テストの計画と不具合の切り分けを主導（専任1名） | 社内に技術が分かる人材がいる | 採用
1社に統合責任を持たせる | 主契約者（プライム）を決め、統合の責任と費用を契約に明記 | 社内に人材がいない | —

## Slide 5
2
契約の形ごとの管理
同じプログラムに2つの形が混ざるときは、月次報告のフォーマットも分ける
観点 | 一括請負 | 準委任
ベンダーが負う責任 | 成果物を完成させる責任 | 善良な管理者として作業を行う責任
発注者が管理するもの | 成果物と検収条件 | 投入工数と作業内容
月次で見る数字 | 成果物の完成度、検収予定日 | 投入工数、作業の進み具合
遅れたときの扱い | 納期遵守の責任はベンダー | 発注者側にも責任がある
変更への対応 | CR票で契約変更（金額が動く） | 作業指示の変更（工数の範囲内なら動かない）

## Slide 6
02
複数ベンダー管理表
統合の責任を空欄にしない ／ 仕様の確定者は発注者側

## Slide 7
1
ベンダー一覧
依存度は「抜けたら代替に何か月かかるか」で判断する
ベンダー | 担当 | 契約の形 | 金額 | 依存度 | 統合の責任
A社 | C1 需給管理・料金計算 | 一括請負 | 3億1,000万円 | 高（15年の取引。業務知識が社内にしか無い） | C1内は自社。境界は統合責任者
B社 | C2 顧客接点／C4 代理店管理 | 準委任 | 月額1,850万円 | 中（UI開発。代替可能） | 統合責任者
C社 | C3 スマートメーターデータ基盤 | 一括請負 | 2億2,000万円 | 高（専門領域。国内で扱える会社が3社） | 統合責任者
D社 | インフラ構築・運用 | 保守契約 | 年額4,200万円 | 中（引き継ぎに6か月） | —
ポイント：依存度の理由を書くと対策が具体的になる（例：C1の設計思想を社内文書に残す作業を追加）

## Slide 8
2
窓口・エスカレーション・評価
両側の個人名を書き、個人ルートの依頼を防ぐ
ベンダー | 窓口（先方／自社） | 契約期間 | エスカレーション先 | 四半期評価（品質/納期/コミュ）
A社 | PL 石田／C1 PM 岡 | 2024/10〜2026/09 | 先方事業部長／自社情シス部長 | A／B／A
B社 | PL 荒木／C2 PM 杉本 | 月次更新 | 先方部長／PgM | B／A／A
C社 | PL 宮本／C3 PM 北川 | 2025/01〜2026/06 | 先方本部長／PgM | A／B／B
D社 | SM 田島／情シス 森 | 年次更新（4月） | 先方部長／情シス部長 | A／A／B

## Slide 9
3
ベンダー間の接点（連携仕様の台帳）
ベンダー同士で決めさせない。版数と確定日を管理する
ID | 接点 | 内容 | 仕様の確定者 | 版数 | 確定日
I-01 | A社 ⇄ B社 | 契約情報の参照API | 統合責任者 | v1.2 | 2025/2/14
I-02 | A社 ⇄ C社 | 需給実績データの受け渡し（日次） | 統合責任者 | v1.0 | 2025/5/9
I-03 | B社 ⇄ C社 | 使用量グラフ表示用の集計データ | 統合責任者 | v0.9（調整中） | —
I-04 | A社 ⇄ D社 | バッチ処理の実行基盤とジョブ管理 | 統合責任者 | v1.1 | 2025/1/20

## Slide 10
03
運用ルール
月1回45分、全ベンダーが出席する連携会議で境界の課題だけを扱う

## Slide 11
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
境界の責任を空欄にしない | 統合責任者かプライムのどちらかを必ず書く | 空欄の境界は必ずもめる
連携仕様は発注者が確定させる | 版数と確定日を台帳で管理 | ベンダー同士で決めさせない
依頼は必ず文書で | CR票か作業指示書を経由 | 個人ルートの依頼が変更管理をすり抜ける
合同の会議体を作る | 月1回、全ベンダーが出席する連携会議 | 境界の問題は同じ場でないと解けない
四半期ごとに評価する | 品質・納期・コミュニケーションの3点 | 次の調達と契約更新の材料になる
依存度が高い社には代替策を持つ | 文書化、技術移転、第2の候補 | 依存度は手を打たないと下がらない

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_電力_事業基盤刷新_複数ベンダー管理表
検索キーワード | 複数ベンダー、統合責任者、連携仕様、依存度
関連文書 | 連携仕様書／ベンダー契約書／エスカレーション基準表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる