## Slide 1
SHARED RESOURCE REGISTER
【プログラム名】
共通基盤・共有資源管理表
時点：
対象：
管理：

## Slide 2
目次
01
共有資源管理表
何が共有資源になるか・共有資源一覧・数量・費用負担・引き継ぎ
02
使用カレンダーと変更の手続き
取り合いの発見と対処・変更の手続き
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
共有資源管理表
すべての共有資源に個人名の所有者を置く

## Slide 4
1
何が共有資源になるか
環境とデータは直前まで表面化しない
種類 | 例 | ぶつかり方
環境 | 開発・結合テスト・性能試験・移行リハーサルの各環境 | 同じ期間に複数のPJが使おうとする
データ | 商品マスタ、取引先マスタ、テストデータ一式 | 1本が変えると他のテスト結果が変わる
共通部品 | 認証基盤、帳票出力、ログ基盤、API基盤 | 1本の都合で仕様が変わり他が追随を迫られる
ライセンス・アカウント | 開発ツール、テストツール、クラウドの利用枠 | ピーク時に数が足りない
標準・規約 | 命名規則、設計書の様式、コーディング規約 | 後発PJが使えず独自のやり方が生まれる

## Slide 5
2
共有資源一覧
調達のリードタイムを知らないと、気づいてからでは間に合わない
ID | 名称 | 種類 | 所有者 | 利用PJ | 変更の手続き | 調達LT
R-01 |  |  |  |  |  | 
R-02 |  |  |  |  |  | 
R-03 |  |  |  |  |  | 
R-04 |  |  |  |  |  | 
R-05 |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：所有者は部署名で書かない。作っているPJのPMが兼ねるなら、完了後の引き継ぎ先も書く

## Slide 6
3
数量・費用負担・引き継ぎ
費用負担があいまいだと後で精算でもめる
ID | 数量・容量（ピーク時） | 費用負担 | PJ完了後の引き継ぎ先 | 直近の変更
R-01 |  |  |  | 
R-02 |  |  |  | 
R-03 |  |  |  | 

## Slide 7
02
使用カレンダーと変更の手続き
四半期に1回、使用カレンダーを更新する

## Slide 8
1
取り合いの発見と対処
半年前に分かれば、たいていの取り合いは費用をかけずに解ける
ぶつかっている箇所 | 内容 | 打った手
記入ガイド：時間帯分割は、作業の前後に必ずデータを退避・復元する手順を利用ルールに書く

## Slide 9
2
変更の手続き
変えることより、いつ誰に伝えるかが問題
決めること | 目安 | 理由
事前通知の期間 | データ・共通部品は1か月前／環境の構成変更は2週間前 | 受け取る側が計画を調整する時間が要る
承認者 | 影響が1PJなら所有者／複数PJなら推進会議 | 影響範囲によって決める場を変える
反映のタイミング | 月末の最終営業日にまとめて反映 | いつでも変わる状態だと安心して使えない

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_共通基盤・共有資源管理表
検索キーワード | 
関連文書 | 要員配分計画／依存関係管理表／プログラム終結判定チェックリスト
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる