## Slide 1
SHARED RESOURCE REGISTER
ハルタ工機 基幹システム再構築プログラム
共通基盤・共有資源管理表
時点：2025年3月（2025年度の使用カレンダー作成時）
対象：共有資源7件（環境・データ・共通部品・ライセンス・標準）
管理：PMO ／ 所有者の任命：PgM
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
共有資源管理表
何が共有資源になるか・共有資源一覧・数量・費用負担・引き継ぎ
02
使用カレンダーと変更の手続き
取り合いの発見と対処・変更の手続き
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
共有資源管理表
すべての共有資源に個人名の所有者を置く

## Slide 4
1
何が共有資源になるか
環境とデータは直前まで表面化しない
種類 | 例 | ぶつかり方
環境 | 開発・結合テスト・性能試験・移行リハーサルの各環境 | 同じ期間に複数のPJが使おうとする
データ | 商品マスタ、取引先マスタ、テストデータ一式 | 1本が変えると他のテスト結果が変わる
共通部品 | 認証基盤、帳票出力、ログ基盤、API基盤 | 1本の都合で仕様が変わり他が追随を迫られる
ライセンス・アカウント | 開発ツール、テストツール、クラウドの利用枠 | ピーク時に数が足りない
標準・規約 | 命名規則、設計書の様式、コーディング規約 | 後発PJが使えず独自のやり方が生まれる

## Slide 5
2
共有資源一覧
調達のリードタイムを知らないと、気づいてからでは間に合わない
ID | 名称 | 種類 | 所有者 | 利用PJ | 変更の手続き | 調達LT
R-01 | 開発環境（4面） | 環境 | インフラ 大野 | C1〜C4 | 増設はPgM承認。構成変更は2週間前に通知 | 2週間
R-02 | 結合テスト環境（2面） | 環境 | インフラ 大野 | C1〜C3 | 使用予定は前月末までに登録。重複は推進会議で調整 | 3週間
R-03 | 品目マスタ（統合版） | データ | C4 PM 斎藤 | C1〜C3 | 項目追加は1か月前に通知。推進会議で承認 | —
R-04 | テストデータ一式（本番同等） | データ | PMO 河本 | C1〜C4 | 四半期に1回、全PJ合意のうえ更新 | 2週間
R-05 | 認証・権限の共通部品 | 共通部品 | C4 PM 斎藤 | C1〜C3 | インターフェース変更はCR票を起票 | —
R-06 | テスト自動化ツール（40ライセンス） | ライセンス | PMO 河本 | C1・C2 | 追加購入はPgM承認（1件300万円まで） | 4週間
R-07 | 設計書の様式・命名規則 | 標準 | PMO 河本 | C1〜C4 | 改定は推進会議で承認。適用時期を明記 | —
ポイント：所有者は部署名で書かない。作っているPJのPMが兼ねるなら、完了後の引き継ぎ先も書く

## Slide 6
3
数量・費用負担・引き継ぎ
費用負担があいまいだと後で精算でもめる
ID | 数量・容量（ピーク時） | 費用負担 | PJ完了後の引き継ぎ先 | 直近の変更
R-01 | 4面（ピーク5面・C4専用を増設） | プログラム共通費 | 情報システム部 | 2025/04 増設（180万円）
R-03 | 品目8,400件 | C4 | 情報システム部 マスタ管理課 | 2025/05/30 項目3件追加
R-06 | 40ライセンス（ピーク46） | プログラム共通費 | 品質保証部 | 2025/06 6本追加購入

## Slide 7
02
使用カレンダーと変更の手続き
四半期に1回、使用カレンダーを更新する

## Slide 8
1
取り合いの発見と対処
半年前に分かれば、たいていの取り合いは費用をかけずに解ける
ぶつかっている箇所 | 内容 | 打った手
開発環境 4〜6月 | C1の改修、C4の構築、C2の構築の3本が重なる | 環境を1つ増設（C4専用。構築2週間・費用180万円）
開発環境 10月 | C3の着手とC2の構築が重なる | C3の着手を11月へ（依存関係に余裕あり）
結合テスト環境 8月 | C1の追加改修とC2の結合テストが重なる | 時間帯で分割（C1は夜間・週末、C2は日中）
ポイント：時間帯分割は、作業の前後に必ずデータを退避・復元する手順を利用ルールに書く

## Slide 9
2
変更の手続き
変えることより、いつ誰に伝えるかが問題
決めること | 目安 | 理由
事前通知の期間 | データ・共通部品は1か月前／環境の構成変更は2週間前 | 受け取る側が計画を調整する時間が要る
承認者 | 影響が1PJなら所有者／複数PJなら推進会議 | 影響範囲によって決める場を変える
反映のタイミング | 月末の最終営業日にまとめて反映 | いつでも変わる状態だと安心して使えない

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_製造_基幹再構築_共有資源管理表
検索キーワード | 共有資源、所有者、使用カレンダー、調達リードタイム
関連文書 | 要員配分計画／依存関係管理表／プログラム終結判定チェックリスト
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる