## Slide 1
PROGRAM GOVERNANCE DESIGN
みどり市役所 自治体DX推進プログラム
プログラム・ガバナンス・会議体設計書
版：v1.0（構築期）
適用範囲：構成PJ C1〜C4 と関係部門
作成：PgM・PMO ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
会議体の全体設計
4層の会議体・上に上げる条件
02
会議体ごとの設計
プログラム推進会議・プログラム運営委員会
03
運用ルール
運用ルール・承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
会議体の全体設計
層ごとに会議体を1つだけ置く ／ 上に上げる条件を数字で決める

## Slide 4
1
4層の会議体
頻度が高いほど範囲が狭く、頻度が低いほど扱う金額が大きい
層 | 会議体 | 頻度・時間 | 出席者 | 決めること
1 | 各プロジェクトの定例 | 週1回・30分 | PMと各リーダー（5〜8名） | PJ内の作業割り当て、課題の対応
2 | プログラム推進会議 | 隔週・45分 | PgM＋各PM＋PMO（8名） | PJ間の優先順位、要員の配分、依存関係の調整
3 | プログラム運営委員会 | 月1回・60分 | 部門長級（5〜8名） | スコープの変更、稼働日、予備費の使用、G3の判定
4 | 庁議・議会 | 四半期／随時 | 経営層 | 投資枠の変更、中止、ベネフィット目標の変更、G0〜G2・G4の判定

## Slide 5
2
上に上げる条件
どれかに当たったら上げる。当たらないものはその場で差し戻す
どこから | どこへ | 上げる条件（どれかに当たったら）
プロジェクト定例 | 推進会議 | 他PJに影響する／50万円を超える／2週間を超える遅れ／担当者の権限を超える判断
推進会議 | 運営委員会 | 1,000万円を超える／稼働日に影響する／新しい部門の合意が必要
運営委員会 | 庁議・議会 | 債務負担行為の限度額を超える／中止を検討する／ベネフィット目標を変更する
ポイント：条件は金額・日数・影響範囲の3つで表す。定性的だと全部が上に上がる

## Slide 6
02
会議体ごとの設計
1会議につき10項目・半ページ

## Slide 7
1
プログラム推進会議
「決めないこと」の欄が意外と効く
項目 | 記入内容
目的 | プロジェクト間の調整を、その場で決める
決めること | ①PJ間の優先順位 ②要員の配分 ③依存関係の調整
決めないこと | 各PJ内の技術課題／スコープの変更（運営委員会）／個人の評価
頻度・時間 | 隔週 木曜 14:00-14:45（固定）
出席者（必須／任意） | PgM、C1〜C4の各PM、PMO 2名、情報政策課 課長補佐（8名）／議題に関係する業務部門
議長／事務局 | 議長：PgM／事務局：PMO
入力（2営業日前に配布） | ダッシュボード、赤・橙の依存一覧、RAIDログの新規分
出力 | 決定事項、TODO番号、運営委員会に上げる案件の一覧
上に上げる条件 | 1,000万円超／稼働日に影響／新しい部門の合意が必要
ポイント：時間配分：ダッシュボード5分／赤・橙の依存10分／議題20分／まとめ5分／予備5分

## Slide 8
2
プログラム運営委員会
同じ10項目で会議体ごとに書く
項目 | 記入内容
目的 | スコープ・稼働日・予備費など、推進会議で決められない事項を決める
決めること | ①スコープの変更 ②稼働日の変更 ③予備費の使用（1,000万円超）
決めないこと | PJ間の要員調整（推進会議）／個別の技術課題
頻度・時間 | 月1回 第2火曜 10:00-11:00（固定）
出席者（必須） | 副市長（委員長）、情報政策課長、市民課長、財政課長、総務課長、PgM（6名）
議長／事務局 | 議長：副市長／事務局：PMO
入力（2営業日前に配布） | 月次報告書、判断をあおぐ事項の一覧
出力 | 決定事項、庁議に上げる案件の一覧
上に上げる条件 | 限度額超過／中止の検討／ベネフィット目標の変更

## Slide 9
03
運用ルール
ゲートのたびに会議体の構成を見直す

## Slide 10
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
層ごとに会議体は1つ | 同じ層に2つ作らない | 「どちらで決めるのか」で迷う
上に上げる条件は数字で書く | 金額・日数・影響範囲の3つで表す | 定性的だと全部が上に上がる
下ろす条件も決める | 条件に当たらないものはその場で差し戻す | 上の会議が細かい話で埋まるのを防ぐ
資料は2営業日前に配る | 当日配布にしない | 会議が読み上げになる
必須出席者は8名まで | 「念のため呼ぶ」をやめる | 誰も責任を持たなくなる
フェーズが変わったら見直す | ゲートのたびに構成を確認 | 構築期と定着期では必要な会議が違う

## Slide 11
2
承認
会議体設計書の承認
運営委員会 委員長（副市長）
氏名：（署名済）
承認日：2024年7月9日
署名／押印：済
情報政策課長
氏名：（署名済）
承認日：2024年7月9日
署名／押印：済
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2024年7月9日
署名／押印：済
■ 承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_自治体_DX推進_会議体設計書_v1.0
検索キーワード | ガバナンス、会議体、上げる条件、推進会議
関連文書 | プログラム憲章／エスカレーション基準表／ステージゲート定義書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる