## Slide 1
STAGE GATE DEFINITION
【プログラム名】
ステージゲート定義書
対象ゲート：
承認枠：
作成：

## Slide 2
目次
01
ゲートの設計
ゲートの置き方・どのゲートでも問う3つのこと・結論の4つ
02
G2（投資判断）の定義と判定
G2の定義・通過条件と判定・判定結果
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ゲートの設計
ゲートは4〜5枚 ／ どのゲートでも問うことを3つに固定する

## Slide 4
1
ゲートの置き方
G2が「引き返せる最後の機会」
ゲート | 時期 | 主に決めること | 判定者
G0 立ち上げ |  |  | 
G1 計画承認 |  |  | 
G2 投資判断 |  |  | 
G3 稼働判定 |  |  | 
G4 終結 |  |  | 

## Slide 5
2
どのゲートでも問う3つのこと
①を毎回問うのがプログラムのゲートの特徴
① まだ価値があるか
（確認すること・見る帳票）
② できる見込みがあるか
（確認すること・見る帳票）
③ 続ける余力があるか
（確認すること・見る帳票）

## Slide 6
3
結論の4つ
HoldとStopが選択肢に無いゲートはゲートではない
結論 | 条件 | 同じ場で決めること
Go | 必須がすべて○ | 次のゲートの日程と、そこで見る数字
条件付きGo | 必須は○。望ましいに×があるか、必須が期限までに確実に○にできる | 誰が・いつまでに・何をするか。確認する会議体と日
Hold | 前提が崩れており、回復の見込みを判断できない | 再開の条件と再判断の期限。その間の要員の扱い
Stop | 前提が崩れ、回復の見込みが無い | 成果物の扱い、要員の行き先、契約の整理、残予算の返還

## Slide 7
02
G2（投資判断）の定義と判定
通過条件は必須と望ましいに分け、数字で書く

## Slide 8
1
G2の定義
G2の資料には「ここで止めた場合の損失額」を必ず記載する
項目 | 内容
時期 | 
判定者 | 
準備する資料 | 
提出期限 | 

## Slide 9
2
通過条件と判定
「品質が十分」ではなく数字か成果物名で書く
区分 | 条件 | 判定 | 根拠
必須 | 憲章の前提条件4項目がすべて成立 |  | 
必須 | EACが承認枠（5億8,000万円）以内 |  | 
必須 | 基本設計のレビュー指摘が全件クローズ |  | 
必須 | 仕様の解釈違いによる指摘が20件以下 |  | 
必須 | 余裕1か月未満の依存が3本以下 |  | 
望ましい | 次フェーズの要員が着手時点で90%確保 |  | 
望ましい | ベネフィット中間目標の見込みが80%以上 |  | 

## Slide 10
3
判定結果
条件付きGoの条件は台帳に残し、次のゲートの冒頭で確認する
取締役会 議長（代表取締役）
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムスポンサー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_ステージゲート定義書
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット定義書／ガバナンス・会議体設計書
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる