## Slide 1
PROGRAM CLOSURE CHECKLIST
東和エナジー スマートメーター運用基盤プログラム
プログラム終結判定チェックリスト
判定日：2026年2月20日（2回目判定）
対象期間：2023年10月 〜 2026年3月（承認枠 14億8,000万円）
作成：プログラムマネージャー ／ 提出先：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
終結判定チェックリスト
判定サマリー・A 成果物・B ベネフィット・C 運用引き継ぎ・D 旧運用の停止・E 財務・F 記録・知識・残項目一覧（条件付き終結・未了）・判定・承認
02
途中でやめる場合の判定
中止時の確認項目・運用スケジュール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
終結判定チェックリスト
終結予定の6か月前から運用 ／ 作成：PgM・PMO ／ 判定：運営委員会

## Slide 4
1
判定サマリー
6分野ごとの状況と総合判定
A 成果物
済：全4PJ完了、受入承認済み
B ベネフィット
条件付：3指標達成、1指標は達成見込み。測定は業務部門が12か月継続
C 運用引き継ぎ
済：全PJ引き継ぎ完了、管理者権限も削除済み
D 旧運用の停止
未：旧メーターデータ収集の回線契約1件が残存（解約通知漏れ）
E 財務
条件付：支払残2件（3月末支払予定・経理部）
F 記録・知識
済：教訓A4 12ページ、要員の次配置確定
ポイント：総合判定：終結／条件付き終結／終結しない。1つでも「未」で引き取り先がなければ終結しない

## Slide 5
2
A 成果物・B ベネフィット
確認項目ごとに状態と確認者を記入
分野 | 確認項目 | 確認する人 | 状態 | 備考
A | 構成PJがすべて完了し、完了報告が承認されている | PgM | 済 | 4PJとも承認済み
A | 成果物の受入が業務部門から承認されている | 業務部門長 | 済 | 2026/01/30承認
A | 未完了の成果物の引き取り先と期限が決まっている | PgM | 済 | 未完了なし
B | 目標を達成している、または達成の見込みが立っている | PgM・業務部門 | 条件付 | 4指標中3指標達成
B | 未達の指標について理由と見込みが説明できる | PgM | 済 | 検針自動化率は9月見込み
B | 終結後の測定を誰が・いつまで続けるか決まっている | 業務部門長 | 済 | 料金業務部・12か月
ポイント：Bは「目標の達成」ではなく「達成見込みと測定の引き継ぎ先の確定」を条件にする

## Slide 6
3
C 運用引き継ぎ・D 旧運用の停止
旧契約は自動更新の期限まで確認する
分野 | 確認項目 | 確認する人 | 状態 | 備考
C | 全PJの運用引き継ぎが完了している | 運用部門長 | 済 | 2025/12完了
C | 定着の確認項目が基準を満たしている | 運用部門長 | 済 | 問い合わせ件数が基準内
C | PJメンバーの管理者権限がすべて削除されている | 情報システム部門 | 済 | 2026/02/10削除
D | 旧システムがすべて停止している | 情報システム部門 | 済 | 2026/01停止
D | 旧契約がすべて解約されている（自動更新の期限を含む） | 調達部門 | 未 | 回線契約1件。解約通知漏れ
D | 旧手順・紙の帳票が現場から無くなっている | 業務部門長 | 済 | 帳票回収済み
ポイント：解約通知は3か月前までに必要なものが多い。放置すると自動更新される

## Slide 7
4
E 財務・F 記録・知識
PgM一人では判定できない。分野ごとの確認者のサインをもらう
分野 | 確認項目 | 確認する人 | 状態 | 備考
E | 全ベンダーとの精算が完了している | 調達部門・経理 | 済 | 4社精算済み
E | 支払いが完了、または支払予定が確定している | 経理 | 条件付 | 残2件・3/31支払
E | 最終実績額と当初計画の差が説明できる | PgM・財務 | 済 | 実績14億1,200万円
F | 文書が所定の場所に保管され保存年限が設定されている | PMO | 済 | 保存10年
F | 教訓がまとめられている | PgM・PMO | 済 | A4 12ページ
F | メンバーの次の配置が決まっている | 人事・各部門長 | 済 | 2026/01確定
F | 終結後の問い合わせ先が決まり周知されている | PgM | 済 | 料金業務部
ポイント：要員の次の配置は3か月前に確定させる

## Slide 8
5
残項目一覧（条件付き終結・未了）
担当と期限を明記し、承認者に提示する
No | 分野 | 残項目 | 担当 | 期限 | 状況
1 | D | 旧メーターデータ収集の回線契約の解約 | 調達部 購買課 | 2026/03/15 | 解約通知を2/21に送付
2 | E | ベンダーA社 最終支払 | 経理部 | 2026/03/31 | 支払予定確定
3 | E | ベンダーC社 最終支払 | 経理部 | 2026/03/31 | 支払予定確定
4 | B | 検針自動化率の再測定 | 料金業務部 | 2026/09/30 | 測定計画確定
ポイント：残項目の一覧がない条件付き終結は「終わったことにする」のと同じ

## Slide 9
6
判定・承認
運営委員会で終結を承認する
プログラムスポンサー
氏名：（署名済）
承認日：2026年3月25日
署名／押印：済
運営委員会 委員長
氏名：（署名済）
承認日：2026年3月25日
署名／押印：済
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2026年3月25日
署名／押印：済
□ 終結 ■ 条件付き終結（残項目No.2〜4） □ 終結しない ※No.1完了を確認後に承認

## Slide 10
02
途中でやめる場合の判定
前提の変化・効果の見込み低下・優先順位の低下で中止するとき

## Slide 11
1
中止時の確認項目
同じ6分野で判定する。内容が変わる
分野 | 途中でやめる場合の確認項目 | 状態 | 対応内容
A 成果物 | 作りかけの成果物の扱い（保管／廃棄／別用途）が決まっている | — | （本プログラムは計画どおり終結のため対象外）
B ベネフィット | 部分的に得られた効果を測り、記録している | — | 
C 運用引き継ぎ | 稼働済みの部分だけを引き継ぎ、残りは元に戻している | — | 
D 旧運用の停止 | 旧運用に戻す手順が完了している | — | 
E 財務 | 中途解約と違約金の精算が完了している | — | 
F 記録・知識 | なぜやめたかを記録している | — | 
ポイント：「なぜやめたか」の記録が、最も価値のある教訓になる

## Slide 12
2
運用スケジュール
終結の準備は半年前から始める
タイミング | やること | 誰が | 実施日
終結予定の6か月前 | チェックリストを作り、各分野の担当に配る | PgM・PMO | 2025/09/30
終結予定の3か月前 | 1回目の判定。未了の項目を洗い出す | PgM・各分野の担当 | 2025/12/19
終結予定の1か月前 | 2回目の判定。要員の次の配置を確定 | PgM・人事・各部門長 | 2026/02/20
終結予定日 | 最終判定。運営委員会で終結を承認 | 運営委員会 | 2026/03/25
承認後 | 完了報告書を作り、関係者に配る | PgM | 2026/03/31
条件付きのとき | 残項目の期限までPgMが月次で追う | PgM | 〜2026/09

## Slide 13
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 14
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2026_電力_スマートメーター運用基盤_終結判定
検索キーワード | 終結判定、スマートメーター、旧契約解約
関連文書 | プログラム完了報告書／運用引き継ぎ・定着確認シート／旧運用停止計画
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 15
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 16
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる