## Slide 1
STAGE GATE DEFINITION
ノヴァモバイル 顧客基盤刷新プログラム
ステージゲート定義書
対象ゲート：G2 投資判断（2025年1月）
承認枠：5億8,000万円 ／ 契約62万回線・法人4,800社
作成：PgM ／ 判定：取締役会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
ゲートの設計
ゲートの置き方・どのゲートでも問う3つのこと・結論の4つ
02
G2（投資判断）の定義と判定
G2の定義・通過条件と判定・判定結果
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ゲートの設計
ゲートは4〜5枚 ／ どのゲートでも問うことを3つに固定する

## Slide 4
1
ゲートの置き方
G2が「引き返せる最後の機会」
ゲート | 時期 | 主に決めること | 判定者
G0 立ち上げ | 構想の終わり | プログラムとして始めるか。憲章の承認 | 取締役会
G1 計画承認 | 計画の終わり | この計画で進めるか。投資枠の確定 | 取締役会
G2 投資判断 | 設計の終わり（構築着手の前） | いちばん大きな支出の前に、続けるか | 取締役会
G3 稼働判定 | 各構成PJの稼働前 | 本番に出してよいか | 運営委員会
G4 終結 | ベネフィット測定の後 | プログラムを終えるか、延長するか | 取締役会

## Slide 5
2
どのゲートでも問う3つのこと
①を毎回問うのがプログラムのゲートの特徴
① まだ価値があるか
前提は変わっていないか。ベネフィットの目標はいまも達成に値するか
見る帳票：ベネフィット定義書、憲章の前提条件
② できる見込みがあるか
技術・要員・依存関係の面で、次のフェーズをやりきれるか
見る帳票：要員配分計画、依存関係管理表、RAIDログ
③ 続ける余力があるか
投資枠と要員は足りるか。他により良い使い道は無いか
見る帳票：財務トラッキング表、EAC、予備費

## Slide 6
3
結論の4つ
HoldとStopが選択肢に無いゲートはゲートではない
結論 | 条件 | 同じ場で決めること
Go | 必須がすべて○ | 次のゲートの日程と、そこで見る数字
条件付きGo | 必須は○。望ましいに×があるか、必須が期限までに確実に○にできる | 誰が・いつまでに・何をするか。確認する会議体と日
Hold | 前提が崩れており、回復の見込みを判断できない | 再開の条件と再判断の期限。その間の要員の扱い
Stop | 前提が崩れ、回復の見込みが無い | 成果物の扱い、要員の行き先、契約の整理、残予算の返還

## Slide 7
02
G2（投資判断）の定義と判定
通過条件は必須と望ましいに分け、数字で書く

## Slide 8
1
G2の定義
G2の資料には「ここで止めた場合の損失額」を必ず記載する
項目 | 内容
時期 | C1の基本設計完了時（2025年1月）／構築フェーズの着手前
判定者 | 取締役会（議長：代表取締役）
準備する資料 | ①ベネフィットの見込み ②EACと投資枠 ③依存関係の赤の一覧 ④ここで止めた場合の損失額
提出期限 | ゲートの5営業日前

## Slide 9
2
通過条件と判定
「品質が十分」ではなく数字か成果物名で書く
区分 | 条件 | 判定 | 根拠
必須 | 憲章の前提条件4項目がすべて成立 | ○ | 契約回線数62万（前提55万以上）、規制変更なし
必須 | EACが承認枠（5億8,000万円）以内 | ○ | EAC 5億5,200万円（枠の95.2%）
必須 | 基本設計のレビュー指摘が全件クローズ | ○ | 指摘312件／クローズ312件
必須 | 仕様の解釈違いによる指摘が20件以下 | ○ | 14件
必須 | 余裕1か月未満の依存が3本以下 | ○ | 2本（D-01、D-04）
望ましい | 次フェーズの要員が着手時点で90%確保 | × | 82%。ベンダーの1社が2月調達
望ましい | ベネフィット中間目標の見込みが80%以上 | ○ | 請求問い合わせの削減見込み 87%

## Slide 10
3
判定結果
条件付きGoの条件は台帳に残し、次のゲートの冒頭で確認する
取締役会 議長（代表取締役）
氏名：（署名済）
承認日：2025年1月28日
署名／押印：済
プログラムスポンサー
氏名：（署名済）
承認日：2025年1月28日
署名／押印：済
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2025年1月28日
署名／押印：済
□ Go ■ 条件付きGo（ベンダー1社の調達を2/20までに完了・担当PgM・3月推進会議で確認） □ Hold □ Stop

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_通信_顧客基盤刷新_ステージゲート定義書_G2
検索キーワード | ステージゲート、Hold、Stop、通過条件
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット定義書／ガバナンス・会議体設計書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる