## Slide 1
PROGRAM RESOURCE PLAN
【プログラム名】
プログラム要員配分計画
計画時点：
供給上限：
作成：

## Slide 2
目次
01
山積みと山崩し
① 総量の山積み・② 希少スキルの山積み・山を割る打ち手
02
要員台帳と供給上限
兼務の数え方・③ 要員台帳（抜粋）・④ 供給上限の定義
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
山積みと山崩し
山を割る順番：①希少スキル → ②着手時期 → ③増員

## Slide 4
1
① 総量の山積み
四半期ごとにプロジェクト別に積み上げ、供給上限と比べる
四半期 | C1 | C2 | C3 | C4 | 合計 | 上限 | 判定
YYYY年Q |  |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：上限そのものを上げるのは最後の手段。実行段階で必ず崩れる

## Slide 5
2
② 希少スキルの山積み
総人数の山とは違う時期に不足が出る
時期 | C1 | C2 | C3 | 必要人数 | 判定

## Slide 6
3
山を割る打ち手
まず着手時期の調整を検討する
打ち手 | 内容 | 副作用

## Slide 7
02
要員台帳と供給上限
兼務は実働で数える ／ 離任の予定も記録する

## Slide 8
1
兼務の数え方
1.0で数えると計画は最初から破綻する
参加の形 | よくある計上 | 実際に出る時間 | 台帳に書く値
専任（プログラム以外の業務なし） | 1.0 | 週40時間 | 1.0
兼務（部署の業務を持ったまま） | 0.5 | 週8〜12時間 | 0.25
業務部門のレビュー参加 | 計上していない | 週4〜8時間 | 0.15
管理職（承認・判断のみ） | 計上していない | 週2〜4時間 | 0.08

## Slide 9
2
③ 要員台帳（抜粋）
1人1行。所属・スキル・参加期間・稼働率・離任予定
氏名 | 所属 | スキル | 担当PJ | 稼働率 | 参加期間 | 離任予定

## Slide 10
3
④ 供給上限の定義
上限を動かすのは人を出す部門の判断。超過は運営委員会へ
区分 | 上限 | 根拠 | 合意者
社内（情報システム部） |  |  | 
ベンダー |  |  | 
業務部門 |  |  | 
合計 |  |  | 

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム要員配分計画
検索キーワード | 
関連文書 | 要員台帳／依存関係管理表／健全性評価シート
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる