## Slide 1
PROGRAM RESOURCE PLAN
加美乃フーズ 生産・供給改革プログラム
プログラム要員配分計画
計画時点：2024年9月（2024年10月〜2025年9月分）
供給上限：32名 ／ 希少スキル：生産管理の業務知識 4名
作成：PgM・PMO ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
山積みと山崩し
① 総量の山積み・② 希少スキルの山積み・山を割る打ち手
02
要員台帳と供給上限
兼務の数え方・③ 要員台帳（抜粋）・④ 供給上限の定義
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
山積みと山崩し
山を割る順番：①希少スキル → ②着手時期 → ③増員

## Slide 4
1
① 総量の山積み
四半期ごとにプロジェクト別に積み上げ、供給上限と比べる
四半期 | C1 | C2 | C3 | C4 | 合計 | 上限 | 判定
2024年4Q | 18 | 6 | 4 | 5 | 33 | 32 | 超過1（許容）
2025年1Q | 16 | 11 | 4 | 5 | 36 → 27 | 32 | C2着手を1Q後ろへ
2025年2Q | 8 | 10 | 5 | 5 | 28 | 32 | 可
2025年3Q | 4 | 10 | 8 | 6 | 28 | 32 | 可
ポイント：上限そのものを上げるのは最後の手段。実行段階で必ず崩れる

## Slide 5
2
② 希少スキルの山積み
総人数の山とは違う時期に不足が出る
時期 | C1 | C2 | C3 | 必要人数 | 判定
2024年10〜12月 | 要件確認（3名） | — | — | 3名 | 可
2025年1〜3月 | 受入テスト（4名） | 需給ロジック設計（2名） | — | 6名 | 不足2名
2025年4〜6月 | 定着支援（2名） | 需給ロジック設計（2名） | 原価配賦ルール（2名） | 6名 | 不足2名
2025年7〜9月 | — | 受入テスト（2名） | 原価配賦ルール（2名） | 4名 | 可

## Slide 6
3
山を割る打ち手
まず着手時期の調整を検討する
打ち手 | 内容 | 副作用
C2の着手を1四半期うしろへ | 需給ロジック設計を2025年4〜6月へ移し、1Qの重なりを解消 | B-02の実現が1四半期遅れる
C3の原価配賦ルール策定を7〜9月へ | 2Qの重なりを解消。C3の稼働日は変えずに済んだ | なし
4名のうち1名を期間限定で他業務から外す | 2025年1〜6月のみ専任に近い状態にする（部門長承認） | 製造管理課の業務を2名で分担

## Slide 7
02
要員台帳と供給上限
兼務は実働で数える ／ 離任の予定も記録する

## Slide 8
1
兼務の数え方
1.0で数えると計画は最初から破綻する
参加の形 | よくある計上 | 実際に出る時間 | 台帳に書く値
専任（プログラム以外の業務なし） | 1.0 | 週40時間 | 1.0
兼務（部署の業務を持ったまま） | 0.5 | 週8〜12時間 | 0.25
業務部門のレビュー参加 | 計上していない | 週4〜8時間 | 0.15
管理職（承認・判断のみ） | 計上していない | 週2〜4時間 | 0.08

## Slide 9
2
③ 要員台帳（抜粋）
1人1行。所属・スキル・参加期間・稼働率・離任予定
氏名 | 所属 | スキル | 担当PJ | 稼働率 | 参加期間 | 離任予定
水野 | 情報システム部 | PM・需給計画 | C2 | 1.0 | 2024/10〜2026/03 | —
佐伯 | 製造管理課 | 生産管理（希少） | C1・C2 | 0.4 | 2024/10〜2025/09 | —
森 | 製造管理課 | 生産管理（希少） | C1・C3 | 0.4 | 2024/10〜2025/09 | 2025/06 異動予定
平田 | 製造管理課 | 生産管理（希少） | C1 | 1.0（期間限定） | 2025/01〜2025/06 | —
業務部門レビュー | 各部門 6名 | 業務要件 | 全PJ | 0.4×6 | 2024/10〜 | —

## Slide 10
3
④ 供給上限の定義
上限を動かすのは人を出す部門の判断。超過は運営委員会へ
区分 | 上限 | 根拠 | 合意者
社内（情報システム部） | 12名 | 部の定員30名のうち保守・運用に18名が必要 | 情報システム部長
ベンダー | 14名 | 契約上の体制上限（2社合計） | 調達部長
業務部門 | 6名（0.4人月×6） | 週16時間／人を部門長が承認 | 各部門長
合計 | 32名 | — | 運営委員会

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_食品_生産供給改革_要員配分計画
検索キーワード | 要員配分、希少スキル、山積み、兼務
関連文書 | 要員台帳／依存関係管理表／健全性評価シート
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる