## Slide 1
DEPENDENCY MAP & REGISTER
【プログラム名】
プロジェクト間依存関係マップ・管理表
時点：
対象：
管理：

## Slide 2
目次
01
依存関係の考え方
依存関係の4つの種類・余裕の色分けと確認頻度
02
依存関係管理表
依存関係管理表・責任者・状態・影響（赤と橙）・依存を弱める3つの手
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
依存関係の考え方
本数ではなく「余裕の小さい依存」を数える

## Slide 4
1
依存関係の4つの種類
意思決定の依存がいちばん見落とされる
種類 | 内容 | 例 | 見つけ方
成果物 | Aの成果物が無いとBが進まない |  | 各PJのインプット一覧を突き合わせる
順序 | Aが終わらないとBを始められない |  | 移行・切替の計画を並べる
資源 | 同じ人・設備を複数PJが同時に必要とする |  | 要員配分計画の山を重ねる
意思決定 | Aの判断が決まらないとBの設計が進まない |  | 各PJの前提条件を読む

## Slide 5
2
余裕の色分けと確認頻度
余裕 ＝ 必要期限 − 提供予定日（月）。マイナスなら即座に赤
赤：1か月未満
（件数）
橙：1〜3か月
（件数）
青：3か月以上
（件数）
記入ガイド：赤が3本を超えたら個別の対処ではなく、計画そのものの順序を見直す

## Slide 6
02
依存関係管理表
両側に責任者を置く ／ 提供予定日は提供側が書く

## Slide 7
1
依存関係管理表
「〜と連携」ではなく成果物名・必要期限・提供予定日を書く
ID | 種類 | 提供→受取 | 何を | 必要期限 | 提供予定 | 余裕 | 回避策
D-01 |  |  |  |  |  |  | 
D-02 |  |  |  |  |  |  | 
D-03 |  |  |  |  |  |  | 
D-04 |  |  |  |  |  |  | 
D-05 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2
責任者・状態・影響（赤と橙）
遅れたときの影響は「何が、どれだけずれるか」まで書く
ID | 提供側 責任者 | 受取側 責任者 | 状態 | 遅れたときの影響

## Slide 9
3
依存を弱める3つの手
依存は減らせなくても、余裕は作れる
手 | 内容 | 向いている場面
切り出して先行提供 | 必要な部分だけを本体より前にリリース | 相手が必要としているのが一部分のとき
仕様だけ先に凍結 | 実装より先にインターフェース仕様を確定 | 仕様さえ決まれば受取側が作り始められるとき
暫定・代替でつなぐ | 手作業やダミーデータで一時的に代替 | 本番品質を要しない期間があるとき

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プロジェクト間依存関係マップ・管理表
検索キーワード | 
関連文書 | 要員配分計画／RAIDログ／プログラム・ロードマップ
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる