## Slide 1
DEPENDENCY MAP & REGISTER
ハルタ工機 基幹システム再構築プログラム
プロジェクト間依存関係マップ・管理表
時点：2024年12月
対象：構成PJ 4本（C1〜C4）・依存 7件（赤1・橙2）
管理：PMO ／ 確認：推進会議（赤は毎週）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
依存関係の考え方
依存関係の4つの種類・余裕の色分けと確認頻度
02
依存関係管理表
依存関係管理表・責任者・状態・影響（赤と橙）・依存を弱める3つの手
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
依存関係の考え方
本数ではなく「余裕の小さい依存」を数える

## Slide 4
1
依存関係の4つの種類
意思決定の依存がいちばん見落とされる
種類 | 内容 | 例 | 見つけ方
成果物 | Aの成果物が無いとBが進まない | マスタ統合基盤のAPIが受注システムの結合テストに必要 | 各PJのインプット一覧を突き合わせる
順序 | Aが終わらないとBを始められない | 旧システムを止めてからでないと新拠点へ切り替えられない | 移行・切替の計画を並べる
資源 | 同じ人・設備を複数PJが同時に必要とする | インフラ担当3名がC1の移行とC2のテストで重なる | 要員配分計画の山を重ねる
意思決定 | Aの判断が決まらないとBの設計が進まない | 会計方針が決まらないと原価計算の設計ができない | 各PJの前提条件を読む

## Slide 5
2
余裕の色分けと確認頻度
余裕 ＝ 必要期限 − 提供予定日（月）。マイナスなら即座に赤
赤：1か月未満
毎週確認。推進会議の固定議題。提供側の進捗を直接確認
該当：D-01
橙：1〜3か月
隔週確認。推進会議で状態だけ確認
該当：D-04、D-06
青：3か月以上
月次で台帳の更新のみ
該当：D-02、D-03、D-05
ポイント：赤が3本を超えたら個別の対処ではなく、計画そのものの順序を見直す

## Slide 6
02
依存関係管理表
両側に責任者を置く ／ 提供予定日は提供側が書く

## Slide 7
1
依存関係管理表
「〜と連携」ではなく成果物名・必要期限・提供予定日を書く
ID | 種類 | 提供→受取 | 何を | 必要期限 | 提供予定 | 余裕 | 回避策
D-01 | 成果物 | C4→C1 | 品目マスタ参照API v1.0 | 2025/3 | 2025/3 | 0か月 | 品目のみ先行リリース（2025/1に暫定版）
D-02 | 成果物 | C4→C2 | 取引先マスタ参照API | 2025/9 | 2025/6 | 3か月 | —
D-03 | 成果物 | C4→C3 | 勘定科目マスタ | 2026/3 | 2025/6 | 9か月 | —
D-04 | 成果物 | C1→C3 | 受注実績の会計連携仕様 | 2026/6 | 2026/4 | 2か月 | 仕様のみ2025/12に凍結
D-05 | 成果物 | C2→C3 | 原価実績データ | 2026/9 | 2026/6 | 3か月 | —
D-06 | 意思決定 | C1→C2 | 在庫引当ロジックの方針決定 | 2026/3 | 2026/1 | 2か月 | 推進会議で1月に決定と明記
D-07 | 資源 | C1↔C2 | インフラ担当3名（移行とテストで重複） | 2025/10〜12 | — | — | C2のテストを2026/1に後ろ倒し

## Slide 8
2
責任者・状態・影響（赤と橙）
遅れたときの影響は「何が、どれだけずれるか」まで書く
ID | 提供側 責任者 | 受取側 責任者 | 状態 | 遅れたときの影響
D-01 | C4 PM 斎藤 | C1 PM 岡 | 進行中（暫定版提供済） | C1の稼働（2025/12）がそのまま1か月ずれる
D-04 | C1 PM 岡 | C3 PM 北川 | 未着手 | C3の会計連携開発が遅れ、決算期の切替が1期ずれる
D-06 | C1 PM 岡 | C2 PM 水野 | 進行中 | C2の引当ロジック設計が止まり、稼働が2か月ずれる

## Slide 9
3
依存を弱める3つの手
依存は減らせなくても、余裕は作れる
手 | 内容 | 向いている場面
切り出して先行提供 | 必要な部分だけを本体より前にリリース | 相手が必要としているのが一部分のとき
仕様だけ先に凍結 | 実装より先にインターフェース仕様を確定 | 仕様さえ決まれば受取側が作り始められるとき
暫定・代替でつなぐ | 手作業やダミーデータで一時的に代替 | 本番品質を要しない期間があるとき

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_製造_基幹再構築_依存関係管理表
検索キーワード | 依存関係、余裕、先行提供、仕様凍結
関連文書 | 要員配分計画／RAIDログ／プログラム・ロードマップ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる