## Slide 1
PROGRAM BUDGET & FUNDING PLAN
【プログラム名】
プログラム予算計画・資金配分表
承認枠：
期間：
作成：

## Slide 2
目次
01
資金配分
① 資金配分表（年度別）・① 資金配分表（プロジェクト別）・予備費の置き方
02
予備費と振り替えの管理
② 予備費の使用台帳・③ プロジェクト間の振り替え・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
資金配分
プログラム予備費を別枠で持つ ／ 年度でならさない

## Slide 4
1
① 資金配分表（年度別）
山があることを立ち上げの時点で見せておく
年度 | 構成プロジェクト | 予備費 | 合計 | 構成比
2024年度 |  |  |  | 
2025年度 |  |  |  | 
2026年度 |  |  |  | 
合計 |  |  |  | 
記入ガイド：年度でならすと、プロジェクトの順序か期間を崩すことになる

## Slide 5
2
① 資金配分表（プロジェクト別）
予備費は独立した行にする
PJ | 名称 | 配分額 | PJ内予備費 | 主な年度
P1 |  |  |  | 
P2 |  |  |  | 
P3 |  |  |  | 
P4 |  |  |  | 
— | プログラム予備費 |  |  | 

## Slide 6
3
予備費の置き方
各プロジェクトの中ではなくプログラムの側に置く
置き方 | 金額の目安 | 使える人 | 使う条件
プログラム予備費 | 承認枠の5〜10% | 1件1,000万円までPgM／それ以上は運営委員会 | 想定外の事象。当初計画の甘さの補填には使わない
各プロジェクトの予備費 | 計画額の3〜5% | 各PM | プロジェクト内の変動に対応する
記入ガイド：「見積りが甘かった」は想定外ではない。再計画として運営委員会に上げる

## Slide 7
02
予備費と振り替えの管理
使用額と残額を毎月の報告の固定項目にする

## Slide 8
1
② 予備費の使用台帳
「何が想定外だったか」を1行で書く
No. | 日付 | 対象 | 内容 | 金額 | 承認 | 残額
C-01 |  |  |  |  |  | 
C-02 |  |  |  |  |  | 
C-03 |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
2
③ プロジェクト間の振り替え
振り替えの前に出し元のEACを確認する
振り替えの種類 | PgMの権限 | 条件
同一年度内・同一プログラム内 | 1件2,000万円／年間累計5,000万円まで | 出し元のPJが範囲を削らずに済むこと
年度をまたぐ振り替え | 不可 | 運営委員会の承認が必要（会計処理も関わる）
ベネフィット目標に影響する振り替え | 不可 | 運営委員会の承認が必要

## Slide 10
3
運用ルール
残額が30%を切ったら運営委員会に報告
ルール | 内容
予備費はプログラム側に置く | 各プロジェクトの中に埋めない
見積り不足は予備費で埋めない | 再計画として運営委員会に上げる
残額を毎月報告する | 使用額と残額を月次報告の固定項目にする
年度末に使い切らない | 残額は翌年度へ繰り越す
申請は必ずCR票を経由する | 口頭やメールでの依頼では使わない

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム予算計画・資金配分表
検索キーワード | 
関連文書 | 財務トラッキング表／変更管理台帳／プログラム憲章
改訂履歴 | 

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる