## Slide 1
PROGRAM BUDGET & FUNDING PLAN
ミライアパレル OMO変革プログラム
プログラム予算計画・資金配分表
承認枠：10億5,000万円（うちプログラム予備費 7,820万円・7.4%）
期間：2024年度 〜 2026年度
作成：PgM・財務部門 ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
資金配分
① 資金配分表（年度別）・① 資金配分表（プロジェクト別）・予備費の置き方
02
予備費と振り替えの管理
② 予備費の使用台帳・③ プロジェクト間の振り替え・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
資金配分
プログラム予備費を別枠で持つ ／ 年度でならさない

## Slide 4
1
① 資金配分表（年度別）
山があることを立ち上げの時点で見せておく
年度 | 構成プロジェクト | 予備費 | 合計 | 構成比
2024年度 | 2億7,480万円 | 1,500万円 | 2億8,980万円 | 27.6%
2025年度 | 5億250万円 | 4,000万円 | 5億4,250万円 | 51.7%
2026年度 | 1億9,450万円 | 2,320万円 | 2億1,770万円 | 20.7%
合計 | 9億7,180万円 | 7,820万円 | 10億5,000万円 | 100%
ポイント：年度でならすと、プロジェクトの順序か期間を崩すことになる

## Slide 5
2
① 資金配分表（プロジェクト別）
予備費は独立した行にする
PJ | 名称 | 配分額 | PJ内予備費 | 主な年度
P1 | 在庫一元化 | 1億8,500万円 | 740万円（4%） | 2024年度
P2 | 店舗間移動最適化 | 1億6,800万円 | 670万円（4%） | 2025年度
P3 | 会員・ポイント統合 | 2億1,400万円 | 860万円（4%） | 2025年度
P4 | 物流拠点再編 | 2億6,380万円 | 1,050万円（4%） | 2025〜26年度
P5 | 店舗業務デジタル化 | 1億4,100万円 | 560万円（4%） | 2026年度
— | プログラム予備費 | 7,820万円 | — | 各年度に配分

## Slide 6
3
予備費の置き方
各プロジェクトの中ではなくプログラムの側に置く
置き方 | 金額の目安 | 使える人 | 使う条件
プログラム予備費 | 承認枠の5〜10% | 1件1,000万円までPgM／それ以上は運営委員会 | 想定外の事象。当初計画の甘さの補填には使わない
各プロジェクトの予備費 | 計画額の3〜5% | 各PM | プロジェクト内の変動に対応する
ポイント：「見積りが甘かった」は想定外ではない。再計画として運営委員会に上げる

## Slide 7
02
予備費と振り替えの管理
使用額と残額を毎月の報告の固定項目にする

## Slide 8
1
② 予備費の使用台帳
「何が想定外だったか」を1行で書く
No. | 日付 | 対象 | 内容 | 金額 | 承認 | 残額
C-01 | 2024/9/20 | P1 | 商品マスタの重複データが想定の3倍あり、移行ツールの追加開発 | 480万円 | PgM | 7,340万円
C-02 | 2025/2/14 | P1 | 店舗端末の通信が一部エリアで不安定。中継器の追加設置 | 320万円 | PgM | 7,020万円
C-03 | 2025/6/5 | P3 | 個人情報保護法の改正対応（法令要件） | 1,450万円 | 運営委員会 | 5,570万円
— | 2025/7/10 | P4 | （申請）見積りが当初より2,200万円超過 → 見積り不足のため再計画へ | — | 差し戻し | 5,570万円

## Slide 9
2
③ プロジェクト間の振り替え
振り替えの前に出し元のEACを確認する
振り替えの種類 | PgMの権限 | 条件
同一年度内・同一プログラム内 | 1件2,000万円／年間累計5,000万円まで | 出し元のPJが範囲を削らずに済むこと
年度をまたぐ振り替え | 不可 | 運営委員会の承認が必要（会計処理も関わる）
ベネフィット目標に影響する振り替え | 不可 | 運営委員会の承認が必要

## Slide 10
3
運用ルール
残額が30%を切ったら運営委員会に報告
ルール | 内容
予備費はプログラム側に置く | 各プロジェクトの中に埋めない
見積り不足は予備費で埋めない | 再計画として運営委員会に上げる
残額を毎月報告する | 使用額と残額を月次報告の固定項目にする
年度末に使い切らない | 残額は翌年度へ繰り越す
申請は必ずCR票を経由する | 口頭やメールでの依頼では使わない

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_OMO変革_予算計画・資金配分表
検索キーワード | 予算計画、プログラム予備費、振り替え、年度配分
関連文書 | 財務トラッキング表／変更管理台帳／プログラム憲章
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる