## Slide 1
PROGRAM ORGANIZATION & ROLES
ミライアパレル OMO変革プログラム
プログラム体制図・役割分担表
版：v1.1（2024年10月）
体制：運営委員会・PgM・PMO 3名・構成PJ 5本・ベネフィット責任者 5名
作成：PgM ／ 承認：運営委員会（憲章の体制欄）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
体制図
3層の体制と会議体・PgMとPMOの分担
02
権限表と責任分担
決めてよい範囲（権限表）・作る責任と使われる状態にする責任・ベンダー窓口と兼務の管理
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
体制図
3層で考える ／ 層と会議体を1対1で対応させる

## Slide 4
1
3層の体制と会議体
決めることの大きさが層ごとに違う
層 | メンバー | 決めること | 会議体・頻度
意思決定層 | スポンサー（専務）、運営委員（商品・店舗運営・EC・物流・情報システム各部長） | 予算、スコープ、稼働日、中止の判断 | 運営委員会（月1・60分）
プログラム管理層 | PgM 高橋、PMO 3名（うち1名は移行・定着支援） | PJ間の優先順位、資源の配分 | 推進会議（隔週・45分）
実行層 | P1 村瀬、P2 佐々木、P3 岡田、P4 中井、P5 高橋（兼務・2025/4まで） | PJ内の計画、要員、課題対応 | 各PJ定例（週1・30分）
ポイント：PgMの兼務には期限を書く。立ち上げ期の兼務は常態化しやすい

## Slide 5
2
PgMとPMOの分担
PgMは決める人、PMOはそろえる人
仕事 | PgM | PMO
ベネフィットの達成 | 責任を持つ | 測定の段取りを整える
プロジェクト間の優先順位 | 決める | 判断材料を用意する
資源（人・金）の配分 | 決める | 現状を集計して見せる
ステージゲートの判定 | 判定する（委員会に諮る） | 判定材料をそろえる
帳票の様式と運用ルール | 承認する | 作る・配る・回す
月次報告の作成 | 結論と依頼事項を書く | 数字を集約する
依存関係の管理 | 調整して決める | 台帳を維持し、期限を追う

## Slide 6
02
権限表と責任分担
決めてよい範囲を金額と日程の数字で書く

## Slide 7
1
決めてよい範囲（権限表）
体制図とセットで必ず配る
判断の種類 | 各PM | PgM | 運営委員会
プロジェクト内の予算の使い方 | 計画額の範囲で可 | — | —
プロジェクト間の予算の振り替え | 不可 | 1件2,000万円／年5,000万円まで | それを超えるもの
プログラム予備費の使用 | 不可 | 1件1,000万円まで | それを超えるもの
構成プロジェクトの稼働日の変更 | 不可 | 最終期日に影響しない範囲 | それを超えるもの
要員の配置換え | PJ内で可 | プログラム内で可 | 他部門からの追加
構成プロジェクトの追加・中止 | 不可 | 提案のみ | 決定
ベネフィット目標値の変更 | 不可 | 不可 | 決定
ベンダーとの契約変更 | 提案のみ | 1件1,000万円まで | それを超えるもの
ポイント：まず「PgMが1人で決めてよい金額はいくらか」を決める

## Slide 8
2
作る責任と使われる状態にする責任
業務部門長を「ベネフィット責任者」として体制図の中に入れる
ベネフィット | 作る責任（PM） | 使われる状態にする責任（部門長）
B-01 欠品損失 | P1 村瀬 | 店舗運営部長
B-02 値引き率 | P2 佐々木 | 商品部長
B-03 EC売上比率 | P3 岡田 | EC事業部長
B-04 在庫問い合わせ | P1 村瀬／P5 | 店舗運営部長
B-05 物流コスト率 | P4 中井 | 物流部長
B-06 クロスチャネル率 | P3 岡田／P5 | EC事業部長・店舗運営部長

## Slide 9
3
ベンダー窓口と兼務の管理
依頼経路を一本化する ／ 体制が変わったら月次で更新
区分 | 内容 | 期限・備考
ベンダー窓口（A社） | PL 石井 ⇔ P1 PM 村瀬 | 依頼はCR票・作業指示書経由
ベンダー窓口（B社） | PL 荒川 ⇔ P3 PM 岡田 | 同上
兼務 | PgM 高橋がP5 PMを兼務 | 2025年4月以降は専任に戻す
代理 | PgM不在時はPMOリーダー 野口が推進会議を進行 | 判断は次回PgMが確認

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_OMO変革_体制図・役割分担表_v1.1
検索キーワード | 体制図、権限表、PgM、PMO、ベネフィット責任者
関連文書 | プログラム憲章／ガバナンス・会議体設計書／ステークホルダーマップ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる