## Slide 1
OPERATIONS HANDOVER SHEET
【システム名】
運用引き継ぎ・定着確認シート
並走期間：
引き渡す側：
受ける側：

## Slide 2
目次
01
引き継ぎ計画
引き継ぎの概要・並走の3段階・引き継ぐもの（5種類）・残る課題
02
定着確認と完了承認
完了の条件と定着の確認・運用ルール・12 完了の承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
引き継ぎ計画
稼働の3か月前から運用部門を入れて作成 ／ 作成：PM・運用部門

## Slide 4
1
引き継ぎの概要
対象・当事者・体制を個人名で書く
項目 | 内容
1 引き継ぎの対象 | 
2 引き渡す側 | 
2 受ける側 | 
3 並走の期間 | 
7 運用部門の体制 | 
8 教育の計画 | 
記入ガイド：運用部門の体制欄は必須。空欄の引き継ぎ計画は押しつけになる

## Slide 5
2
並走の3段階
対応の主役を3か月かけて入れ替える
第1段階（稼働〜30日）
期間：
PJが対応、運用部門は横で見る
第2段階（31〜60日）
期間：
運用部門が一次対応、PJが確認
第3段階（61〜90日）
期間：
運用部門が対応、PJは質問にだけ答える
完了（91日〜）
完了日：
PJ解散
記入ガイド：第2段階で運用部門が「間違えられる期間」を作る。PJが横にいるうちに間違えておく

## Slide 6
3
引き継ぐもの（5種類）
④⑤は文書では渡せない。並走期間の会話と引き合わせで渡す
種類 | 対象・中身 | 渡し方 | 完了日
① 文書 |  | 保管場所を決めて渡し、最新か確認 | 
② 権限 |  | 台帳で移管。個人アカウントを残さない | 
③ 契約 |  | 窓口を運用部門に変更 | 
④ 判断の勘どころ |  | 並走期間の会話で伝える | 
⑤ 人のつながり |  | 実際に引き合わせる | 

## Slide 7
4
残る課題
引き継ぎ時点で未解決のことと引き取り先
No | 残る課題 | 引き取り先 | 期限
1 |  |  | 
2 |  |  | 
記入ガイド：課題ごとに引き取り先を明記し、承認をとる

## Slide 8
02
定着確認と完了承認
並走期間の終わりに数字で判定する ／ 完了1か月後にフォローアップ

## Slide 9
1
完了の条件と定着の確認
数字で測れる項目で判定する
確認項目 | 基準 | 実績 | 判定
問い合わせの一次解決率（運用部門だけで解決） | 80%以上 |  | 
PJへのエスカレーション件数（直近4週） | 週3件以下 |  | 
障害対応の訓練 | 想定障害3件を手順書だけで対応 |  | 
マスタ保守の実施 | 運用部門だけで1か月分を実施 |  | 
文書の最新化 | 並走期間の変更がすべて反映 |  | 
権限の移管 | PJメンバーの管理者権限をすべて削除 |  | 
契約の窓口変更 | 保守契約の窓口が運用部門 |  | 
記入ガイド：一次解決率が引き継ぎの成否そのもの。権限を切って、はじめて引き継ぎが完了する

## Slide 10
2
運用ルール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
稼働の3か月前 | 運用部門を計画づくりに入れる。体制と要員を確認 | PgM・PM・運用部門長 | 
稼働の1か月前 | 文書の一覧を作り、不足を洗い出す | PM・運用部門 | 
並走期間中、毎週 | 問い合わせの一次解決率を記録 | 運用部門 | 
各段階の終わり | 次の段階に進んでよいかを判断 | PgM・PM・運用部門長 | 
並走期間の終わり | 定着を判定し、完了を承認 | PgM・運用部門長・業務部門長 | 
完了の1か月後 | 一次解決率の維持を確認 | PgM | 

## Slide 11
3
12 完了の承認
PgM・運用部門長・業務部門長のサイン
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
運用部門長（情報システム課）
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
業務部門長（運行管理部）
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_運用引き継ぎ・定着確認シート
検索キーワード | 
関連文書 | 運用手順書／障害対応手順／プログラム終結判定チェックリスト
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる