## Slide 1
PROGRAM STAKEHOLDER MAP
みどり市役所 自治体DX推進プログラム
プログラム・ステークホルダーマップ
時点：2025年1月（四半期レビュー）
対象：主要ステークホルダー 7組織
作成：PgM・PMO ／ 共有範囲：限定（PgM・PMO・運営委員会の一部）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
態度マップ
態度の5段階・現在地と動かす先
02
登録簿と働きかけ計画
① ステークホルダー登録簿（抜粋）・④ 働きかけ計画・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
態度マップ
「誰の態度を、いつまでに、どこへ動かすか」を決める

## Slide 4
1
態度の5段階
判断は発言ではなく行動でする
段階 | 見分け方（行動で判断する） | 有効な打ち手
反対 | 会議で明確に異を唱える。代替案を出して押し返す | 1対1で懸念を聞く。反対の理由を仕様に反映できないか探る
様子見 | 依頼しても動かない。「他部署が先に」と言う | 小さく早い成果を見せる。他部署の実績を伝える
中立 | 聞けば答えるが、自分からは動かない | 役割を与えて巻き込む。会議体の正式メンバーにする
協力 | 依頼すれば動く。期限を守る | 成果を可視化して返す。感謝を公式の場で伝える
推進 | 自分から他部署に働きかける | 他部署への働きかけを任せる。負荷をかけすぎない

## Slide 5
2
現在地と動かす先
全員を推進にしない。反対のまま置く判断も戦略
ステークホルダー | 影響度 | 現在 | 6か月後の目標 | なぜその位置か
市民課 課長 | 大 | 様子見 | 協力 | 対象手続きの利用件数が最も多い。協力が無いと展開が進まない
保険年金課 課長 | 大 | 反対 | 中立 | 制度改正の繁忙期と重なる懸念。まず中立まで戻す
情報政策課 課長 | 大 | 推進 | 推進（維持） | 発注元。すでに目標位置にある
総務部長 | 中 | 中立 | 協力 | 部長会の議長。予算の説明で味方になってもらう
議会（総務委員会） | 中 | 中立 | 中立（維持） | 中立で十分。過度な働きかけは逆効果
支所（3か所） | 小 | 様子見 | 中立 | 運用が本庁と違う。意見を聞く場を設ける
職員組合 | 小 | 反対 | 反対（当面維持） | 影響度が小さい。定期的な情報提供にとどめる

## Slide 6
02
登録簿と働きかけ計画
四半期に1回、全件を見直す ／ 接点の担当は個人名

## Slide 7
1
① ステークホルダー登録簿（抜粋）
懸念の欄が空欄の人は、まだ本音を聞けていない目印
ID | 組織・役職 | 立場 | 期待 | 懸念 | 関与PJ | 接点（頻度・担当）
S-01 | 市民課 課長 | 対象手続き14件の所管 | 窓口の待ち時間を減らしたい | 高齢の市民が使えるか | C1・C3 | 隔週・対面・PgM 村瀬
S-02 | 保険年金課 課長 | 対象手続き9件の所管 | 内部事務の手作業を減らしたい | 制度改正の繁忙期（4〜6月）との重なり | C1（反対）・C2（協力） | 月1・対面・PgM 村瀬
S-03 | 総務部長 | 部長会の議長 | 全庁の業務量が減ること | 予算の説明責任 | 全体 | 月1・部長会・PgM 村瀬
S-06 | 支所（3か所） | 窓口業務の一部を担当 | 本庁と同じ扱いにしてほしい | （未聴取） | C1 | 四半期・ヒアリング・業務リーダー 田中
ポイント：人ではなく役職で管理すると異動に強い

## Slide 8
2
④ 働きかけ計画
説得より、反対の理由を計画に反映するのがいちばん効く
対象 | やること | 担当 | 期限 | 動かしたい先
保険年金課 課長 | 1対1で懸念を聞き、繁忙期（4〜6月）にテストを入れない計画に組み替える | PgM | 2025/2/28 | 反対→中立
市民課 課長 | C1第1弾で利用件数の多い3手続きを先行させ、効果を数字で示す | C1のPM | 2025/6/30 | 様子見→協力
総務部長 | 月次の部長会で、増えた分と減った分をセットで報告 | PgM | 毎月 | 中立→協力
支所（3か所） | 要件確認のヒアリングに参加してもらい、結果を必ず通知 | 業務リーダー | 2025/4/30 | 様子見→中立

## Slide 9
3
運用ルール
態度の列は限定公開。報告資料には働きかけ計画だけを載せる
ルール | 内容
四半期に1回、全件を見直す | 態度の列を更新し、動いたかどうかを確認する
態度は行動で判断する | 発言ではなく、依頼への応じ方で決める
全員を推進にしない | 影響度に応じて、必要な位置だけを目標にする
接点の担当は個人名で決める | 「情報政策課」ではなく「PgM 村瀬」
この表は限定公開にする | PgMとPMO、運営委員会の一部に限る

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_自治体_DX推進_ステークホルダーマップ_202501
検索キーワード | ステークホルダー、態度、働きかけ計画、影響度
関連文書 | チェンジマネジメント計画／体制図・役割分担表／会議体設計書
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる