## Slide 1
COMPONENT REGISTER
ミライアパレル OMO変革プログラム
構成プロジェクト一覧（コンポーネント登録簿）
時点：2025年9月
構成プロジェクト 5本 ／ 関連プロジェクト 2本 ／ 範囲外 3件
管理：PMO ／ 追加・削除の承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
分類の基準
3つの分類・判定の3つの問い・切り方の目安
02
登録簿
構成プロジェクト・関連プロジェクト・範囲外にしたもの（記録）
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
分類の基準
案件を構成・関連・範囲外の3つに分けて登録する

## Slide 4
1
3つの分類
「関係があるから中に入れる」をやると動かせないものの責任まで負う
分類 | 意味 | PgMがすること | 一覧への記載
構成プロジェクト | 成果に直接効き、資源をPgMが配分できる | 優先順位の決定、ゲート判定、月次報告の受領 | する（本体）
関連プロジェクト | 依存関係はあるが、予算も人もプログラムの外 | 依存関係の管理と定期的な情報交換のみ | する（別枠）
範囲外 | どのベネフィットにも効かない | 何もしない。憲章の「範囲外」に明記 | する（記録用）

## Slide 5
2
判定の3つの問い
新しい案件を入れたいと言われたら、この順に判定する
Q1 ベネフィットに効くか
どのベネフィットにも線が引けない → 範囲外
例：店舗レイアウト改装
Q2 PgMが資源を配分できるか
予算も人もプログラムの外 → 関連プロジェクト
例：グループ会社の基幹システム更新
Q3 独立して管理できる大きさか
6〜12か月・総額の10〜30% → 構成プロジェクト
超えるなら分割を検討

## Slide 6
3
切り方の目安
途中で方向を変えられる単位にしておく
観点 | 目安 | 外れているときの直し方
1本の期間 | 6〜12か月 | 18か月を超えるなら、稼働を分けて2本にする
本数 | 5〜10本 | 15本を超えるなら、似たものをまとめる
1本の金額 | 総額の10〜30% | 50%を超える1本があるなら分割を検討
効くベネフィット | 主が1つ以上 | 従しか無いなら、他のPJに統合する
PMの担当 | 1人1本 | 1人で2本以上なら、実質1本に統合する

## Slide 7
02
登録簿
IDは再利用しない ／ 状態はゲート判定で更新する

## Slide 8
1
構成プロジェクト
「効くベネフィット」が空欄なら登録しない
ID | 名称 | 効くベネフィット | 期間 | 計画額 | PM | 状態
P1 | 在庫一元化（UNITE） | B-01（主）／B-04（主） | 2024/4〜2025/3 | 2億2,680万円 | 村瀬 | 完了
P2 | 店舗間移動最適化 | B-02（主）／B-01（従） | 2025/4〜2025/12 | 1億1,500万円 | 佐々木 | 実行中
P3 | 会員・ポイント統合 | B-03（主）／B-06（主） | 2025/1〜2026/3 | 2億4,000万円 | 岡田 | 実行中
P4 | 物流拠点再編 | B-05（主）／B-01（従） | 2025/7〜2026/9 | 2億8,000万円 | 中井 | 計画中
P5 | 店舗業務デジタル化 | B-04（主）／B-06（従） | 2026/1〜2026/12 | 1億1,000万円 | 未定 | 計画中
— | 小計 | — | — | 9億7,180万円 | — | —

## Slide 9
2
関連プロジェクト
依存関係だけを管理する
ID | 名称 | 所管 | プログラムとの関係 | 情報交換の頻度
R1 | グループ会社の基幹システム更新 | グループIT本部 | 商品マスタの連携仕様が、P1・P3の前提になる | 月1回（PMOが出席）
R2 | ECサイトのデザインリニューアル | EC事業部 | P3の会員画面と、リリース時期が重なる | 四半期に1回

## Slide 10
3
範囲外にしたもの（記録）
理由と判定日を残し、同じ議論を繰り返さない
名称 | 外した理由 | 判定日 | その後の扱い
店舗レイアウト改装 | どのベネフィットにも線が引けない（Q1で不可） | 2024/3/12 | 店舗運営部の年度予算で単独実施
基幹会計システムの刷新 | ベネフィットに効かず、別の投資枠で承認済み | 2024/3/12 | 経理部が別プログラムとして推進
海外EC展開 | この3年の範囲外。国内の基盤が整ってから | 2024/3/12 | 2027年度以降に再検討

## Slide 11
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 12
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_アパレル_OMO変革_構成プロジェクト一覧
検索キーワード | 構成プロジェクト、コンポーネント、範囲外、関連プロジェクト
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット・マップ／依存関係マップ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 13
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 14
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる