## Slide 1
PROGRAM ROADMAP
【プログラム名】
プログラム・ロードマップ
期間：
版：
作成：

## Slide 2
目次
01
ロードマップ
書く順番・ロードマップ（半期表示）・この案件での判断
02
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ロードマップ
行を5種類に分ける ／ 右から左へ書く ／ 粒度は四半期

## Slide 4
1
書く順番
左から順に埋めない。成果を測る日から逆算する
順 | 置くもの | 例
1 | 最終成果を測る日（いちばん右） | 
2 | その手前に、旧運用を止める日 | 
3 | さらに手前に、使い始める日（展開完了） | 
4 | そこから逆算して、各プロジェクトの期間 | 
5 | 途中に、中間指標を測る日を1〜2回 | 

## Slide 5
2
ロードマップ（半期表示）
★＝構成PJの稼働 ／ ◆＝ベネフィットを測る時点
行の種類 | 項目 | 2024上 | 2024下 | 2025上 | 2025下 | 2026上 | 2026下
システム側 |  |  |  |  |  |  | 
システム側 |  |  |  |  |  |  | 
業務側 |  |  |  |  |  |  | 
人への展開 |  |  |  |  |  |  | 
旧のたたみ方 |  |  |  |  |  |  | 
成果の確認 |  |  |  |  |  |  | 
記入ガイド：A3で1枚・行は5種類15本まで。細部は各プロジェクトの計画書へ

## Slide 6
3
この案件での判断
業務側の変更をシステム稼働より前に置く
行 | 中身 | 判断
システム側 |  | 
業務側 |  | 
人への展開 |  | 
旧のたたみ方 |  | 
成果の確認 |  | 

## Slide 7
02
運用ルール
四半期に1回だけ更新し、運営委員会で承認する

## Slide 8
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
A3で1枚に収める | 行は5種類・15本まで | 1枚に収まらないと全体像を見せられない
粒度は四半期に固定する | 月や週にしない | 細かくすると更新が追いつかない
四半期に1回だけ更新する | 変更は運営委員会の場で承認 | 頻繁に書き換えると誰も最新版を信じない
旧のたたみ方に上限を置く | 並行運用は2四半期まで | 期限が無い並行運用は必ず延びる
測定日は動かさない | PJが遅れても測定日は原則そのまま | 動かすと比較できなくなる
プロジェクトの詳細は貼らない | WBSやマイルストーンは各PJの計画書へ | 粒度が混ざると、どちらも読めなくなる

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム・ロードマップ
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／構成プロジェクト一覧／依存関係マップ
改訂履歴 | 

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる