## Slide 1
PROGRAM ROADMAP
ミライアパレル OMO変革プログラム
プログラム・ロードマップ
期間：2024年4月 〜 2027年3月（投資枠 10億5,000万円）
版：v2（2025年4月 四半期更新）
作成：PgM ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
ロードマップ
書く順番・ロードマップ（半期表示）・この案件での判断
02
運用ルール
運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ロードマップ
行を5種類に分ける ／ 右から左へ書く ／ 粒度は四半期

## Slide 4
1
書く順番
左から順に埋めない。成果を測る日から逆算する
順 | 置くもの | 例
1 | 最終成果を測る日（いちばん右） | 2027年3月 最終評価（B-01〜B-06）
2 | その手前に、旧運用を止める日 | 2026年12月 旧物流拠点の閉鎖
3 | さらに手前に、使い始める日（展開完了） | 2027年3月 店舗端末の展開完了
4 | そこから逆算して、各プロジェクトの期間 | P1〜P5の構築期間
5 | 途中に、中間指標を測る日を1〜2回 | 2025年8月・2026年3月

## Slide 5
2
ロードマップ（半期表示）
★＝構成PJの稼働 ／ ◆＝ベネフィットを測る時点
行の種類 | 項目 | 2024上 | 2024下 | 2025上 | 2025下 | 2026上 | 2026下
システム側 | P1 在庫一元化 | 構築 | 構築 ★3月 |  |  |  | 
システム側 | P2・P3 |  | P3着手 | P2着手・構築 | P2 ★12月 | P3 ★3月 | 
システム側 | P4・P5 |  |  |  | P4着手 | 構築 | P4 ★9月／P5 ★12月
業務側 | 取り寄せ運用／移動基準／接客手順 |  | 手順改定 | 手順改定 |  | 接客手順 | 
人への展開 | 店舗展開（4回） |  | 第1回 |  | 第2回 | 第3回 | 第4回（〜2027/3）
旧のたたみ方 | 旧在庫／旧会員／旧拠点 |  |  | 並行運用 | 旧在庫停止9月 | 旧会員停止 | 旧拠点閉鎖12月
成果の確認 | ベネフィット測定 |  |  | ◆初回8月 |  | ◆中間3月 | ◆最終2027/3
ポイント：A3で1枚・行は5種類15本まで。細部は各プロジェクトの計画書へ

## Slide 6
3
この案件での判断
業務側の変更をシステム稼働より前に置く
行 | 中身 | 判断
システム側 | P1〜P5（5本） | P3はP1と並行。技術的な依存が無いため
業務側 | 取り寄せ運用／在庫移動の判断基準／接客手順 | いずれもシステム稼働の1〜2四半期前から着手
人への展開 | 店舗展開4回 | 68店舗を一度に切り替えず、稼働ごとに分けて実施
旧のたたみ方 | 旧在庫／旧会員／旧拠点の3つ | 並行運用はそれぞれ2四半期までと上限を決めた
成果の確認 | 初回・中間・最終の3回 | 初回はP1定着後の2025年8月。以降は半期ごと

## Slide 7
02
運用ルール
四半期に1回だけ更新し、運営委員会で承認する

## Slide 8
1
運用ルール
ルール・内容・理由
ルール | 内容 | 理由
A3で1枚に収める | 行は5種類・15本まで | 1枚に収まらないと全体像を見せられない
粒度は四半期に固定する | 月や週にしない | 細かくすると更新が追いつかない
四半期に1回だけ更新する | 変更は運営委員会の場で承認 | 頻繁に書き換えると誰も最新版を信じない
旧のたたみ方に上限を置く | 並行運用は2四半期まで | 期限が無い並行運用は必ず延びる
測定日は動かさない | PJが遅れても測定日は原則そのまま | 動かすと比較できなくなる
プロジェクトの詳細は貼らない | WBSやマイルストーンは各PJの計画書へ | 粒度が混ざると、どちらも読めなくなる

## Slide 9
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 10
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_アパレル_OMO変革_ロードマップ_v2
検索キーワード | ロードマップ、旧のたたみ方、成果の確認、四半期
関連文書 | プログラム憲章／構成プロジェクト一覧／依存関係マップ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 11
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 12
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる