## Slide 1
BENEFITS REALIZATION PLAN
【プログラム名】
ベネフィット実現計画（ベネフィット・マップ）
版：
対象：
作成：

## Slide 2
目次
01
ベネフィット・マップ
5つの層・マップ（B-01 欠品損失の系統）・③ 実現責任表
02
実現スケジュール
ベネフィット実現スケジュール・作り方の手順
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ベネフィット・マップ
成果物から指標までを線でつなぐ ／ ④から左へ逆算する

## Slide 4
1
5つの層
②「できる」と③「している」の間にシステム以外の作業が要る
層 | 呼び方 | 書くもの | 責任
① | アウトプット（成果物） | 構成PJが作るもの。システム、設備、手順書 | 各PJのPM
② | ケイパビリティ（できること） | 成果物が揃うと、組織として何ができるようになるか | 各PJのPM
③ | アウトカム（行動の変化） | 現場の人が実際に違うやり方をしている状態 | 業務部門（＋PgM）
④ | ベネフィット（測る指標） | ベネフィット定義書の指標 | PgM
⑤ | 戦略目標 | 会社としての到達点 | 経営

## Slide 5
2
マップ（B-01 欠品損失の系統）
線は「効く」関係を表す
① アウトプット | ② ケイパビリティ | ③ アウトカム | ④ ベネフィット | ⑤ 戦略目標
記入ガイド：線が1本も出ていない成果物は範囲外へ（例：店舗レイアウト改装）。入っていない指標は手段が無い

## Slide 6
3
③ 実現責任表
「作る」責任と「使われる状態にする」責任を書き分ける
ベネフィット | 作る責任 | 使われる状態にする責任 | 測る責任
B-01 欠品損失 |  |  | 
B-02 値引き率 |  |  | 
B-03 EC売上比率 |  |  | 
B-04 在庫問い合わせ |  |  | 
B-05 物流コスト率 |  |  | 
B-06 クロスチャネル率 |  |  | 

## Slide 7
02
実現スケジュール
稼働日と効き始める日は違う ／ 副作用が先に出る期間を合意しておく

## Slide 8
1
ベネフィット実現スケジュール
最初の測定は定着期間（3〜6か月）が終わった後に置く
指標 | 効く構成PJ（稼働） | 改善が始まる時期 | 測定ポイント | 副作用・注意
記入ガイド：稼働直後に測って「効果なし」と判断しない

## Slide 9
2
作り方の手順
③を④から逆算するのがコツ
手順 | やること | 所要の目安
1 | 右端（④ベネフィット）を並べる。定義書の指標をそのまま置く | 30分
2 | 左端（①アウトプット）を並べる。構成PJの成果物 | 30分
3 | ②ケイパビリティを①から埋める。「〜できる」で書く | 60分
4 | ③アウトカムを④から逆算する。「〜している」で書く | 60分
5 | 線を引く。引けないものを洗い出す | 60分
6 | 引けなかった箇所を、追加・削除・目標変更で処理する | 運営委員会で決定

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_ベネフィット実現計画（ベネフィット・マップ）
検索キーワード | 
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット定義書／ベネフィット実現トラッキング表
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる