## Slide 1
BENEFITS REALIZATION PLAN
ミライアパレル OMO変革プログラム
ベネフィット実現計画（ベネフィット・マップ）
版：v1.0（2024年3月・プログラム立ち上げ時）
対象：ベネフィット6指標（B-01〜B-06）・構成PJ 5本
作成：PgM ／ 承認：運営委員会（憲章とセット）
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
ベネフィット・マップ
5つの層・マップ（B-01 欠品損失の系統）・③ 実現責任表
02
実現スケジュール
ベネフィット実現スケジュール・作り方の手順
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ベネフィット・マップ
成果物から指標までを線でつなぐ ／ ④から左へ逆算する

## Slide 4
1
5つの層
②「できる」と③「している」の間にシステム以外の作業が要る
層 | 呼び方 | 書くもの | 責任
① | アウトプット（成果物） | 構成PJが作るもの。システム、設備、手順書 | 各PJのPM
② | ケイパビリティ（できること） | 成果物が揃うと、組織として何ができるようになるか | 各PJのPM
③ | アウトカム（行動の変化） | 現場の人が実際に違うやり方をしている状態 | 業務部門（＋PgM）
④ | ベネフィット（測る指標） | ベネフィット定義書の指標 | PgM
⑤ | 戦略目標 | 会社としての到達点 | 経営

## Slide 5
2
マップ（B-01 欠品損失の系統）
線は「効く」関係を表す
① アウトプット | ② ケイパビリティ | ③ アウトカム | ④ ベネフィット | ⑤ 戦略目標
P1 在庫一元化システム | 全店・ECの在庫を1画面で見られる | 店舗スタッフが欠品時に他店・EC在庫から取り寄せている | B-01 欠品損失 年4.2→1.2億円 | OMOで顧客を逃さない
P2 店舗間移動の自動提案 | 売れ筋の偏在を週次で是正できる | 商品部が移動判断基準に沿って毎週移動している | B-02 値引き率 22→15% | 粗利率の改善
P3 会員・ポイント統合 | 店舗とECで同じ顧客を識別できる | EC事業部が統合会員向け施策を回している | B-03 EC比率 18→30%／B-06 | 顧客生涯価値の向上
P4 物流拠点再編 | 店舗・EC共通の出荷ができる | 物流部が新拠点へ業務を移管している | B-05 物流コスト率 4.8→4.0% | コスト構造の改善
ポイント：線が1本も出ていない成果物は範囲外へ（例：店舗レイアウト改装）。入っていない指標は手段が無い

## Slide 6
3
③ 実現責任表
「作る」責任と「使われる状態にする」責任を書き分ける
ベネフィット | 作る責任 | 使われる状態にする責任 | 測る責任
B-01 欠品損失 | P1のPM | 店舗運営部長（取り寄せ運用の定着） | 経営企画部
B-02 値引き率 | P2のPM | 商品部長（在庫移動の判断基準の運用） | 経営企画部
B-03 EC売上比率 | P3のPM | EC事業部長（統合会員向け施策の実行） | EC事業部
B-04 在庫問い合わせ | P1・P5のPM | 店舗運営部長（端末の利用定着） | 店舗運営部
B-05 物流コスト率 | P4のPM | 物流部長（新拠点への業務移管） | 物流部
B-06 クロスチャネル率 | P3・P5のPM | EC事業部長・店舗運営部長（接客手順の改定） | EC事業部

## Slide 7
02
実現スケジュール
稼働日と効き始める日は違う ／ 副作用が先に出る期間を合意しておく

## Slide 8
1
ベネフィット実現スケジュール
最初の測定は定着期間（3〜6か月）が終わった後に置く
指標 | 効く構成PJ（稼働） | 改善が始まる時期 | 測定ポイント | 副作用・注意
B-01 欠品損失 | P1（2025/3） | 2025/8〜 | 2025/8・2026/3・2027/3 | —
B-02 値引き率 | P2（2025/12） | 2026/春夏〜 | 2026/9・2027/3 | —
B-03 EC売上比率 | P3（2026/3） | 2026/7〜 | 2026/9・2027/3 | —
B-04 在庫問い合わせ | P1・P5 | 2025/6〜 | 2025/8・2027/3 | —
B-05 物流コスト率 | P4（2026/9） | 2027/1〜 | 2027/3 | 2025〜26年は取り寄せ増で先に悪化
B-06 クロスチャネル率 | P3・P5（2026/12） | 2027/1〜 | 2027/3 | —
ポイント：稼働直後に測って「効果なし」と判断しない

## Slide 9
2
作り方の手順
③を④から逆算するのがコツ
手順 | やること | 所要の目安
1 | 右端（④ベネフィット）を並べる。定義書の指標をそのまま置く | 30分
2 | 左端（①アウトプット）を並べる。構成PJの成果物 | 30分
3 | ②ケイパビリティを①から埋める。「〜できる」で書く | 60分
4 | ③アウトカムを④から逆算する。「〜している」で書く | 60分
5 | 線を引く。引けないものを洗い出す | 60分
6 | 引けなかった箇所を、追加・削除・目標変更で処理する | 運営委員会で決定

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_OMO変革_ベネフィット実現計画
検索キーワード | ベネフィット・マップ、アウトカム、実現スケジュール、副作用
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット定義書／ベネフィット実現トラッキング表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる