## Slide 1
BENEFIT DEFINITION
ミライアパレル OMO変革プログラム
ベネフィット定義書
版：v1.0（2024年3月・プログラム開始前）
対象：ベネフィット6指標（1指標1枚）
作成：PgM・経営企画部 ／ 承認：運営委員会
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
ベネフィット一覧
ベネフィット一覧・測れる指標にするための3つの条件
02
定義書（B-01の例）
B-01 欠品による販売機会損失・プログラムの寄与の切り分け（2025/8測定）・運用ルール
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
ベネフィット一覧
プログラム全体で5〜8指標 ／ 開始前に全指標の定義書を作る

## Slide 4
1
ベネフィット一覧
副作用になりうる指標も一覧に正式に入れる
ID | 指標 | 分類 | 開始時 | 最終目標 | 測る人 | 頻度
B-01 | 欠品による販売機会損失 | 財務（売上） | 年4.2億円 | 年1.2億円 | 経営企画部 | 半期
B-02 | 期末値引き率 | 財務（利益） | 22.0% | 15.0% | 経営企画部 | 年2回
B-03 | EC売上比率 | 事業構造 | 18% | 30% | EC事業部 | 四半期
B-04 | 店舗からの在庫問い合わせ | 業務効率 | 月1,800件 | 月300件 | 店舗運営部 | 四半期
B-05 | 物流コスト率（売上比） | 財務（コスト） | 4.8% | 4.0% | 物流部 | 半期
B-06 | クロスチャネル購買率 | 顧客 | 12% | 25% | EC事業部 | 四半期
ポイント：B-05はB-01の副作用として悪化しうる。B-01とB-05はセットで報告する

## Slide 5
2
測れる指標にするための3つの条件
「売上高」ではなく、プログラムの影響が届く粒度まで降ろす
条件 | 確かめ方 | 満たさないときの直し方
計算できる | 式を書き、必要なデータをすべて挙げられるか | 代理指標に置き換える（顧客満足度→再購入率）
データが取れる | そのデータが今も残っているか、今日取り出せるか | 取れないならプログラム開始と同時に記録を始める
影響が届く | 数字を動かす要因の半分以上がプログラムの範囲内か | 範囲外の影響が大きいなら、もう一段細かい指標にする

## Slide 6
02
定義書（B-01の例）
1指標につき1枚 ／ ⑤前提と⑥副作用を省かない

## Slide 7
1
B-01 欠品による販売機会損失
誰が測っても同じ数字が出るように書く
欄 | 内容
ヘッダ | 分類：財務（売上）／責任者：店舗運営部長／測定：経営企画部／データ提供：情報システム部
① 指標の定義 | 欠品時間×時間あたり平均販売数×平均単価の年換算。店舗の失注記録で「在庫なし」とされた件数を1件と数える
② 測る値 | 開始時 年4.2億円（2023年度）／中間目標 年2.8億円（2025/9）／最終目標 年1.2億円（2027/3）
③ データの出どころ | 在庫管理システム 在庫推移テーブル、POS 販売明細、店舗失注記録（P1で記録機能を追加）
④ 測る時期と頻度 | 初回 2025/8（P1稼働＋5か月）／以降 半期ごと／締め後15営業日以内
⑤ 前提 | 全68店舗が取り寄せ機能を利用している／EC在庫と店舗在庫が同期している
⑥ 副作用 | 物流コスト率（B-05）が取り寄せ増で悪化しうる
⑦ 効くプロジェクト | P1（主）、P2（従）
⑧ 改定履歴 | v1.0 2024/3/12 初版（運営委員会承認）
ポイント：データが取れないことが分かった時点が最も価値のある発見。まだ間に合う

## Slide 8
2
プログラムの寄与の切り分け（2025/8測定）
切り分け方は測る前に決めておく
内訳 | 金額 | 切り分けに使った方法
プログラムの寄与 | 1.15億円 | 取り寄せ機能の利用ログから、実際に拾えた件数×平均単価を実測
外部要因（EC市場の成長ほか） | 0.30億円 | 同業他社の公開指標と、対象外カテゴリの実績で補正
他部署の施策（入荷通知メール） | 0.15億円 | 施策の対象商品と非対象商品の差で算定
合計 | 1.60億円 | —

## Slide 9
3
運用ルール
目標値の変更は運営委員会の承認
ルール | 内容
開始前に全指標の定義書を作る | 開始時の値が測れることを始める前に確認する
データが取れないなら記録から始める | 記録の仕組みを構成PJの要件に含める
稼働直後は測らない | 定着期間（3〜6か月）を置いてから初回測定
副作用の指標も必ず報告する | 良い数字と悪い数字をセットで出す
切り分け方は測る前に決める | 比較対象（対象外カテゴリ、前年同期など）を先に確定

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_OMO変革_ベネフィット定義書
検索キーワード | ベネフィット定義、計算式、データの出どころ、副作用、切り分け
関連文書 | プログラム憲章／ベネフィット・マップ／ベネフィット実現トラッキング表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる