## Slide 1
PROGRAM CHARTER
【プログラム名】
プログラム憲章
期間：
承認：
作成：

## Slide 2
目次
01
方向（なぜ・何を目指すか）
1・2・6 名称・背景・範囲外・3 目指す状態（ベネフィット）・4・5 変わる必要のあることと構成プロジェクト
02
権限・投資・やめ方
5・7 構成プロジェクトと投資枠・8 体制と権限・9 前提条件と、やめる条件・10 承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
方向（なぜ・何を目指すか）
①目指す状態 → ②変わる必要のあること → ③束ねるプロジェクトの順で書く

## Slide 4
1
1・2・6 名称・背景・範囲外
背景は放置した場合に何が起きるかを数字で書く
項目 | 記入内容
1 プログラム名 | 
2 背景（なぜ今か） | 
6 範囲外 | 

## Slide 5
2
3 目指す状態（ベネフィット）
指標・開始時・目標値・測る時期・測る人の5つをセットで書く
指標 | 開始時 | 目標（2027/3） | 測る時期 | 測る人
記入ガイド：まず「3年後、何の数字がいくつになっていれば成功か」を1行で書く

## Slide 6
3
4・5 変わる必要のあることと構成プロジェクト
業務と組織の状態で書く。どの変化にも効かないPJは範囲外へ
変わる必要のあること | 効く構成プロジェクト

## Slide 7
02
権限・投資・やめ方
8の権限と9のやめる条件は後から決めようとすると必ずもめる

## Slide 8
1
5・7 構成プロジェクトと投資枠
予備費は別行にする
No. | 構成プロジェクト | 期間 | 計画額
P1 |  |  | 
P2 |  |  | 
P3 |  |  | 
— | プログラム予備費 | — | 
— | 合計（承認投資枠） | — | 

## Slide 9
2
8 体制と権限
PgMが決めてよい範囲を金額と日程の数字で書く
判断の種類 | PgMが決めてよい範囲 | それを超えたら
構成PJ間の予算の振り替え |  | 
プログラム予備費の使用 |  | 
構成PJの稼働日の変更 |  | 
要員の配置換え |  | 
ベネフィット目標値の変更 |  | 

## Slide 10
3
9 前提条件と、やめる条件
書いておけば、実際にそうなったときに個人が責められない
前提条件 | 成り立たなくなったときの扱い

## Slide 11
4
10 承認
承認者・承認日・次の見直し時期
取締役会 議長（代表取締役）
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムスポンサー（専務）
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
プログラムマネージャー
氏名：
承認日： 年 月 日
署名／押印：
□ 承認する □ 条件付きで承認する（条件： ） □ 差し戻し

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_プログラム憲章
検索キーワード | 
関連文書 | ベネフィット定義書／構成プロジェクト一覧／体制図・役割分担表／ロードマップ
改訂履歴 | 

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる