## Slide 1
OPERATIONS HANDOVER SHEET
サンフィールド運輸 配車・運行管理システム（C1）
運用引き継ぎ・定着確認シート
並走期間：2025/06/02 〜 2025/08/29（3か月・3段階）
引き渡す側：C1プロジェクト（PM 河野）
受ける側：情報システム課 ＋ 運行管理部
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
引き継ぎ計画
引き継ぎの概要・並走の3段階・引き継ぐもの（5種類）・残る課題
02
定着確認と完了承認
完了の条件と定着の確認・運用ルール・12 完了の承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
引き継ぎ計画
稼働の3か月前から運用部門を入れて作成 ／ 作成：PM・運用部門

## Slide 4
1
引き継ぎの概要
対象・当事者・体制を個人名で書く
項目 | 内容
1 引き継ぎの対象 | 配車・運行管理システム（2025年6月2日稼働・14拠点・利用者186名）
2 引き渡す側 | C1プロジェクト（PM 河野／技術担当2名）
2 受ける側 | 情報システム課（課長 岸本／担当 山根・藤井）＋ 運行管理部（担当 小田）
3 並走の期間 | 2025/06/02 〜 2025/08/29（3か月・3段階）
7 運用部門の体制 | 情報システム課2名（1名は兼務・0.5人月／月）、運行管理部1名（0.3人月／月）
8 教育の計画 | 6月：構成と障害対応（4h）／7月：マスタ保守とデータ修正（4h）／8月：年次処理と繁忙期運用（3h）
ポイント：運用部門の体制欄は必須。空欄の引き継ぎ計画は押しつけになる

## Slide 5
2
並走の3段階
対応の主役を3か月かけて入れ替える
第1段階（稼働〜30日）
6/2〜7/1
PJが対応、運用部門は横で見る
第2段階（31〜60日）
7/2〜7/31
運用部門が一次対応、PJが確認。間違いはその場で直す
第3段階（61〜90日）
8/1〜8/29
運用部門が対応、PJは聞かれたときだけ答える
完了（91日〜）
8/29 定着判定後、PJ解散
ポイント：第2段階で運用部門が「間違えられる期間」を作る。PJが横にいるうちに間違えておく

## Slide 6
3
引き継ぐもの（5種類）
④⑤は文書では渡せない。並走期間の会話と引き合わせで渡す
種類 | 対象・中身 | 渡し方 | 完了日
① 文書 | 設計書・運用手順書・障害対応手順・連絡先一覧（28件の変更を反映） | 保管場所を決めて渡し、最新か確認 | 2025/08/22
② 権限 | 管理者権限6件・クラウド契約者・監視ツールアカウント | 台帳で移管。個人アカウントを残さない | 2025/08/29
③ 契約 | ベンダー保守契約・ライセンス・回線 | 窓口を運用部門に変更 | 2025/07/15
④ 判断の勘どころ | 配車ロジックの設計理由、触ってはいけない設定、過去の失敗 | 並走期間の会話で伝える | 並走期間中
⑤ 人のつながり | 運行管理部のキーマン、ベンダーの詳しい担当者 | 実際に引き合わせる | 2025/06/20

## Slide 7
4
残る課題
引き継ぎ時点で未解決のことと引き取り先
No | 残る課題 | 引き取り先 | 期限
1 | 荷主240社のうち12社の請求フォーマット対応が未完了（C3で対応）。それまでは手作業 | 運行管理部 | C3稼働まで
2 | 繁忙期（12月）のバッチ時間延長の検証 | 情報システム課 | 2025/11/30
ポイント：課題ごとに引き取り先を明記し、承認をとる

## Slide 8
02
定着確認と完了承認
並走期間の終わりに数字で判定する ／ 完了1か月後にフォローアップ

## Slide 9
1
完了の条件と定着の確認
数字で測れる項目で判定する
確認項目 | 基準 | 実績 | 判定
問い合わせの一次解決率（運用部門だけで解決） | 80%以上 | 86% | ○
PJへのエスカレーション件数（直近4週） | 週3件以下 | 週1.8件 | ○
障害対応の訓練 | 想定障害3件を手順書だけで対応 | 3件完了 | ○
マスタ保守の実施 | 運用部門だけで1か月分を実施 | 7月・8月完了 | ○
文書の最新化 | 並走期間の変更がすべて反映 | 28件中28件 | ○
権限の移管 | PJメンバーの管理者権限をすべて削除 | 6件中6件 | ○
契約の窓口変更 | 保守契約の窓口が運用部門 | 2025/07/15 | ○
ポイント：一次解決率が引き継ぎの成否そのもの。権限を切って、はじめて引き継ぎが完了する

## Slide 10
2
運用ルール
いつ・何を・誰が
タイミング | やること | 誰が | 実施日
稼働の3か月前 | 運用部門を計画づくりに入れる。体制と要員を確認 | PgM・PM・運用部門長 | 2025/03/03
稼働の1か月前 | 文書の一覧を作り、不足を洗い出す | PM・運用部門 | 2025/05/02
並走期間中、毎週 | 問い合わせの一次解決率を記録 | 運用部門 | 毎週金曜
各段階の終わり | 次の段階に進んでよいかを判断 | PgM・PM・運用部門長 | 7/1・7/31
並走期間の終わり | 定着を判定し、完了を承認 | PgM・運用部門長・業務部門長 | 2025/08/29
完了の1か月後 | 一次解決率の維持を確認 | PgM | 2025/09/30

## Slide 11
3
12 完了の承認
PgM・運用部門長・業務部門長のサイン
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2025年8月29日
署名／押印：済
運用部門長（情報システム課）
氏名：（署名済）
承認日：2025年8月29日
署名／押印：済
業務部門長（運行管理部）
氏名：（署名済）
承認日：2025年8月29日
署名／押印：済
■ 引き継ぎ完了を承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_物流_配車運行管理C1_運用引き継ぎ
検索キーワード | 運用引き継ぎ、定着、一次解決率、配車システム
関連文書 | 運用手順書／障害対応手順／プログラム終結判定チェックリスト
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる