## Slide 1
PROGRAM CHARTER
ミライアパレル OMO変革プログラム（MIRAI-OMO）
プログラム憲章
期間：2024年4月 〜 2027年3月（承認投資枠 10億5,000万円）
承認：取締役会（2024年3月19日）
作成：プログラムマネージャー ／ 見直し：毎年度末
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
方向（なぜ・何を目指すか）
1・2・6 名称・背景・範囲外・3 目指す状態（ベネフィット）・4・5 変わる必要のあることと構成プロジェクト
02
権限・投資・やめ方
5・7 構成プロジェクトと投資枠・8 体制と権限・9 前提条件と、やめる条件・10 承認
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
方向（なぜ・何を目指すか）
①目指す状態 → ②変わる必要のあること → ③束ねるプロジェクトの順で書く

## Slide 4
1
1・2・6 名称・背景・範囲外
背景は放置した場合に何が起きるかを数字で書く
項目 | 記入内容
1 プログラム名 | OMO変革プログラム（略称 MIRAI-OMO）
2 背景（なぜ今か） | 店舗在庫とEC在庫が別システムで相互に引き当てられず、年間4.2億円の販売機会損失。売れ残りの期末値引きが22.0%に達している
6 範囲外 | 基幹会計システムの刷新／海外事業／新規出店計画（いずれも別の投資枠）

## Slide 5
2
3 目指す状態（ベネフィット）
指標・開始時・目標値・測る時期・測る人の5つをセットで書く
指標 | 開始時 | 目標（2027/3） | 測る時期 | 測る人
欠品による販売機会損失 | 年4.2億円 | 年1.2億円 | 半期ごと | 経営企画部
期末値引き率 | 22.0% | 15.0% | 年2回（期末） | 経営企画部
EC売上比率 | 18% | 30% | 四半期ごと | EC事業部
店舗からの在庫問い合わせ | 月1,800件 | 月300件 | 四半期ごと | 店舗運営部
物流コスト率（売上比） | 4.8% | 4.0% | 半期ごと | 物流部
クロスチャネル購買率 | 12% | 25% | 四半期ごと | EC事業部
ポイント：まず「3年後、何の数字がいくつになっていれば成功か」を1行で書く

## Slide 6
3
4・5 変わる必要のあることと構成プロジェクト
業務と組織の状態で書く。どの変化にも効かないPJは範囲外へ
変わる必要のあること | 効く構成プロジェクト
在庫が、店舗もECも1つの数字で見える | P1 在庫一元化
売れる店へ在庫が動く仕組みがある | P2 店舗間移動最適化／P4 物流拠点再編
顧客がどの窓口でも同じ扱いを受ける | P3 会員・ポイント統合
店舗スタッフが在庫を自分で確認して接客できる | P5 店舗業務デジタル化
出荷元を自動で選べる | P1 在庫一元化／P4 物流拠点再編

## Slide 7
02
権限・投資・やめ方
8の権限と9のやめる条件は後から決めようとすると必ずもめる

## Slide 8
1
5・7 構成プロジェクトと投資枠
予備費は別行にする
No. | 構成プロジェクト | 期間 | 計画額
P1 | 在庫一元化（UNITE） | 2024/4〜2025/3稼働 | 2億2,680万円
P2 | 店舗間移動最適化 | 2025/4〜2025/12稼働 | 1億1,500万円
P3 | 会員・ポイント統合 | 2025/1〜2026/3稼働 | 2億4,000万円
P4 | 物流拠点再編（2→3拠点） | 2025/7〜2026/9 | 2億8,000万円
P5 | 店舗業務デジタル化 | 2026/1〜2026/12 | 1億1,000万円
— | プログラム予備費 | — | 7,820万円
— | 合計（承認投資枠） | — | 10億5,000万円

## Slide 9
2
8 体制と権限
PgMが決めてよい範囲を金額と日程の数字で書く
判断の種類 | PgMが決めてよい範囲 | それを超えたら
構成PJ間の予算の振り替え | 1件2,000万円まで／年間累計5,000万円まで | 運営委員会へ
プログラム予備費の使用 | 1件1,000万円まで | 運営委員会へ
構成PJの稼働日の変更 | 全体の最終期日に影響しない範囲 | 運営委員会へ
要員の配置換え | プログラム内であれば可 | 他部門からの追加は部門長へ
ベネフィット目標値の変更 | 不可 | 必ず運営委員会の承認

## Slide 10
3
9 前提条件と、やめる条件
書いておけば、実際にそうなったときに個人が責められない
前提条件 | 成り立たなくなったときの扱い
EC市場が年5%以上で成長を続ける | 2年連続でマイナス成長なら、P3・P5の範囲を見直す
直営店舗数が60店舗以上で維持される | 55店舗を下回ったら、P4の規模を再検討する
業務部門から要件レビュー要員を週16時間確保できる | 2か月連続で確保できなければ、運営委員会に判断を上げる
P1が2025年3月までに稼働する | 6か月以上遅れた場合、プログラム全体の再計画を行う

## Slide 11
4
10 承認
承認者・承認日・次の見直し時期
取締役会 議長（代表取締役）
氏名：（署名済）
承認日：2024年3月19日
署名／押印：済
プログラムスポンサー（専務）
氏名：（署名済）
承認日：2024年3月19日
署名／押印：済
プログラムマネージャー
氏名：（署名済）
承認日：2024年3月19日
署名／押印：済
■ 承認する □ 条件付きで承認する □ 差し戻し （次の見直し：2025年3月末）

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2024_アパレル_OMO変革_プログラム憲章
検索キーワード | プログラム憲章、ベネフィット、権限、やめる条件
関連文書 | ベネフィット定義書／構成プロジェクト一覧／体制図・役割分担表／ロードマップ
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる