## Slide 1
RETROSPECTIVE & CLOSURE REPORT
ミライアパレル 在庫一元化プロジェクト（UNITE）
振り返りシート・完了報告書
期間：2024年4月 〜 2025年3月1日稼働（規模104KStep）
承認予算枠：2億3,200万円
作成：PM 村瀬 ／ 提出先：ステアリングコミッティ
SAMPLE｜記入例 ─ 本資料は架空の企業による記入例です

## Slide 2
目次
01
完了報告書
QCDSの計画と実績・主な変更と、その判断・事業上の成果（稼働6か月後に測定）
02
振り返りシート
困ったことと、その原因・次にやること・数字で残す教訓・振り返り会の進め方（90分）
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
完了報告書
対外・記録用 ／ 判定は達成／未達の2つだけ

## Slide 4
1
QCDSの計画と実績
実績は四捨五入せず、そのまま書く
軸 | 指標 | 目標 | 実績 | 判定
Q | 受入テストの重大不具合 | 0件 | 0件 | 達成
Q | 稼働後1か月の本番障害 | 3件以内 | 2件（いずれも軽微） | 達成
C | 総費用 | 2億3,200万円以内 | 2億2,680万円（97.8%） | 達成
D | 本番稼働日 | 2025年3月1日 | 2025年3月1日 | 達成
S | 実現する要件数 | 243件 | 198件（81.5%）／45件は翌年度 | 未達
ポイント：意図した判断の結果でも、達成したかどうかは別。未達と書き、備考に経緯を残す

## Slide 5
2
主な変更と、その判断
いつ・誰が・何を決めたかを後からたどれるようにする
時期 | 何が起きたか | 誰が何を決めたか
2024年6月 | 要件が186件から243件へ増加（1.3倍）。SPIが0.86まで低下 | —（この時点では判断せず）
2024年7月 | EAC＝2億3,226万円となり、承認枠超過の見込みに | PMが3案を作成し、8月のステコミに提出
2024年8月 | A案（全部・稼働5月）、B案（2段階・3/1維持）、C案（増員・3/29）を比較 | ステアリングコミッティがB案を選択
2024年9月 | 第1弾198件／第2弾45件の線引きを確定。BAC 2億2,680万円に改定 | ステアリングコミッティが承認

## Slide 6
3
事業上の成果（稼働6か月後に測定）
目標に届いていなくても、そのまま書く
成果指標 | 開始時 | 目標 | 6か月後 | 達成率
欠品による販売機会損失 | 年4.2億円 | 年2.1億円 | 年2.6億円 | 76%
期末値引き率 | 22.0% | 17.0% | 18.4% | 72%
店舗からの在庫問い合わせ | 月1,800件 | 月600件 | 月740件 | 88%
ポイント：投資2億2,680万円に対し初年度の効果は約1.9億円。第2弾の予算を通す根拠になる

## Slide 7
02
振り返りシート
内部・学び用 ／ 稼働2〜4週間後に90分の会で作る

## Slide 8
1
困ったことと、その原因
個人名を出さない。原因は仕組みと前提に求める
困ったこと（事実） | 掘り下げた原因
要件が186件から243件に増えた。追加の56%が店舗間移動と店舗端末の例外処理 | 本部資料には「全店共通の運用」とあったが実際は分かれていた。本部資料だけで要件を確定させた
課題C-018とC-031が期限から7週間以上遅れた | 業務チームが兼任で、要件レビューの時間を確保できていなかった
6月にSPIが0.86まで落ちたが、打ち手を決めたのは8月だった | 「要件が固まれば戻る」説明に納得し、EACの計算を7月まで行っていなかった

## Slide 9
2
次にやること
「どの文書に・誰が・いつまでに」まで書く
次にやること | どこに反映するか | 担当／期限
複数拠点・複数店舗の案件では本部資料だけで要件を確定しない。「現場3拠点以上での運用確認」を要件定義の作業に入れる | 要件定義の標準WBS | PMO 村瀬／4/30
業務部門の要件レビュー工数を体制表で明示的に確保する（兼任のまま週何時間かを書く） | 体制図・役割分担表（RACI）の様式 | PMO 村瀬／4/30
SPIが2か月連続で0.90を下回ったら、その月のうちにEACを計算して報告する | EVM管理表の判定基準、週次報告の運用ルール | PM 村瀬／4/15

## Slide 10
3
数字で残す教訓
次の案件の見積りの前提になる
教訓 | 根拠
多拠点・多店舗の業務システムでは、要件の洗い出しは初回の3割増を見込む | 186件 → 243件（1.31倍）。追加の56%が例外処理
スコープを2段階に分ける判断は、稼働の6か月前までなら間に合う | 8月に判断し3/1稼働を維持（追加12人月・1,080万円）
SPIとCPIの下げ幅を比べると原因の方向が分かる | SPI 0.86／CPI 0.96 → 問題は作業が進んでいないこと

## Slide 11
4
振り返り会の進め方（90分）
PM以外が進行し、PMは意見を出す側に回る
STEP 1（10分）
目的と約束事の共有。個人を責めない
STEP 2（15分）
無言で付箋に書き出す
STEP 3（30分）
事実を時系列に並べる
STEP 4（20分）
原因を掘り下げる
STEP 5（15分）
次にやることと、置き場所を決める

## Slide 12
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 13
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | PMOポータル ＞ プロジェクト文書
ファイル名 | 2025_アパレル_UNITE_完了報告書・振り返り
検索キーワード | 完了報告書、振り返り、QCDS、教訓
関連文書 | 標準WBS／体制図・役割分担表（RACI）／EVM管理表
改訂履歴 | v1.0 初版

## Slide 14
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 15
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる