## Slide 1
GO-LIVE READINESS CHECKLIST
【プロジェクト名】
稼働判定チェックリスト
稼働予定日：
判定会議：
決定者：

## Slide 2
目次
01
判定基準
6つの分野・3つの判定結果
02
チェックリスト本体
チェックリスト（関東工場）・判定記録・段階展開の結果
A
Appendix
保管・関連文書、補足資料

## Slide 3
01
判定基準
基準は2か月前に決める ／ 判定は1週間前

## Slide 4
1
6つの分野
全部で30項目前後。⑥切り戻しをいちばん省きやすい
① 機能・品質
（項目数・確認者）
② データ移行
（項目数・確認者）
③ インフラ
（項目数・確認者）
④ 利用者の準備
（項目数・確認者）
⑤ 運用・体制
（項目数・確認者）
⑥ 切り戻し
（項目数・確認者）

## Slide 5
2
3つの判定結果
「たぶん大丈夫」は判定結果ではない
判定 | 条件 | その後にすること
Go | 必須条件がすべて○ | 望ましい条件の×は稼働後のTODOとして登録
条件付きGo | 必須条件のうち前日までに確実に○にできるものだけが× | 「誰が・いつまでに・何をするか」を記録し、前日に再確認
No-Go | 前日までに解消できない×が必須条件にある | 延期後の日程と、その日までにやることを同じ場で決める
記入ガイド：判定項目は「〜できている」ではなく、数値か成果物名で書く

## Slide 6
02
チェックリスト本体
判定は○・×・N/Aの3つだけ（△は作らない）

## Slide 7
1
チェックリスト（関東工場）
根拠は「確認済み」ではなく数値・文書名・実施日で書く
分野 | 判定項目 | 区分 | 判定 | 根拠
機能・品質 | 受入テストが完了し、重大（A）不具合の未解決が0件 | 必須 |  | 
機能・品質 | 受入テストの不具合密度が0.25件/KStep以下 | 必須 |  | 
データ移行 | 本番相当データのリハーサルで差異0件 | 必須 |  | 
データ移行 | 移行の所要時間が作業枠（8時間）に収まる | 必須 |  | 
利用者の準備 | 対象者の研修受講率が100% | 必須 |  | 
利用者の準備 | ハンディ端末の実機練習を全ラインで実施済み | 望ましい |  | 
運用・体制 | 稼働後2週間の並行運用の体制が確定 | 必須 |  | 
切り戻し | 手順が文書化され、所要時間を測定済み | 必須 |  | 
切り戻し | 切り戻しの判断者と判断期限が決まっている | 必須 |  | 
インフラ | 現場端末の通信が全エリアで安定している | 望ましい |  | 
記入ガイド：確認者は分野ごとに1人。全員で全項目を見ない

## Slide 8
2
判定記録
判定結果、条件、出席者、決定者、日時を残す
項目 | 内容
判定日時 | 
判定結果 | 
×への対応 | 
出席者 | 
最終決定者 | 

## Slide 9
3
段階展開の結果
前の拠点の学びを次の拠点の項目・研修に反映する
拠点 | 稼働日 | ライン数 | 並行運用 | 稼働後2週の問い合わせ | 本番障害
関東工場 |  |  |  |  | 
中部工場 |  |  |  |  | 
九州工場 |  |  |  |  | 
記入ガイド：守りたいもの（本件は「製造ラインを止めない」）を先に決めると項目が決まる

## Slide 10
A
Appendix
詳細資料・補足情報（本編に入れない詳細は別冊・Appendixへ）

## Slide 11
A-1
保管・関連文書
後から探す人がたどり着けるように
項目 | 記入欄
保管場所 | 
ファイル名 | YYYY_分野_名称_稼働判定チェックリスト
検索キーワード | 
関連文書 | 移行計画書／切り戻し手順書／不具合管理表
改訂履歴 | 

## Slide 12
A-2
補足資料
詳細データ、定義、会議体の記録など
（図表・資料を貼り付け）

## Slide 13
MiraiPM.com
プロジェクトマネジメントの未来をつくる